## Sheet1
附件2：
安化县2021年统筹整合使用财政涉农资金月报表( 11月）
填报单位（签章）： |  |  |  | 单位负责人： |  |  |  | 填报日期： 2021 年 12 月 10 日
序号 | 指标文号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金计划（万元） | 资金使用情况 |  |  | 项目建设情况 |  |  | 公告公示情况
[6 empty] | 实际到位金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 资金使用进度（%） | 开工日期 | 完工日期 | 项目完成进度（%） | 政府门户网站公示 | 公示栏 公示
1 | 专项资金【2021】042 | 农村危房改造 | 全县各乡镇 | 新建、维修全县908户（省厅下达任务）农村危房，力争超额完成指标数，改善全县低收入群体的住房条件。 | 2717.4 | 2717.4 | 2717.4 | 100% | 2021.04 | 2021.1 | 100% | 公示 | 公示
2 | 专项资金【2021】001 | 农村环境综合治理 | 全县各乡镇 | 农村环境综合治理 | 489.182 | 489.182 | 505.3929 | 103.3% | 2022.01 | 2022.04 | 100%
填报人：刘伟 | [7 empty] | 联系方式：17773778799
390000
30000
9610000

## Sheet1 (2)
安化县住房和城乡建设局2021年统筹整合使用财政涉农资金农村环境整治公示表
单位：万元
序号 | 指标文号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金计划（万元） | 资金使用情况 |  |  | 项目建设情况 |  |  | 实施单位
[6 empty] | 实际到位金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 资金使用进度（%） | 开工日期 | 完工日期 | 项目完成进度（%）
2 | 专项资金【2021】001 | 农村环境综合治理 | 全县各乡镇 | 农村环境综合治理 | 489.182 | 489.182 | 489.182 | 100% | 2021.01 | 2021.04 | 100% | 安化县中联环境产业有限公司