## Sheet1
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 总计 | [6 empty] | 2525 | 920 | 1605
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 文丰村 | 石板滩桥危桥改造工程 | 新建 | 文丰村 | 2022年11月 | 2022-11-30 | 文丰村 | 完成石板滩新建水泥桥(一期建设）桥墩建设2个，260立方米 | 289 | 20 | 269 | 文丰村已脱贫户94户341人 | 2022年11月前完成在文丰村石板滩新建水泥桥(一期建设），桥墩建设2个，260立方米 | 解决严家组丫婆组枫园组大屋组850多人的用出行运输问题
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 文丰村 | 民生工程 | 新建 | 文丰村 | 2022年9月 | 2022-12-01 | 文丰村 | 对文丰村村域内水塘危险区修建护栏，阳西组公路扩寛长200米 | 38 | 30 | 8 | 文丰村已脱贫户94户341人 | 2022年11月前完成对文丰村村域内水塘危险区修建护栏，阳西组公路扩寛长200米 | 完善民生工程设施的建设，给全村1800多人带来更加舒适的生活环境
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 乐安镇 | 葡萄村 | 葡萄村主干道维修 | 维修 | 葡萄村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 乐安镇葡萄村 | 主干道维修5000米 | 50 | 40 | 10 | 全村2295人及500余已脱贫人口 | 年底前完成葡萄村主干道维修 | 解决全村2295人及500余已脱贫人口的“出行难”问题
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 乐安镇 | 葡萄村 | 葡萄村美丽屋场 | 维修与新建 | 葡萄村 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 乐安镇葡萄村 | 屋场附近的河堤建设500余米 | 10 | 10 | 0 | 50余已脱贫人口 | 11月底前完成美丽屋场附件河堤建设 | 提升村民参与美丽宜居村庄建设、提升50余已脱贫人口的卫生素养，助力美丽宜居村庄建设
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 梅城镇 | 清水村 | 村组道路 | 改扩建 | 清水村 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 梅城镇人民政府 | 616乡道清水段维修及提质改造4.8公里（第二期） | 200 | 50 | 150 | 清水村621户2439人 | 2022年12月前完成提质改造4.8公里 | 改善98户392人已脱贫户、监测户的出行条件
6 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保 障设施建设 | 仙溪镇 | 九渡水村 | 架设管道2千米。 | 续建 | 九渡水村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 架设管道2千米。 | 20 | 20 | 0 | 受益户数90户,其中脱贫户及防止返贫监测户32户,156人。 | 按计划完成自来水管道架设2千米。 | 解决九渡水村32户156个脱贫户的“饮水难”问题
7 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 九渡水村 | 村组道路 | 新建 | 九渡水村高枧片 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 新建桥梁一座 | 10 | 10 | 0 | 受益户数32户,其中脱贫户及防止返贫监测户6户,22人。 | 按计划完成新建桥梁一座 | 改善22个已脱贫人口生产生活条件，连接产业基地。
8 | 乡村建 设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 仙溪镇 | 九渡水村 | 仙溪镇九渡水村美丽屋场基础设施配套建设 | 续建 | 九渡水村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 美丽屋场基础设施配套建设，道路清理2公里。 | 20 | 20 | 0 | 受益户数82户,其中脱贫户及防止返贫监测户11户,37人。 | 按计划完成美丽屋场基础设施配套建设，道路清理2公里。 | 改善37个已脱贫人口生活条件，带动当地脱贫户稳定增收。
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 九渡水村 | 九渡水村集体经济合作社种养基地 | 新建 | 九渡水村 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 仙溪镇人民政府 | 建设生姜种植基地20亩、清水鱼养殖基地、散养鸡基地。 | 20 | 20 | 0 | 受益户数300户,其中脱贫户及防止返贫监测户60户,232人。 | 按计划完成建设生姜种植基地20亩、清水鱼养殖基地、散养鸡基地。 | 利用当地资源，带动当地300户群众发展，其中脱贫户60户。
10 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 沂兴村 | 河堤建设 | 新建 | 沂兴村枫林片 | 2022-08-01 | 2022-09-10 | 沂兴村委 | 新建河堤330米 | 50 | 20 | 30 | 受益群众群众550人，脱贫户（监测户）120人 | 按计划在2022年9月完成河堤建设 | 受益贫困人口260人，提高沂兴村河道防洪能力，有效保护人民群众生命财产安全
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大福镇 | 沂兴村 | 安全饮水 | 新建 | 沂兴村焦许片 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 沂兴村委 | 安全饮水工程，修建水塔1个，沉淀池2个，引水坝1个，引水管道2200米。 | 48 | 30 | 18 | 受益群众群众520人，脱贫户（监测户）110人 | 按计划在2022年10月完成饮水工程建设 | 解决沂兴村已脱贫人口500人的“饮水难”的问题
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村产业发展 | 新建 | 沂水生态葡提专业合作社 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 长塘镇人民政府 | 以入股方式投资15万元到企业，企业以直接分红方式分四年分红给村委 | 15 | 15 | 0 | 997户 | 按计划签订协议，实现项目分红 | 壮大集体经济收入、增加村民就业机会。
13 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 长塘镇 | 合振村 | 村集体经济发展 | 新建 | 湘竹竹器厂 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 长塘镇人民政府 | 入股10万元湘竹竹木，按实际利润比例分红 | 10 | 10 | 0 | 997户 | 按计划签订协议，按利润比例实现项目分红 | 通过“直接帮扶方式，建立有效利益链接机制，带动当地贫困户稳定增收、壮大集体经济
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村安全饮水提质工程 | 改扩建 | 李家冲 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 长塘镇人民政府 | 扩容至2000立方，修建5立方米过淲池 | 15 | 15 | 0 | 151户 | 12月前完成过滤池修建，扩容水库至2000立方 | 解决了600人安全饮水问题，为200余亩良田提供了灌溉条件
15 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 合振村 | 江河治理及其他水利建设（水渠维修、清淤） | 改扩建 | 合振村全村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 长塘镇人民政府 | 疏通全村3000米渠道，清理杂草、淤泥 | 10 | 10 | 0 | 997户 | 12月前完成3000米渠道杂草和淤泥清理 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了3517人口的生产生活用地安全
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 新联村产业路建设 | 新建 | 新联村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新联村 | 修建5公里产业路 | 35 | 25 | 10 | 包括42户脱贫户在内的，156户群众受益 | 修好到枫香仑产业路，确保500亩黄精增产增收，解决已脱贫劳动力就业。 | 改善42户已脱贫人 口生产生活条件
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 新联村安全饮水工程 | 新建 | 新联村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新联村 | 修建一个30立方不锈钢水塔，一个潜水泵机房，改建3000米水管，加装260个水表。 | 20 | 15 | 5 | 包括101户脱贫户在内的1170名群众受益 | 按计划于2022年12月前修建一个30立方不锈钢水塔，一个潜水泵机房，改建3000米水管，加装260个水表。 | 提升抗旱能力，保障了居民用水，改善了101户已脱贫人口的生产生活条件
18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 滔溪镇 | 新联村 | 新联村人居环境整治工程 | 新建 | 新联村 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 新联村 | 釆购垃圾桶250个，建设垃圾集中收购点8个。安置区污水处理池一个 | 15 | 10 | 5 | 包括101户脱贫户在内的1170名群众受益 | 按计划于2022年11月前，釆购垃圾桶250个，建设垃圾集中收购点8个。安置区污水处理池一个，垃圾车维修更新一台 | 改善100户已脱贫人 口生产生活条件.加强精神文明建设。
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊角塘镇 | 云盘村 | 羊角塘镇云盘村美丽屋场建设 | 新建 | 瞿家组 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 羊角塘镇人民政府 | 约2公里砌坎副陂 | 10 | 10 | 0 | 群众36户 | 按计划完成约2公里砌坎副陂 | 保障36户群众生产生活安全
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 羊角塘镇 | 云盘村 | 羊角塘镇云盘村水毁公路建设 | 继建 | 云盘村 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 约2400立方水毁公路恢复 | 40 | 40 | 0 | 群众200户 | 按计划完成约2400立方水毁公路恢复 | 解决105名脱贫人口出行困难
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 羊角塘镇 | 竹田村 | 羊角塘镇竹田村公路扩宽 | 扩建 | 竹田村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 长5公里、加宽2.5米 | 40 | 40 | 0 | 群众90户 | 按计划完成长5公里、加宽2.5米 | 解决51名脱贫人口出行困难
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊角塘镇 | 竹田村 | 羊角塘镇竹田村渔洋坪美丽屋场建设 | 新建 | 符竹片 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 水毁渠道维修，长1.5公里 | 10 | 10 | 0 | 群众30户 | 按计划完成水毁渠道维修，长1.5公里 | 改善10户已脱贫人口生产生活条件
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷市镇 | 陶竹村 | 冷市镇陶竹村稻蛙养殖 | 新建 | 陶竹村天马山 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 冷市镇人民政府 | 新建稻蛙基地15亩 | 24 | 24 | 0 | 22 | 12月底前完成15亩稻蛙养殖基地建设任务 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动22户群众稳定增收
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 冷市镇 | 陶竹村 | 冷市镇陶竹村油茶林后期培管 | 续建 | 陶竹村飘角丘 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 冷市镇人民政府 | 培管天马山150亩油茶林 | 11 | 11 | 0 | 21 | 10月底前完成油茶林后续培管任务 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动21户群众稳定增收
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冷市镇 | 陶竹村 | 冷市镇陶竹村基础设施建设 | 新建 | 陶竹村 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 冷市镇人民政府 | 新建6、7、8、9组500米水沟 | 15 | 15 | 0 | 57 | 12月底前完成6-9组500米水库建设任务 | 通过污水处理提高群众生活环境，改善57户群众生活品质
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 双桥片组级公路硬化 | 新建 | 白沙溪社区 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 白沙溪社区 | 双桥片路面硬化350米 | 10 | 10 | 0 | 已脱贫人口55人 | 按计划完成路面硬化350米 | 解决20户已脱贫人口的居住环境，提高生活质量
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 组级公路硬化 | 新建 | 白沙溪社区 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 白沙溪社区 | 新建廖家湾等组级公路600米 | 25 | 20 | 5 | 已脱贫人口27人 | 按计划新建廖家湾等组级公路600米 | 解决15户已脱贫人口的“出行难”问题
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 河堤建设 | 新建 | 白沙溪社区 | 2022-10-01 | 2022-12-02 | 白沙溪社区 | 白沙溪河堤修建1000立方 | 25 | 20 | 5 | 已脱贫人口95人 | 按计划完成白沙溪河堤修建1000立方 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了35户已脱贫人口的生产生活用地安全
29 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 庆阳村 | 苗木基地建设 | 续建 | 庆阳村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 江南镇人民政府 | 苗木基地建设10亩 | 50 | 40 | 10 | 全村786户农户 | 计划12月份完成基地建设 | 提高村集体经济收入5万元
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 江南镇 | 庆阳村 | 美丽屋场建设 | 新建 | 庆阳村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 江南镇人民政府 | 美丽屋场6户厕所改造、建设公共厕所一个、村组道路改造500米 | 30 | 10 | 20 | 48户脱贫户 | 预计2022年12月初步完工 | 改善48户脱贫户居住环境
31 | 乡村 建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 白沙溪村 | 田庄乡白沙溪村白沙电站至村部公路水毁修复 | 改建 | 田庄乡白沙溪村 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 田庄乡人民政府 | 约3.5公里公路水毁修复，公路窄路加宽 | 45 | 15 | 30 | 白沙溪村全体村民 | 解决全村751户2470人的出行安全问题 | 改善村民出行安全
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 田庄乡 | 白沙溪村 | 田庄乡白沙溪村石蛙养殖场 | 新建 | 田庄乡白沙溪村白沙1组（锡林溪） | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 田庄乡人民政府 | 石蛙养殖300平方米，年产值达200万元，促进村集体经济发展 | 300 | 35 | 265 | 白沙溪村全体村民 | 帮助全村751户2470人增加集体收入，实现年增收30万元左右 | 带动村民增收
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东坪镇 | 坪溪村 | 坪溪村产业建设 | 新建 | 坪溪村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 坪溪村 | 建3000平方米的钢架大棚6.5公里 | 50 | 50 | 0 | 20户农户每年稳定增收3000元 | 按时完成建3000平方米的钢架大棚6.5公里任务 | 能够让20户农户每年稳定增收3000元
34 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 柳坪村 | 芦水公路建设 | 续建 | 柳坪村 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 柳坪村 | 芦水公路建设7.2公里提质加宽 | 675 | 50 | 625 | 2702全村人口的出行问题 | 按时完成芦水公路建设7.2公里提质加宽 | 解决柳坪村2702全村人口的出行问题
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柘溪镇 | 大溶溪社区 | 陈家屋场大棚蔬菜、水果种植基地 | 新建 | 柘溪镇大溶溪社区 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 建设大棚种植基地一个，面积15亩 | 160 | 50 | 110 | 脱贫户20户 | 按计划，按目标建设完成大棚蔬菜、水果种植基地一个 | 使用10个脱贫户务工，增加10户脱贫户的家庭收入。
36 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马路镇 | 严家庄村 | 马路镇严家庄村水毁河堤修复 | 改建 | 严家庄村四组桥边、分门近 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 马路镇人民政府 | 水毁河堤修复500m³ | 20 | 10 | 10 | 全村499户农户 | 修复水毁500立方，改善生产生活条件，预计2022年12月前完工。 | 提高抵抗自然灾害能力，保护全村260脱贫户的粮食生产安全
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 严家庄村 | 马路镇严家庄村组级公路硬化 | 新建 | 严家庄村朝阳坪至二组 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 马路镇人民政府 | 公路硬化1公里，路面宽度3.5米 | 60 | 40 | 20 | 全村499户农户 | 对严家庄村朝阳坪至二组组级公路实施硬化，改善出行条件，预计2022年12月前完工 | 改善道路周边260脱贫人口出行难问题
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白羊社区河堤修建 | 新建 | 白羊社区 | 2022-08-02 | 2022-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区河堤修建1公里 | 20 | 20 | 0 | 134群众 | 按计划白羊社区河堤修建1公里 | 改善134个已脱贫人口的出行条件
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白羊社区水渠修建 | 新建 | 白羊社区 | 2022-05-03 | 2022-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区水渠修建500米 | 7 | 7 | 0 | 104群众 | 按计划白羊社区水渠修建500米 | 改善104个已脱贫人口的农业生产条件
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白羊社区河道清理 | 新建 | 白羊社区 | 2022-04-04 | 2022-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区河道清理4公里 | 4 | 4 | 0 | 1200群众 | 按计划白羊社区河道清理4公里 | 改善1200 个已脱贫人口的出行条件
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白羊社区人居环境整治 | 新建 | 白羊社区 | 2022-04-05 | 2022-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区人居环境整治清污10立方米 | 2 | 2 | 0 | 4450群众 | 按计划白羊社区人居环境整治清污10立方米 | 改善4450个已脱贫人口的居住环境
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白羊社区美丽屋场创建 | 新建 | 白羊社区 | 2022-04-06 | 2022-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区美丽屋场基础设施建设修建村组道路1公里 | 9 | 9 | 0 | 128群众 | 按计划修建村组道路1公里 | 改善128个已脱贫人口的居住环境
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白羊社区村组级公路硬化 | 新建 | 白羊社区 | 2022-10-07 | 2022-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村组级公路硬化800米 | 8 | 8 | 0 | 155群众 | 按计划白羊社区村组级公路硬化800米 | 改善155个已脱贫人口的出行条件