## 调整前
安化县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划调整批复明细表（调整前）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他 资金（万元）
[6 empty] | 总计 | [7 empty] | 4066
一 | [5 empty] | 危桥改造 | [6 empty] | 2116 | 2116
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 仙缸村 | 友谊桥 | 续建 | 东坪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 99.67 | 99.67 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 红星村 | 齐心桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 56.22 | 56.22 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 董家村 | 上坝塘桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 87.9 | 87.9 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 乐安镇 | 官加村 | 四湾桥 | 续建 | 乐安镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 67 | 67 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象400人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象400人出行条件。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 天鹅村 | 长滩桥 | 续建 | 马路镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 155.45 | 155.45 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象700人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象700人出行条件。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 奎溪镇 | 老屋溪村 | 竹家溪桥 | 续建 | 奎溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 77.55 | 77.55 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白毛溪二桥 | 续建 | 奎溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 73.44 | 73.44 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 茅园村 | 华元二桥 | 续建 | 田庄乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 74.72 | 74.72 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 江南镇 | 木溪口村 | 木溪大桥 | 续建 | 江南镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 101.84 | 101.84 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象700人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象700人出行条件。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 平口镇 | 沂溪村 | 杨柳桥 | 续建 | 平口镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 74.25 | 74.25 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象400人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象400人出行条件。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 梅城镇 | 三里村 | 电站桥 | 续建 | 梅城镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 36.14 | 36.14 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 长塘镇 | 长塘社区 | 长塘桥 | 续建 | 长塘镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 91.88 | 91.88 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象800人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象800人出行条件。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 琵栗村 | 洞塘大桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 33 | 33 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 南华村 | 马井坳桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 26.74 | 26.74 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 南华村 | 黄土丘桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 20.37 | 20.37 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 山漳村 | 宁家桥 | 续建 | 仙溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 152.03 | 152.03 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象800人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象800人出行条件。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 圳上村 | 圳上桥 | 续建 | 仙溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 124.46 | 124.46 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象900人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象900人出行条件。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 城南社区 | 接龙桥 | 续建 | 东坪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 410.34 | 410.34 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象1200人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1200人出行条件。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 木子社区 | 木子大桥 | 续建 | 东坪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 281 | 281 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象2100人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象2100人出行条件。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 大园村 | 官溪大桥 | 续建 | 东坪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 72 | 72 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象400人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象400人出行条件。
二 | [5 empty] | 普铁项目 | [6 empty] | 259 | 259
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 平口镇 | 新坪、平山、山洋村 | 波型护栏 | 续建 | 平口镇新坪、平山、山洋村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 波型护栏84m | 1.764 | 1.764 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象88人 | 完成波型护栏84m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象88人出行条件。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 平口镇 | 平山村 | 连接线 | 续建 | 平口镇平山村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 连接线550m | 22.275 | 22.275 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象1113人 | 完成连接线550m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1113人出行条件。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 平口镇 | 上升村 | 平口隧道上跨并行 | 续建 | 平口镇上升村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 平口隧道上跨并行680m | 27.54 | 27.54 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象1377人 | 完成平口隧道上跨并行680m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1377人出行条件。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 平口镇 | 平山村、上升村等 | 平口隧道上跨并行挡土墙、排水系统 | 续建 | 平口镇平山村、上升村等 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 平口隧道上跨并行挡土墙、排水系统6处 | 38.1312 | 38.1312 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象1906人 | 完成平口隧道上跨并行挡土墙、排水系统6处的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1906人出行条件。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪林场 | 神湾村 | 人行便道 | 续建 | 柘溪林场神湾村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 人行便道249㎡ | 2.1165 | 2.1165 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象105人 | 完成人行便道249㎡的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象105人出行条件。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪林场 | 神湾村 | 波型护栏 | 续建 | 柘溪林场神湾村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 波型护栏80m | 1.68 | 1.68 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象84人 | 完成波型护栏80m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象84人出行条件。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪林场 | 神湾村 | 涵洞 | 续建 | 柘溪林场神湾村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 涵洞1个 | 5 | 5 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象250人 | 完成涵洞1个的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象250人出行条件。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪林场 | 双丰、新云、杨竹等 | 神湾村4号涵洞连接线 | 续建 | 柘溪林场 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 神湾村4号涵洞连接线315m | 12.7575 | 12.7575 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象637人 | 完成神湾村4号涵洞连接线315m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象637人出行条件。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟渓镇 | 夏坪、马塘社区 | 人行便道 | 续建 | 烟渓镇双丰、新云、杨竹等 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 人行便道2907㎡ | 26.443 | 26.443 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象1322人 | 完成人行便道2907㎡的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1322人出行条件。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟渓镇 | 夏坪、马塘社区 | 防撞墙 | 续建 | 烟渓镇夏坪、马塘社区 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 防撞墙76.5m | 5.967 | 5.967 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象298人 | 完成防撞墙76.5m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象298人出行条件。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 马塘社区 | 防护工程 | 续建 | 烟溪镇马塘社区 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 防护工程43.9m | 3.65 | 3.65 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象182人 | 完成防护工程43.9m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象182人出行条件。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟渓镇 | 双丰村 | 连接线 | 续建 | 烟渓镇双丰村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 连接线374m | 15.147 | 15.147 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象757人 | 完成连接线374m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象757人出行条件。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 阳竹村 | 波型护栏 | 续建 | 烟溪镇阳竹村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 波型护栏212m | 4.452 | 4.452 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象222人 | 完成波型护栏212m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象222人出行条件。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 阳竹村 | 挡土墙 | 续建 | 烟溪镇阳竹村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 挡土墙97.56m³ | 2.9268 | 2.9268 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象146人 | 完成挡土墙97.56m³的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象146人出行条件。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 新云马、夏坪、双丰村 | 半边桥、桥梁、桥下便道维护工程 | 续建 | 烟溪镇新云马、夏坪、双丰村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 半边桥、桥梁、桥下便道维护工程4处 | 21 | 21 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象1050人 | 完成半边桥、桥梁、桥下便道维护工程4处的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1050人出行条件。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江镇渠江社区金马公路 | 续建 | 渠江镇渠江社区 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 渠江镇渠江社区金马公路2350m | 68.15 | 68.15 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象3407人 | 完成渠江镇渠江社区金马公路2350m的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象3407人出行条件。
三 | [5 empty] | 村级集体经济发展项目 | [6 empty] | 633.15 | 400 | 233.15
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东坪镇 | 崇阳观村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 东坪镇崇阳观村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 流转土地105亩20年，建设中药材种植基地，项目总投资93万元，争取财政扶持资金50万元，村集体自筹43万元。 | 93 | 50 | 43 | 村级集体经济成员915人 | 预计到2025年，每年可为村级集体增收8万元。 | 带动60余户211名群众增加收入。
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 烟溪镇 | 联合村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 烟溪镇联合村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 流转土地28亩，建设建设塑料大棚蔬菜种植基地，其中大棚面积3000平方米。项目总投资65万元，其中争取项目扶持资金50万元，村自筹15万元。 | 65 | 50 | 15 | 村级集体经济成员857人 | 预计至2022年，每年为村集体产生收益6万元以上。 | 带动41户133名群众增加收入。
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长塘镇 | 丫山村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 长塘镇丫山村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 对村集体原有已荒废的约300亩老油茶林进行更新及品种改良，项目总投入69.2万元，其中村级集体经济扶持项目资金50万元，村自筹资金19.2万元。 | 69.2 | 50 | 19.2 | 村级集体经济成员958人 | 预计每年增加集体经济收入8-10万元。 | 带动41户145名群众增加收入。
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 碧丹村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 马路镇碧丹村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 利用村集体土地建设油茶基地100亩、同时结合油茶基地建设林下经济园（中药村种植）。项目总投资85.9万元，其中争取扶持资金50万元，村集体自筹35.9万元。 | 85.9 | 50 | 35.9 | 村级集体经济成员1137人 | 预计到2026年，每年为村集体产生收益10万元以上。 | 带动62户195名群众增加收入。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 锡潭村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 江南镇锡潭村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 利用村集体土地，建设优质水果采摘园60亩。项目总投资58.5万元，其中争取项目扶持资金50万元，村集体自筹8.5万元。 | 58.5 | 50 | 8.5 | 村级集体经济成员1431人 | 预计到2025年每年可为村集体增收5万元，到2028年每年可为村集体增收8万元。 | 带动45户147名群众增加收入。
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小淹镇 | 白莲村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 小淹镇白莲村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 对原村集体所有的120亩老茶园进行改造与品种改良，项目总投资95万元，其中争取项目扶持资金50万元，村集体自筹45万元。 | 95 | 50 | 45 | 村级集体经济成员612人 | 预计到2023年，每年可为村级集体增收8万元。 | 带动48户127名群众增加收入。
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乐安镇 | 浮青村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 乐安镇浮青村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设120亩以玉竹参、黄精、杜仲等为主的中药材基地。计划项目总投资86万多元，其中争取项目扶持资金50万元，村级自筹36万多元。 | 86 | 50 | 36 | 村级集体经济成员1233人 | 预计村集体经济年收益增加10万元。 | 带动38户107名群众增加收入。
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊角塘镇 | 常安村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 羊角塘镇常安村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设一个125亩油茶种植基地，总投入80.55万元，其中争取项目扶持资金50万元，村集体投入30.55万元。 | 80.55 | 50 | 30.55 | 村级集体经济成员1310人 | 预计到2026年，每年增加集体经济收入15万元以上。 | 带动80余户277名群众增加收入。
四 | [5 empty] | 耕地保护与地力提升 | [6 empty] | 33 | 33 | 0
1 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 马路镇 | 八角社区 | 国家级监测点耕地质量调查监测与评价 | 续建 | 马路镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 国家级监测点耕地质量调查监测点1个 | 2 | 2 | 0 | 八角茶厂及茶农 | 监测耕地质量变化情况 | 规范做好国家级长期定位监测点监测工作
2 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 全县 | 相关村 | 取土测土 | 新建 | 全县 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 取土测土样本点130个 | 13 | 13 | 0 | 全县农户 | 监测耕地质量变化情况 | 分析土壤养分变化情况，完善科学施肥配方，助力乡村振兴
3 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 江南镇 | 茅坪村 | 水肥一体化技术模式示范 | 新建 | 江南 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 县农业农村局 | 水肥一体化建设150亩 | 15 | 15 | 0 | 江南茅坪村农户 | 有效促进安化茶产业精准施肥，化肥减量增效。 | 提高农业用水利用率，提高肥效，促进农作物化肥减量增效与提升地力，示范、带动果菜茶园区推行水肥一体化
4 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 江南镇、马路镇 | 存粮村、孱坪村 | 肥效试验 | 新建 | 江南、马路 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 肥效试验点3个 | 3 | 3 | 0 | 全县农户 | 掌握安化县主要农作物肥料施用利用情况，制定科学施肥配方，促进全县化肥减量增效。 | 分析不同肥料施用情况下作物产量与土壤养分变化情况，完善科学施肥配方
五 | [5 empty] | 农业产业扶持 | [6 empty] | 830 | 310 | 520
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 粮油产业扶持项目 | 新建 | 梅城、大福、长塘、冷市、奎溪、东坪、田庄等乡镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 安化县农机事务中心 | 建设一批机械化育苗工厂，完成1.5万亩机械化水田栽种面积 | 610 | 180 | 430 | 相关乡镇900个从事粮油生产群众 | 早稻机育、机插、机抛等相关环节生产机械化，带动900个群众发展粮油产业 | 提升我县农业社会化服务能力，降低种地成本
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 茶叶产业扶持项目 | 新建 | 渠江、古楼、奎溪、龙塘、乐安、江南、冷市等乡镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 安化县农机事务中心 | 建设一批茶叶生产机械化示范点 | 220 | 130 | 90 | 相关乡镇650个从事茶叶生产群众 | 茶叶生产和初加工基本实现机械化，带动650个群众发展茶叶产业 | 提升我县农业社会化服务能力，降低茶农生产成本
六 | [5 empty] | 六步溪国家级自然保护区产业发展项目 | [6 empty] | 2500 | 220 | 2280
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 小水果、中药材、茶叶、魔芋等特色产业种植 | 续建 | 六步溪村、苍场村、江溪村、网溪村、木榴村、银玄村、折尔、新龙、雾寒 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 县六步溪管理处 | 保护区辖区村内种植小水果基地300亩，中药材基地1000亩，茶叶基地1000亩，魔芋基地150亩 | 600 | 100 | 500 | 受益群众300多人，脱贫户（监测户）30户 | 按计划在2022年10月份完成保护区辖区村内2400亩种植基地建设 | 为100多种植户提供少量资金，支持种植户引进新品种，改良土地
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 相关乡镇 | 相关村 | 休闲农业开发与乡村旅游发展 | 续建 | 六步溪村、苍场村、江溪村、网溪村、木榴村、银玄村、折尔、新龙、雾寒 | 2022-02-01 | 2022-11-01 | 县六步溪管理处 | 发展休闲农业5家，在各村发展乡村旅游 | 1000 | 60 | 940 | 受益群众60多人，脱贫户（监测户）10户 | 按计划在2022年11月份完成休闲农业5家建设 | 解决100多人农民就业问题，提高农民收入
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 相关乡镇 | 相关村 | 水毁农田及河堤修复 | 新建 | 六步溪村、苍场村、江溪村、网溪村、木榴村、银玄村、折尔、新龙、雾寒 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 县六步溪管理处 | 修复水毁农田河堤30多处 | 900 | 60 | 840 | 受益群众700多人，脱贫户（监测户）40户 | 按计划在2022年11月份完成修复水毁农田河堤30多处 | 解决保护区300多名困难群众的农田、道路安全
七 | [5 empty] | 村级基础设施和产业发展 | [6 empty] | 1233 | 728 | 505
1 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 产业发展 | 新建 | 苏溪村 | 2022年9月 | 2022-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 建立农副产品的生产包装车间一栋，包装机械设备5套，能够有序地对农副产品进行生产和加工，抛荒治理100亩，5公里产业路的修复 | 35 | 35 | 0 | 已脱贫户141户534人 | 新建生产包装车间一栋，包装机械设备5套，抛荒治理100亩，修复5公里产业路，预计2022年12月完工 | 改善全村3000多人的生活生产条件、以及种植农副产品对外销售难的问题
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 梅城镇 | 黄泥村 | 产业路 | 新建 | 黄泥村 | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 梅城镇人民政府 | 兔子仑茶园产业路新建1.5公里 | 60 | 20 | 40 | 黄泥村116户脱贫户、监测户 | 2022年10月前完成产业路新建1.5公里 | 带动黄泥村433脱贫人口、监测户稳定增收
3 | 基础设施和公共服务建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长塘镇 | 岳峰村 | 人居环境 | 新建、改扩建 | 长塘镇岳峰村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 长塘镇人民政府 | 垃圾桶1100只左右（大小两个规格），垃圾亭40个左右 | 10 | 10 | 0 | 898户 | 12月前完成垃圾亭建设以及垃圾桶规划放置，完成全村村容村貌提质 | 改善全村3864人的生产生活质量
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 合振村 | 江河治理及其他水利建设（水渠维修、清淤） | 续建 | 相思片王庙冲水库 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 长塘镇人民政府 | 扩容达5000立方，修建过滤池 | 10 | 10 | 0 | 155户 | 6月前完成过滤池修建，扩容王庙冲水库至5000立方 | 解决了600人安全饮水问题，为1000余亩良田提供了灌溉条件
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊角塘镇 | 睦鲤村 | 种植业 | 新建 | 和家组 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 建设20亩蔬菜基地 | 10 | 10 | 0 | 脱贫户71户287人 | 按计划建设20亩蔬菜基地 | 建立村级集体经济基地，使村集体经济收入每年增收2万元以上。
6 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 龙塘镇 | 沙田溪村 | 产销及仓储中心建设 | 新建 | 沙田溪村十二组 | 2022.9 | 2023.4 | 龙塘镇人民政府 | 新建产销及仓储中心4172.2平方米 | 450 | 100 | 350 | 脱贫户131户496人 | 完成4172.2平方米产销及仓储中心建设 | 通过产销中心助推农产品销售带动105户脱贫户增加收入，农产品销售户年收入达2000元以上
7 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 其他 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 水利建设 | 新建 | 柘溪镇柘杨社区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 一三组建设河堤420米 | 180 | 160 | 20 | 脱贫户61户 | 按计划，按目标完成一三组建设河堤200米 | 改善61户已脱贫人口生产生活条件。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村供水保障设施建设 | 柘溪镇 | 广益社区 | 安全饮水 | 改建 | 柘溪镇广益社区 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 柘溪镇人民政府 | 群益组水源池建造及水管铺设 | 20 | 10 | 10 | 群众2000人 | 按计划，按目标完成群益组水源池建造及水管铺设 | 改善2000人安全饮水问题，确保提供安全清洁的生活用水。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪镇 | 大溶溪社区 | 村组道路 | 改建 | 柘溪镇大溶溪社区 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 柘溪镇人民政府 | 柘古线大溶溪段改造扩建道路3.2公里 | 300 | 280 | 20 | 群众1500人 | 按计划，按目标完成柘古线大溶溪段改造扩建道路3.2公里 | 方便周边群众1500人口交通通行，消除生产生活及道路安全隐患。
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马路镇 | 马路溪村 | 村集体经济发展项目 | 新建 | 马路溪村 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 马路镇人民政府 | 与安化县晨溪生态农业有限公司共建腊制品食品公司，新建厂房400平方米、烤房100平方米 | 40 | 40 | 0 | 全村农户 | 共建腊制品食品公司，新建厂房400平方米、烤房100平方米，提升村集体经济，预计2022年9月底工。 | 壮实马路溪村集体经济，每年为村集体带来不少于4万的收入
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤、渠道、道路 | 奎溪镇 | 奎溪村 | 奎溪镇奎溪村 桥梁建设 | 新建 | 奎溪村 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 奎溪镇人民政府 | 村通组桥梁3公里 | 10 | 10 | 0 | 10 | 按计划修建村通组桥梁3公里 | 改善65个已脱贫人口的出行条件
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤、渠道、道路 | 奎溪镇 | 黄沙溪村 | 奎溪镇黄沙溪村桥梁修建 | 新建 | 黄沙溪村乙湖塘片区 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 奎溪镇人民政府 | 村组道路桥梁维修1公里 | 20 | 10 | 10 | 18 | 按计划维修村组道路桥梁1公里 | 改善56个已脱贫人口的生活居住环境
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 烟溪镇 | 天茶村 | 茶园基地道路 | 新建 | 天茶村 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 烟溪镇人民政府 | 村组道路建设3公里 | 10 | 5 | 5 | 天茶村18户、41人 | 7月底完成3公里道路新建 | 改善18户已脱贫人口生产生活条件
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 双龙村 | 烟溪镇双龙村村组道路 | 扩建 | 双龙村 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 烟溪镇人民政府 | 村组道路建设2.45公里 | 10 | 10 | 0 | 双龙村76、273人 | 按计划完成村主公路建设2.45公里 | 改善76户已脱贫人口生产生活条件
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 烟溪镇 | 陈竹村 | 烟溪镇陈竹村安全饮水 | 新建 | 陈竹村 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 烟溪镇人民政府 | 新建过滤池、拦水坝各1个 | 8 | 8 | 0 | 陈竹村10户、31人 | 按计划完成蓄水池及过滤池的新建 | 解决10户群众的“饮水难”问题
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江镇渠江社区王竹界、莫家院公路硬化 | 扩改 | 渠江社区莫家院组 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 渠江镇人民政府 | 王竹界、莫家院公路硬化1.5公里 | 60 | 10 | 50 | 王竹界、莫家院46户、186人 | 12月底完成1.5公里道路硬化 | 改善27户已脱贫人口生产生活条件

## 调整后
安化县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划调整批复明细表（调整后）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 总计 | [7 empty] | 4066
一 | [5 empty] | 危桥改造 | [6 empty] | 2116 | 2116 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 仙缸村 | 友谊桥 | 续建 | 东坪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 48.4981 | 48.4981 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 红星村 | 齐心桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 36.0182 | 36.0182 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 董家村 | 上坝塘桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 71.713 | 71.713 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 乐安镇 | 官加村 | 四湾桥 | 续建 | 乐安镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 55.5349 | 55.5349 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象400人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象400人出行条件。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 天鹅村 | 长滩桥 | 续建 | 马路镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 126.3439 | 126.3439 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象700人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象700人出行条件。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 奎溪镇 | 老屋溪村 | 竹家溪桥 | 续建 | 奎溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 61.7233 | 61.7233 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白毛溪二桥 | 续建 | 奎溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 64.2525 | 64.2525 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 茅园村 | 华元二桥 | 续建 | 田庄乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 49.8841 | 49.8841 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象500人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象500人出行条件。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 江南镇 | 木溪口村 | 木溪大桥 | 续建 | 江南镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 73.662 | 73.662 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象700人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象700人出行条件。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 平口镇 | 沂溪村 | 杨柳桥 | 续建 | 平口镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 60.78 | 60.78 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象400人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象400人出行条件。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 梅城镇 | 三里村 | 电站桥 | 续建 | 梅城镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 29.6053 | 29.6053 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 长塘镇 | 长塘社区 | 长塘桥 | 续建 | 长塘镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 65.6772 | 65.6772 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象800人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象800人出行条件。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 琵栗村 | 洞塘大桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 14.0573 | 14.0573 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 南华村 | 马井坳桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 11.3909 | 11.3909 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘乡 | 南华村 | 黄土丘桥 | 续建 | 龙塘乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 9.0642 | 9.0642 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象300人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象300人出行条件。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 山漳村 | 宁家桥 | 续建 | 仙溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 123.039 | 123.039 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象800人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象800人出行条件。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 圳上村 | 圳上桥 | 续建 | 仙溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 99.6417 | 99.6417 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象900人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象900人出行条件。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 木子社区 | 木子大桥 | 续建 | 东坪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 175.9744 | 175.9744 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象2100人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象2100人出行条件。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 大园村 | 官溪大桥 | 续建 | 东坪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 79.8738 | 79.8738 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象400人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象400人出行条件。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 高明乡 | 适龙村 | 板冲桥 | 续建 | 高明乡 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 80.3248 | 80.3248 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象400人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象367人出行条件。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪镇 | 广益村 | 广益桥 | 续建 | 柘溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 159.9834 | 159.9834 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象359人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象359人出行条件。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 江南镇 | 金田村 | 黄金山桥 | 续建 | 江南镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 61.5782 | 61.5782 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象361人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象361人出行条件。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪镇 | 杨沙社区 | 柘溪资江大桥 | 续建 | 柘溪镇 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 危桥改造1座 | 557.38 | 557.38 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象12945人 | 完成危桥改造1座 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象12945人出行条件。
二 | [5 empty] | 普铁项目 | [6 empty] | 259 | 259 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 平口镇、柘溪林场、烟溪镇、渠江镇 | 新坪、平山、山洋村等 | 隧道上跨并行、人行便道、挡土墙等 | 续建 | 平口镇新坪、平山、山洋村 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 安化县交通运输局 | 隧道上跨并行、人行便道、挡土墙等 | 259 | 259 | 0 | 脱贫人口数及防止返贫监测对象12944人 | 完成隧道上跨并行、人行便道、挡土墙等 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象12944人出行条件。
三 | [5 empty] | 村级集体经济发展项目 | [6 empty] | 587.5 | 400 | 187.5
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东坪镇 | 崇阳观村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 东坪镇崇阳观村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设羊肚菌种植基地约105亩，项目总投资94万元，争取财政扶持资金50万元，村集体自筹44万元。 | 94 | 50 | 44 | 村级集体经济成员915人 | 预计到2025年，每年可为村级集体增收8万元。 | 带动60余户监测户增加收入。
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 烟溪镇 | 联合村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 烟溪镇联合村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设红茶茶厂，厂房面积约2000平。项目总投资70万元，其中争取项目扶持资金50万元，村自筹20万元。 | 70 | 50 | 20 | 村级集体经济成员857人 | 预计至2022年，每年为村集体产生收益6万元以上。 | 带动41户监测户增加收入。
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长塘镇 | 丫山村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 长塘镇丫山村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设山茶油加工厂，厂房建设面积1500平。项目总投入68.5万元，其中扶持项目资金50万元，村自筹资金18.5万元。 | 68.5 | 50 | 18.5 | 村级集体经济成员958人 | 预计每年增加集体经济收入8-10万元。 | 带动41户监测户增加收入。
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 碧丹村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 马路镇碧丹村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设黄精种植基地约120亩，项目总投资86万元，其中争取扶持资金50万元，村集体自筹36万元。 | 86 | 50 | 36 | 村级集体经济成员1137人 | 预计到2026年，每年为村集体产生收益10万元以上。 | 带动62户监测户增加收入。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 锡潭村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 江南镇锡潭村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设羊肚菌种植基地约70亩，项目总投资65万元，争取财政扶持资金50万元，村集体自筹15万元。 | 65 | 50 | 15 | 村级集体经济成员1431人 | 预计到2025年每年可为村集体增收5万元，到2028年每年可为村集体增收8万元。 | 带动45户监测户增加收入。
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小淹镇 | 白莲村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 小淹镇白莲村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 投资入股小淹白莲竹业55万元，占股35%。其中争取扶持资金50万元，村集体自筹5万元。 | 55 | 50 | 5 | 村级集体经济成员612人 | 预计到2023年，每年可为村级集体增收8万元。 | 带动48户监测户增加收入。
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乐安镇 | 浮青村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 乐安镇浮青村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设罗汉果种植基地约120亩，计划项目总投资90万多元，其中争取项目扶持资金50万元，村级自筹40万多元。 | 90 | 50 | 40 | 村级集体经济成员1233人 | 预计村集体经济年收益增加10万元。 | 带动38户监测户增加收入。
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊角塘镇 | 常安村 | 村级集体经济发展 | 新建 | 益阳市安化县 羊角塘镇常安村 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 收购村名杨玉茂的新建油茶林60亩,35万元，后续建设茶林24万元，项目总投资59万元，争取财政扶持资金50万元，村集体自筹9万元。 | 59 | 50 | 9 | 村级集体经济成员1310人 | 预计到2026年，每年增加集体经济收入15万元以上。 | 带动80余户监测户增加收入。
四 | [5 empty] | 耕地保护与地力提升 | [6 empty] | 33 | 33 | 0
1 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 马路镇 | 湖南坡村 | 茶叶“有机肥+配方肥+机械深施”模式示范 | 新建 | 马路镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 茶叶“有机肥+配方肥+机械深施”模式示范1800亩 | 15 | 15 | 0 | 马路镇茶叶种植农户 | 有效促进安化茶产业精准施肥，化肥减量增效。 | 提高作物肥料利用率，促进农作物化肥减量增效与提升地力
2 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 马路镇 | 蔣坪村 | 茶叶“有机肥+配方肥+机械深施”模式示范 | 新建 | 马路镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 茶叶“有机肥+配方肥+机械深施”模式示范600亩 | 5 | 5 | 0 | 马路镇茶叶种植农户 | 有效促进安化茶产业精准施肥，化肥减量增效。 | 提高作物肥料利用率，促进农作物化肥减量增效与提升地力
3 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乐安镇 | 蚩尤村 | 花生“化肥减量+全程机械化”示范 | 新建 | 乐安镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 花生“化肥减量+全程机械化”示范300亩 | 3 | 3 | 0 | 乐安镇蚩尤村花生种植农户 | 有效促进安化花生产业精准施肥，化肥减量增效。 | 提高作物肥料利用率，促进农作物化肥减量增效与提升地力
4 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 渠江镇 | 城华村 | 柑橘“有机肥+配方肥+机械深施”模式示范 | 新建 | 渠江镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 柑橘“有机肥+配方肥+机械深施”模式示范600亩 | 5 | 5 | 0 | 渠江镇城华村柑橘种植农户 | 有效促进安化柑橘产业精准施肥，化肥减量增效。 | 提高作物肥料利用率，促进农作物化肥减量增效与提升地力
5 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 乐安镇 | 蚩尤村 | 花生田间小区试验 | 新建 | 乐安镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 花生田间小区试验2个 | 2 | 2 | 0 | 乐安镇蚩尤村花生种植农户 | 掌握安化县花生肥料施用利用情况，制定科学施肥配方，促进全县化肥减量增效。 | 分析不同肥料施用情况下花生产量与土壤养分变化情况，完善科学施肥配方
6 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 江南镇 | 存粮村 | 茶叶“2+X”试验 | 新建 | 江南镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 茶叶“2+X”试验3个 | 3 | 3 | 0 | 江南镇存粮村茶叶种植户 | 掌握安化县茶叶肥料施用利用情况，制定科学施肥配方，促进全县化肥减量增效。 | 分析不同肥料施用情况下茶叶产量与土壤养分变化情况，完善科学施肥配方
五 | [5 empty] | 农业产业扶持 | [6 empty] | 873 | 310 | 563
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 粮油产业扶持项目 | 新建 | 梅城、大福、长塘、冷市、奎溪、东坪、田庄等乡镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 安化县农机事务中心 | 建设一批机械化育苗工厂，完成1.5万亩机械化水田栽种面积 | 680 | 199 | 481 | 相关乡镇995个从事粮油生产群众 | 早稻机育、机插、机抛等相关环节生产机械化，带动995个群众发展粮油产业 | 提升我县农业社会化服务能力，降低种地成本
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 茶叶产业扶持项目 | 新建 | 渠江、古楼、奎溪、龙塘、乐安、江南、冷市等乡镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 安化县农机事务中心 | 建设一批茶叶生产机械化示范点 | 165 | 95 | 70 | 相关乡镇475个从事茶叶生产群众 | 茶叶生产和初加工基本实现机械化，带动475个群众发展茶叶产业 | 提升我县农业社会化服务能力，降低茶农生产成本
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 特色产业扶持项目 | 新建 | 柘溪、奎溪、乐安等乡镇 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 安化县农机事务中心 | 建设一批特色产业生产机械化示范点 | 28 | 16 | 12 | 相关乡镇80个从事特色生产群众 | 特色产业相关环节实现机械化，带动80名群众发展特色产业 | 提升我县农业社会化服务能力，降低种地成本
六 | [5 empty] | 六步溪国家级自然保护区产业发展项目 | [6 empty] | 2500 | 220 | 2280
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 小水果、中药材、茶叶、魔芋等特色产业种植 | 续建 | 六步溪村、苍场村、江溪村、网溪村、木榴村、银玄村、折尔、新龙、雾寒 | 2022.1 | 2022.11 | 县六步溪管理处 | 保护区辖区村内种植小水果基地300亩，中药材基地1000亩，茶叶基地1000亩，魔芋基地150亩 | 600 | 60 | 540 | 受益群众300多人，脱贫户（监测户）30户 | 按计划在2022年10月份完成保护区辖区村内2400亩种植基地建设 | 为100多种植户提供少量资金，支持种植户引进新品种，改良土地
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 相关乡镇 | 相关村 | 休闲农业开发与乡村旅游发展 | 续建 | 六步溪村、苍场村、江溪村、网溪村、木榴村、银玄村、折尔、新龙、雾寒 | 2022.2 | 2022.11 | 县六步溪管理处 | 发展休闲农业5家，在各村发展乡村旅游 | 1000 | 40 | 960 | 受益群众60多人，脱贫户（监测户）10户 | 按计划在2022年11月份完成休闲农业5家建设 | 解决100多人农民就业问题，提高农民收入
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 相关乡镇 | 相关村 | 水毁农田及河堤修复 | 新建 | 六步溪村、苍场村、江溪村、网溪村、木榴村、银玄村、折尔、新龙、雾寒 | 2022.6 | 2022.11 | 县六步溪管理处 | 修复水毁农田河堤30多处 | 900 | 120 | 780 | 受益群众700多人，脱贫户（监测户）40户 | 按计划在2022年11月份完成修复水毁农田河堤30多处 | 解决保护区300多名困难群众的农田、道路安全
七 | [5 empty] | 村级基础设施和产业发展 | [6 empty] | 917.85 | 728 | 189.85
1 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 产业发展 | 新建 | 苏溪村 | 2022年9月 | 2022-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 副产品的外包装以及初级加工，5公里产业路的修复 | 35 | 35 | 0 | 已脱贫户141户534人 | 副产品的外包装以及初级加工，5公里产业路的修复,预计2022年12月完工 | 改善全村3000多人的生活生产条件、以及种植农副产品对外销售难的问题
2 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 梅城镇 | 黄泥村 | 兔子仑茶场培管、采茶 | 改扩建 | 黄泥村 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 梅城镇人民政府 | 解决100多户村民就业问题 | 30 | 20 | 10 | 黄泥村116户脱贫户、监测户 | 年底前解决120个已脱贫人口、监测户的“就业难”问题，帮助已脱贫人口年增收0.2万元以上 | 带动黄泥村120个脱贫人口、监测户稳定增收
3 | 基础设施和公共服务建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长塘镇 | 岳峰村 | 长塘镇岳峰村人居环境 | 新建、改扩建 | 长塘镇岳峰村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 长塘镇人民政府 | 完成62户的六个一的改造 | 10 | 10 | 0 | 898户 | 12月前完成六个一工程创建 | 改善全村3864人的生产生活质量
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村安全饮水提质工程 | 改扩建 | 马家冲 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 长塘镇人民政府 | 清淤，修建100立方米过滤池 | 10 | 10 | 0 | 450户 | 12月完成过滤池修建、清淤 | 解决了1500人安全饮水问题，为500余亩良田提供了灌溉条件
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊角塘镇 | 睦鲤村 | 种植业 | 新建 | 和家组 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 建设10亩蔬菜基地 | 10 | 10 | 0 | 脱贫户71户287人 | 按计划建设20亩蔬菜基地 | 建立村级集体经济基地，使村集体经济收入每年增收2万元以上。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 沙田溪村 | 沙田溪村十二组通村次干道 | 新建 | 沙田溪村十二组 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 沙田溪村村民委员会 | 建设约200米长、5米宽的通村次干道（含部分护坡） | 30 | 30 | 0 | 130户脱贫户496人 | 通过建设十二组通村次干道，方便群众进出村公共文化服务中心参加文化活动 | 改善1616名一般群众和496名脱贫户生产生活条件，提高生活质量
7 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 龙塘镇 | 沙田溪村 | 沙田溪村农产品展销平台（含展厅、仓库、直播平台等） | 新建 | 沙田溪村村部周边 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 沙田溪村委 | 新建沙田溪村农产品展销平台（含展厅、仓库、直播平台等） | 95 | 65 | 30 | 130户脱贫户496人 | 通过建设展销平台，带动村内农副产品的销售，增加村级集体收入，解决村农副产品销售问题 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动1616名一般群众和496名脱贫户稳定增收
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙塘镇 | 沙田溪村 | 沙田溪村小水果基地 | 新建 | 沙田溪村八组 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 沙田溪村村民委员会 | 沙田溪村九、十组新建30亩小水果基地 | 50 | 5 | 45 | 130户脱贫户496人 | 完成种植黄桃10亩、阳光玫瑰5亩、黄金梨15亩 | 通过产业带动增加村集体经济，带动1616名一般群众和496名群众增收
9 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 其他 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 水利建设 | 新建 | 柘溪镇柘杨社区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 一三组建设河堤420米 | 180 | 170 | 10 | 脱贫户61户 | 按计划，按目标完成一三组建设河堤200米 | 改善61户已脱贫人口生产生活条件。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村供水保障设施建设 | 柘溪镇 | 广益社区 | 安全饮水 | 改建 | 柘溪镇广益社区 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 柘溪镇人民政府 | 群益组水源池建造及水管铺设 | 40 | 40 | 0 | 群众2000人 | 按计划，按目标完成群益组水源池建造及水管铺设 | 改善2000人安全饮水问题，确保提供安全清洁的生活用水。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪镇 | 大溶溪社区 | 村组道路 | 改建 | 柘溪镇大溶溪社区 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 柘溪镇人民政府 | 柘古线大溶溪段改造扩建道路3.2公里 | 300 | 240 | 60 | 群众1500人 | 按计划，按目标完成柘古线大溶溪段改造扩建道路3.2公里 | 方便周边群众1500人口交通通行，消除生产生活及道路安全隐患。
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马路镇 | 马路溪村 | 村集体经济发展项目 | 新建 | 马路溪村 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 马路镇人民政府 | 入股安化县晨溪生态农业有限公司生猪养殖场，年产规模2000头，按每年4万元作为固定分红 | 40 | 40 | 0 | 全村农户 | 入股企业分红，壮大村集体经济收入。预计2022年9月前实施完成 | 壮实马路溪村集体经济，每年为村集体带来不少于4万的收入
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤、渠道、道路 | 奎溪镇 | 奎溪村 | 奎溪镇奎溪村 河堤修复 | 续建 | 奎溪村 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 奎溪镇人民政府 | 奎溪村千米大堤修复800米 | 23.85 | 10 | 13.85 | 65户群众 | 按计划修复千米大堤800米 | 改善163个已脱贫人口的出行条件
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤、渠道、道路 | 奎溪镇 | 黄沙溪村 | 黄四组道路硬化工程 | 新建 | 黄沙溪村黄四组境内 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 奎溪镇人民政府 | 道路硬化70米，修建河堤500方 | 20 | 10 | 10 | 95户群众 | 按计划硬化道路70米，修建河堤500方 | 改善268个已脱贫人口的生活居住环境
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 烟溪镇 | 天茶村 | 茶园基地道路 | 新建 | 天茶村 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 烟溪镇人民政府 | 村组道路建设1公里 | 10 | 5 | 5 | 天茶村18户、41人 | 7月底完成3公里道路新建 | 改善18户已脱贫人口生产生活条件
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 双龙村 | 烟溪镇双龙村村组道路 | 扩建 | 双龙村 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 烟溪镇人民政府 | 村组道路建设1.1公里 | 10 | 10 | 0 | 双龙村76、273人 | 按计划完成村主公路建设1.1公里 | 改善76户已脱贫人口生产生活条件
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 烟溪镇 | 陈竹村 | 烟溪镇陈竹村安全饮水 | 新建 | 陈竹村 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 烟溪镇人民政府 | 新建过滤池、拦水坝各4个 | 8 | 8 | 0 | 陈竹村62户、207人 | 按计划完成蓄水池及过滤池的新建 | 解决62户群众的“饮水难”问题
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江镇渠江社区社胡家组大堤修建 | 新建 | 渠江社区社胡家组 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 渠江社区 | 500立方 | 16 | 10 | 6 | 胡家组等周边农户52户、210人 | 10月底完成500立方大堤修建 | 解决210人出行难得问题