## 安排明细表
附件1：
安化县2023年度衔接推进乡村振兴项目计划汇总表
序号 | 项目内容 | 责任单位 | 计划金额 | 备注
| 合 计 |  | 23375
1 | 农村基础设施和产业发展 | 各乡镇 | 5475
2 | 小额信贷贴息 | 县乡村振兴局 | 1800
3 | 小产业奖补 | 县乡村振兴局 | 300
4 | 雨露计划 | 县乡村振兴局 | 1800
5 | 农村危房改造 | 县住建局 | 2000
6 | 高标准农田建设 | 县农业农村局 | 5000
7 | 农村道路建设 | 县交通局 | 1000
8 | 农村安全饮水巩固提升 | 县水利局 | 1000
9 | 美丽屋场示范创建 | 各乡镇 | 5000

## 项目明细表
附件2:
安化县2023年度衔接推进乡村振兴项目计划明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中
[13 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
[6 empty] | 总计 | [5 empty] | 28009 | 23375 | 3634
[6 empty] | 一、农村基础设施和产业发展 | [5 empty] | 9109 | 5475 | 3634
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 高明乡 | 黑泥田村 | 高明乡黑泥田村安全饮水 | 黑泥田村21个组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 高明乡黑泥田村 | 管道改造5000米 | 110 | 50 | 60 | 0 | 113 | 425 | 在2023年12月底完成管道改造5000米 | 解决425已脱贫人口的“饮水难”问题
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 高明乡 | 高明铺村 | 高明乡高明铺村安全饮水 | 高明铺村19个组 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 高明乡高明铺村 | 修建大型蓄水池一个 | 36 | 20 | 16 | 0 | 101 | 430 | 在2023年8月底完成修建蓄水池1个 | 解决4430已脱贫人口的“饮水难”问题
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 石岩村 | 高明乡石岩村村组公路 | 石岩村漆树、老屋组 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 高明乡石岩村 | 青香路塌方砌堪长70米，宽1米，高15米的公路 | 100 | 50 | 50 | 1 | 90 | 350 | 在2023年9月底完成青香路塌方砌堪长70米，宽1米，高15米的公路 | 解决了350已脱贫人口的“出行难”问题
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 高明乡 | 驿头铺村 | 高明乡驿头铺村油茶林建设 | 驿头铺村驿市、排头片区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 高明乡驿头铺村 | 新建油茶林基地500亩 | 150 | 50 | 100 | 1 | 78 | 345 | 在2023年12月底新建油茶林基地500亩 | 帮扶345已脱贫人口年增收3000元以上
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 阴山排村 | 高明乡阴山排村村组公路 | 阴山排村杨家组至刘家坳，古井坳组至谭家组，周家排组 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 高明乡阴山排村 | 加宽硬化村级公路宽1.5米，长8公里 | 270 | 50 | 220 | 0 | 13 | 362 | 在2023年9月底加宽硬化村级公路宽1.5米，长8公里 | 解决362已脱贫人口的“出行难”问题
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 久安村 | 高明乡久安村村组公路 | 久安村14个组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 高明乡久安村 | 公路扩改6.5公里，维修3.0公里。砌方2000立方 | 250 | 50 | 200 | 0 | 93 | 352 | 在2023年12月底完成公路扩改6.5公里，维修3.0公里。砌方2000立方 | 解决352已脱贫人口的“出行难”问题
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 适龙村 | 高明乡适龙村村组公路 | 适龙村下印组-指挥组-栗树组 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 高明乡适龙村 | 修建长4公里，宽3.5米的路基 | 100 | 50 | 50 | 0 | 26 | 98 | 在2023年10月底修建长4公里，宽3.5米的路基 | 解决98已脱贫人口的“出行难”问题
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 八里潭村 | 清塘铺镇八里潭村人畜用水 | 八里潭村 | 2023年5月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 新建饮水池两个，水管5000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 152 | 534 | 全八里潭村饮水问题，预计2023年12月完工 | 解决152户534人已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 曾家桥村 | 清塘铺镇曾家桥村村组道路建设 | 曾家桥村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 檀山组至李家组公路1公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 30 | 115 | 2023年11月底前完成1公里新建公路进行修建以及硬化，预计2022年12月完工 | 改善30户115人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 红岩村 | 清塘铺镇红岩村安全饮水 | 红岩村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 在庵背后、决巴组、关门洞、黄家组各修建蓄水池7个50立方米*3个、40立方米*2个、30立方米*2个；水管铺设20KM。 | 70 | 50 | 20 | 0 | 226 | 728 | 2023年11月底前完成庵背后、决巴组、关门洞、黄家组各修建蓄水池7个50立方米*3个、40立方米*2个、30立方米*2个；水管铺设20KM。 | 改善226户728人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 久泽坪村 | 清塘铺镇久泽坪村乡村道路建设 | 久泽坪村 | 2023年4月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 对久泽坪村久龙线5.2公里窄路进行加宽以及硬化，鸡婆组至红岩村、王家组至红岩村新建村级断头路2公路硬化 | 71 | 50 | 21 | 0 | 85 | 290 | 2公里进行硬化，5.2公里乡级公路加宽2.5米并硬化，预计2023年10月完工基础工程 | 改善85户290人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 沙坪村 | 清塘铺镇沙坪村村级人畜饮水 | 沙坪村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 蓄水池二个，管道3万米 | 200 | 50 | 150 | 0 | 162 | 690 | 2023年11月底前完成蓄水池二个，管道3万米 | 解决162户690人已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 栗山坳村 | 清塘铺镇栗山坳村河道建设 | 栗山坳村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 栗山坳村村民委员会 | 江河疏通治理3公里 | 50 | 30 | 20 | 1 | 86 | 372 | 2023年11月前完成江河疏通治理3公里 | 解决86户372人已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 清塘铺镇 | 碧岩村 | 清塘铺镇碧岩村产业基地公路 | 碧岩村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 产业基地公路硬化7公里 | 106 | 50 | 56 | 1 | 65 | 258 | 2023年11月前完成产业基地公路硬化7公里 | 改善65户258已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 牛角塘村 | 清塘铺镇牛角塘村桥梁新建 | 牛角塘村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 对长龙大桥120米长的桥梁进行维修与扩建 | 90 | 50 | 40 | 0 | 62 | 233 | 预计2023年12月完工 | 改善62户已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 云雾山村 | 清塘铺镇云雾山村村组道路建设 | 云雾山村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 对黄家组、李家组、沙滩组、张家组、吴家组、田坪组、铁炉组、东芙公路进行公路硬化，修复全村多处水毁公路 | 50 | 50 | 0 | 0 | 80 | 285 | 12公里组级公路硬化，修复全村多处水毁公路，预计2023年12月完工 | 改善80户285人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 晓桥铺村 | 清塘铺镇晓桥铺村村组道路建设 | 晓桥铺村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 对晓桥铺村207线国道至红土组3.8公里公路硬化 | 152 | 40 | 112 | 1 | 11 | 41 | 2023年11月前晓桥铺村207线国道至红土组3.8公里公路硬化 | 改善11户41人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 鱼水村 | 清塘铺镇鱼水村人畜用水 | 鱼水村 | 2023年9月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 打井六处，新建饮水池9个，每个水池15个立方。 | 70 | 50 | 20 | 0 | 68 | 275 | 在鱼水村10个组新建饮水设施，预计2023年12月完工 | 解决68户275人已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 山溪铺村 | 清塘铺镇山溪铺村人畜用水 | 山溪铺村 | 2023年6月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 新建饮水池三个，水管7000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 115 | 404 | 全山溪铺村饮水问题，预计2023年12月完工 | 解决115户404人已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 龙坳村 | 清塘铺镇龙坳村人畜用水 | 龙坳村 | 2023年6月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 新建饮水池4个，水管6000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 175 | 450 | 新建饮水池4个，水管6000米，预计2023年12月完工 | 解决175户450人已脱贫人口的“出行难”问题
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 太平村 | 清塘铺镇太平村村组道路建设 | 太平村 | 2023年9月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 对太平村木桥组、稠树组、蒋家组、黄家组、大湾组6.8km | 100 | 50 | 50 | 0 | 125 | 425 | 2023年底前完成对太平村木桥组、稠树组、蒋家组、黄家组、大湾组6.8km村组道路硬化 | 改善125户425人户已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 洞天村 | 清塘铺镇洞天村村组道路建设 | 洞天村 | 2023年3月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 对洞天村6公里窄路进行加宽以及硬化，新建5公里组级公路 | 50 | 50 | 0 | 98 | 100 | 350 | 6公里窄路进行加宽以及硬化，修复全村多处水毁公路，新建5公里组级公路 | 改善100户350人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 文丰村 | 清塘铺镇文丰村村组道路建设 | 文丰村 | 2023年3月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 对文丰村寺溪组公路村上道路建设1600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 97 | 344 | 2公里窄路进行加宽以及硬化，修复全村多处水毁公路，新建5公里组级公路，预计2022年12月完工 | 改善97户344人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 清塘铺镇 | 文丰村 | 清塘铺镇文丰村产业路 | 文丰村 | 2023年3月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 一二组/吊桥冲产业路新建产业路16km | 20 | 20 | 0 | 0 | 97 | 344 | 11月底前完成修建产业机耕路16km | 改善97户344人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 廖家村 | 清塘铺镇廖家村人畜用水 | 廖家村 | 2023年6月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 新建饮水池5个，水管10000米 | 120 | 20 | 100 | 1 | 80 | 294 | 全廖家村饮水问题，预计2023年12月完工 | 改善80户294人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 罗峒村 | 清塘铺镇罗峒村山塘维修 | 罗峒村 | 2023年9月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 维修山塘32口 | 50 | 50 | 0 | 1 | 116 | 435 | 预计2023年12月前完成维修山塘32口，耕地抛荒治理，改善灌溉条件 | 解决116户435人已脱贫人口的“出行难”问题
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 清塘铺镇石溪村河堤修复 | 石溪村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 维修河堤1000米 | 30 | 26 | 4 | 1 | 56 | 212 | 2023年5月底前完成维修河堤1000米 | 解决56户已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 雨塘村 | 清塘铺镇雨塘村人畜用水 | 雨塘村 | 2023年9月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 维修蓄水池4个，维修水管3000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 102 | 398 | 维修杉山片蛤蟆洞蓄水池、聂家湾蓄水池，塘湾片岩溪蓄水池、蒲溪蓄水池共4个；因为地质灾害及水源断流问题，维修和增设水管3000米，以保证水源。预计2022年12月完工 | 解决102户398人已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 曾家桥村 | 清塘铺镇曾家桥村村组道路建设 | 曾家桥村 | 2023年3月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 檀山组至李家组公路1公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 30 | 115 | 1公里新建公路进行修建以及硬化，预计2022年12月完工 | 改善30户115人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 回春社区 | 清塘铺镇回春社区村部道路硬化 | 回春社区 | 2023年1月 | 2023-02-01 | 清塘铺镇人民政府 | 公路硬化，长300米，宽5米 | 16 | 10 | 6 | 1 | 20 | 68 | 完成回春社区207国道至回春社区党群服务中心公路硬化，长300米，宽5米 | 改善20户68人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 清塘铺镇苏溪村人畜用水 | 苏溪村 | 2023年3月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 新建饮水池5个，水管8000余米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 121 | 478 | 在苏溪村十个组新建饮水设施，预计2022年12月完工 | 解决121户已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 清塘铺镇苏溪村村组道路建设 | 苏溪村 | 2023年5月 | 2023-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 对苏溪村6公里窄路进行加宽以及硬化，修复全村多处水毁公路，新建2公里组级公路 | 30 | 30 | 0 | 0 | 121 | 478 | 6公里窄路进行加宽以及硬化，修复全村多处水毁公路，新建2公里组级公路，预计2022年12月完工 | 解决121户已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 袁桃社区 | 清塘铺镇袁桃社区安全饮水 | 袁桃社区 | 2023年3月 | 2023-11-01 | 袁桃社区 | 袁桃社区范家组、桃树组、金家组、祥山组24M3蓄水池3个建设组 | 20 | 12 | 8 | 0 | 36 | 137 | 2023年11月前解决袁桃社区范家组、桃树组、金家组、祥山组24M3蓄水池3个建设 | 解决36户137人已脱贫人口“饮水难”问题
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 乐安镇 | 葡萄村 | 乐安镇葡萄村山塘清淤、加固 | 葡萄村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民镇府 | 清理葡萄村3口山塘清淤 | 20 | 20 | 0 | 1 | 140 | 592 | 2023年年底前完成3口山塘清淤及加固 | 解决葡萄村673户2300余人，150户590余脱贫户灌溉问题
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 乐安镇 | 葡萄村 | 乐安镇葡萄村河堤、河道建设 | 葡萄片、鹰嘴片 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民镇府 | 葡萄村葡萄片、鹰嘴片河堤、河道修复 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 460 | 2023年年底完成葡萄村葡萄片、鹰嘴片河道、河堤修复 | 解决葡萄村580户1860余人，120户460余脱贫户生产生活安全以及灌溉问题
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 葡萄村 | 乐安镇葡萄村鹰嘴片陈家组村组公路路基与硬化建设 | 葡萄村鹰嘴片陈家组至蚩尤社区长竹山 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民镇府 | 葡萄村鹰嘴片路基与硬化0.6公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 15 | 56 | 2023年年底完成0.6公里公路路基与硬化修建 | 解决葡萄村60户378余,15户56余已脱贫户的“出行难”问题
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 乐安镇 | 尤溪村 | 乐安镇尤溪村山塘、水库除险加固 | 尤溪村三组山塘、尤溪村四组山塘、尤溪村九组山塘、尤溪村洞冲水库 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 乐安镇人民政府 | 4座山塘、水库维修 | 50 | 50 | 0 | 1 | 40 | 170 | 2023年底前完成4座山塘、水库除险加固 | 解决尤溪村120户480余人，40户170余脱贫户生产生活安全以及灌溉问题
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 柏树村 | 梅城镇柏树村村组公路硬化 | 柏树村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 梅城镇人民政府 | 组级公路硬化3.0公里 | 50 | 30 | 20 | 0 | 114 | 433 | 年底前完成组级公路硬化3.0公里 | 改善433个已脱贫人口、监测户的“出行难”问题
39 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 梅城镇 | 黄泥村 | 梅城镇黄泥村茶叶、油茶加工厂 | 黄泥村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 梅城镇人民政府 | 新建1个茶叶、油茶加工厂 | 40 | 25 | 15 | 1 | 116 | 433 | 年底前完成新建1个茶叶、油茶加工厂 | 改善433个已脱贫户、监测户的“就业难”问题，帮助年增收0.2万元以上
40 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梅城镇 | 清水村 | 梅城镇清水村农田水利建设（灌溉水渠） | 清水村 | 2023年3月 | 2023年10月 | 梅城镇人民政府 | 新建灌溉水渠6.5千米 | 130 | 65 | 65 | 0 | 99 | 395 | 年底前完成新建灌溉水渠6.5千米 | 改善了395个已脱贫户、监测户2000亩生产生活用地的灌溉条件
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 双富村 | 梅城镇双富村河堤河坝建设 | 双富村 | 2023年3月 | 2023年10月 | 梅城镇人民政府 | 2千米河堤河坝建设 | 120 | 60 | 60 | 1 | 67 | 250 | 年底前完成2千米河堤河坝建设 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证250个已脱贫户、监测户的生产生活用地安全
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 双江口村 | 梅城镇双江口村廖叶洞水库饮水管道 | 双江口村 | 2023年3月 | 2023年10月 | 梅城镇人民政府 | 廖叶洞水库5千米饮水管道建设 | 75 | 50 | 25 | 1 | 119 | 454 | 年底前完成5千米饮水管道建设 | 解决454个已脱贫户、监测户的“饮水难”问题
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 中田片村 | 梅城镇中田片村南田公路硬化 | 中田片村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 梅城镇人民政府 | 南田公路硬化3.8公里 | 114 | 76 | 38 | 1 | 87 | 331 | 年底前完成硬化3.8公里 | 方便全村出行，解决331个已脱贫户、监测户的的“出行难”问题
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村村组道路 | 大溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 大溪村道路建设及扩建5公里 | 150 | 150 | 0 | 1 | 176 | 611 | 大溪村道路建设及扩建5公里 | 改善611个已脱贫人口生产生活条件。
45 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村水利建设 | 大溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 新建渠道3000米，维修5000米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 60 | 200 | 新建渠道3000米，维修5000米 | 改善200个已脱贫人口生产生活条件
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村美丽屋场基础设施配套建设 | 大溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 美丽屋场基础设施配套建设，河道清理2公里，道路清理5公里。 | 150 | 150 | 0 | 1 | 176 | 611 | 美丽屋场基础设施配套建设，河道清理2公里，道路清理5公里。 | 改善611个已脱贫人口生活条件，带动当地脱贫户稳定增收。
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村604乡道大溪段窄改宽 | 大溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 604乡道大溪段窄改宽850米 | 110 | 110 | 0 | 1 | 176 | 611 | 604乡道大溪段窄改宽850米 | 改善611个已脱贫人口生活条件，带动当地脱贫户稳定增收。
48 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村水利建设 | 大溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 新建拦河坝4座 | 40 | 40 | 0 | 1 | 60 | 200 | 新建拦河坝4座 | 改善200个已脱贫人口生产生活条件
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村水利建设 | 大溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 新建水毁河堤2000米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 60 | 200 | 新建水毁河堤2000米 | 改善200个已脱贫人口生产生活条件
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村水利建设 | 大溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 田间渠道机耕道4000米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 60 | 200 | 田间渠道机耕道4000米 | 改善200个已脱贫人口生产生活条件
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村林道 | 大溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 新建林道5000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 176 | 611 | 新建林道5000米 | 改善611个已脱贫人口生产生活条件
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 苍湘村 | 大福镇苍湘村公路硬化 | 大福镇苍湘村苍溪片密岩溪水库至苍溪凹 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 大福镇人民政府 | 新建公路1000米 | 35 | 25 | 10 | 0 | 60 | 210 | 按计划在2023年10月完成公路建设任务 | 受益已脱贫人口390人，并能带动苍湘村与桃江县蒋家冲两村经济往来与发展
53 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 江福村 | 大福镇江福村河堤建设 | 大福镇江福村大江片区6-8组 | 2023-07-01 | 2023-12-10 | 大福镇人民政府 | 新建河堤350米 | 40 | 25 | 15 | 1 | 18 | 90 | 按计划在2023年12月完成河堤建设350米任务 | 受益贫困人口90人，提高江福村河道防洪能力，有效保护人民群众生命财产安全
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道 路建设 | 大福镇 | 新桥社区 | 大福镇新桥社区新东公路升级改造 | 大福镇新桥社区南坳组-黑龙湾 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 大福镇人民政府 | 两侧下水道改造和路面拓宽800米 | 65 | 50 | 15 | 1 | 124 | 487 | 按计划在2023年6月完成两侧800米下水道改造和路面拓宽 | 此公路升级改造，解决脱贫和监测户487人出行难的问题
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 富民社区 | 大福镇富民社区河堤建设 | 大福镇富民社区石家片3.9.6.7.8组 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 大福镇人民政府 | 新建河堤750米 | 7 | 5 | 2 | 1 | 25 | 105 | 按计划在2023年9月完成河堤建设750米任务 | 受益脱贫人口105人，提高富民社区河道防洪能力，有效保护人民群众生命财产安全
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 天罩山村 | 大福镇天罩山村道路建设 | 大福镇天罩山村青龙片熊家冲 | 2023-03-01 | 2023-12-02 | 大福镇人民政府 | 新建道路1000米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 44 | 163 | 按计划在2023年12月完成道路建设1000米任务 | 受益贫困人口163人，解决人民群众生活、生产、交通不便问题
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 新安村 | 大福镇新安村公路硬化 | 大福镇新安村肖家组处至腰古组 | 2023-03-01 | 2023-11-10 | 大福镇人民政府 | 公路硬化800米 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 115 | 按计划在2023年9月完成公路硬化800米任务 | 受益贫困人口115人，提高新安村出行困难，会车艰难的问题，有效保护人民群众生命财产安全
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大福镇 | 新安村 | 大福镇新安村安全饮水 | 大福镇新安村安茶片高家组 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 大福镇人民政府 | 安全饮水工程，修建引水坝1个，沉淀池2个，引水管道1000米。 | 20 | 15 | 5 | 0 | 80 | 300 | 按计划在2023年5月完成饮水工程建设任务 | 解决新安村已脱贫人口544人的“饮水难”的问题
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 北兴村 | 大福镇北兴村担望塘、山塘角里、牛角山塘、新塘维修 | 北兴村双桅二三四八九组、百花园三组 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 大福镇人民政府 | 坝基维修硬化500立方米、清淤800立方米 | 30 | 20 | 10 | 0 | 58 | 201 | 按计划在2023年6月完成山塘维修任务 | 受益贫困人口201人，解决饮水和农田灌溉的问题
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农用水利设施建设 | 大福镇 | 金鸡村 | 大福镇金鸡村炉伏片三组河坝建设 | 大福镇金鸡村炉伏片三组 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 金鸡村 | 新建水毁河坝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 46 | 按计划2023年5月完成炉伏片三组河坝建设 | 解决180人农田灌溉用水
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 梅溪村 | 大福镇梅溪村公路硬化 | 大福镇梅溪村建云坪上至马家一组 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 大福镇人民政府 | 硬化公路2公里 | 76 | 40 | 36 | 1 | 60 | 255 | 按计划在2023年10月完成公路硬化2公里 | 解决梅溪村群众出行难的问题
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 白泥村 | 大福镇白泥村公路加宽 | 大福镇白泥村烟田片 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 大福镇人民政府 | 公路全长800米，加宽2米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 62 | 208 | 按计划在2023年11月完成800米公路加宽 | 解决烟田片1020人出行难问题
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 方谷村 | 滔溪镇方谷村干线公路提质 | 方谷村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔溪镇方谷村 | 实施窄路加宽4.5千米，路基加宽2米，硬化加宽1.5米 | 20 | 18 | 2 | 0 | 400 | 1500 | 于2023年12月份前完成窄路加宽4.5千米，路基加宽2米，硬化加宽1.5米 | 改善150名脱贫对象的出行条件
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 方谷村 | 滔溪镇方谷村渠道修建 | 方谷村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔溪镇方谷村 | 新建黄基塘农田渠道1500米 | 19 | 15 | 4 | 0 | 40 | 160 | 于2023年12月前新建黄基塘农田渠道1500米 | 改善40户脱贫对象生产生活条件，增加脱贫户收入
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 南山村 | 滔溪镇南山村村组道路 | 滔溪镇南山村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔溪镇南山村 | 改建南山村村组公路10公里 | 20 | 18 | 2 | 0 | 48 | 150 | 于2023年9月前完成改建南山村村组公路10公里 | 改善48户脱贫对象出行条件
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 文溪村 | 滔溪镇文溪村村组公路 | 文溪村 | 2023年1月 | 2023年12月 | 文溪村村民委员会 | 窄路加宽8.6公里 | 20 | 18 | 2 | 0 | 92 | 309 | 于2023年10月前完成窄路加宽8.6公里 | 改善598户村民出行条件
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 新联 | 滔溪镇新联村河堤修建2300米 | 联兴片、新开片、木瓜园 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔溪镇新联村 | 联兴片300米河堤修建、木瓜园1500米河堤修建安、岩洞子1500米河堤修建 | 10 | 8 | 2 | 1 | 75 | 780 | 于2023年12月前完成联兴片300米河堤修建、木瓜园1500米河堤修建安、岩洞子1500米河堤修建 | 维护基础设施，建立管护机制,为75户脱贫对象增产增收创造条件
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 滔溪镇新联村安置区涵洞维修 | 彩莲片 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔溪镇新联村 | 彩莲安置区涵洞维修200米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 27 | 99 | 与2023年12月前完成彩莲安置区涵洞维修200米 | 改善生活条件，保障35户村民饮水安全。
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 滔溪镇新联村渠道维修 | 彩莲、联兴、新开 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔溪镇新联村 | 斗山渠350米、竹山冲500米、桥塘300米、李家湾1000米修建。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 100 | 407 | 于2023年6月前完成斗山渠350米、竹山冲500米、桥塘300米、李家湾1000米修建。 | 改善灌溉条件，帮助3123户群众实现增产增收
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 滔溪镇新联村机耕路修建 | 联兴 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔溪镇新联村 | 斗山200米机耕路修建，坪树山100米机耕路修建 | 10 | 10 | 0 | 1 | 56 | 350 | 于2023年12月前完成斗山200米机耕路修建，坪树山100米机耕路修建 | 改善生产条件、提高农作物生产量，增加120户农户收入
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 滔溪镇新联村水毁公路修复 | 彩莲片 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔溪镇新联村 | 彩莲片谭树仑1000米水毁公路修复 | 5 | 5 | 0 | 1 | 27 | 99 | 于2023年6月前完成彩莲片谭树仑1000米水毁公路修复。 | 保障道路畅通与清洁、加强管护，确保75名群众安全出行
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 滔溪镇新联村公路硬化 | 彩莲片 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔溪镇新联村 | 彩莲到金山村1.2公里硬化 | 15 | 8 | 7 | 1 | 27 | 99 | 维护基础设施，提高生产生活环境 | 改善27户脱贫对象出行条件
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔东社区 | 滔溪镇滔东社区村组道路建设 | 滔东社区 | 2023年1月 | 2023年12月 | 滔东社区 | 新建并硬化公路6公里 | 18 | 15 | 3 | 0 | 105 | 333 | 于2023年12月前新建并硬化公路6公里 | 改善812名群众出行条件
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 羊角塘镇 | 竹田村 | 羊角塘镇竹田村公路扩宽 | 稠树至黄金组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 长2.4公里，扩宽2米 | 70 | 70 | 0 | 0 | 25 | 96 | 按计划完成约2.4公里的公路扩建任务 | 解决96名脱贫人口出行难问题
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 羊角塘镇 | 银花溪村 | 羊角塘镇银花溪村公路扩宽 | 西冲至大洞冲组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 长2.6公里，扩宽1.5米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 175 | 按计划完成约2.6公里的公路扩建任务 | 解决175名脱贫人口出行难问题
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 羊角塘镇 | 云盘村 | 羊角塘镇云盘村水毁公路建设 | 云盘村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 羊角塘镇人民政府 | 约1000立方水毁公路恢复 | 50 | 50 | 0 | 1 | 32 | 105 | 按计划完成约1000立方水毁公路恢复 | 解决105名脱贫人口出行困难
77 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 冷市镇 | 大苍村 | 冷市镇大苍村黄精、苦荞、辣椒、酸豆角加工厂 | 大苍村村委周边 | 2023年元月 | 2023-06-01 | 冷市镇人民政府 | 新建300平方的加工厂房 | 80 | 50 | 30 | 1 | 66 | 269 | 6月底前完成加工厂建设任务 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动436户群众稳定增收
78 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷市镇 | 陶竹村 | 冷市镇陶竹村稻蛙养殖(第二期) | 陶竹村飘角丘 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 改扩建稻蛙基地15亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 7 | 16 | 12月底前完成15亩稻蛙养殖基地建设任务 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动22户群众稳定增收
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 文昌村 | 冷市镇文昌村墨鱼冲公路硬化 | 文昌村墨鱼冲 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 冷市镇人民政府 | 冷市镇文昌村墨鱼冲公路硬化，长1500米，宽2.5米 | 45 | 38 | 7 | 0 | 18 | 56 | 12月底前完成墨鱼冲公路硬化建设任务 | 解决168户农户生产物资运输，改善交通安全隐患
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 陶贺冲村 | 龙塘镇 陶贺冲村 连心公路建设及硬化 | 陶贺冲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 公路建设及硬化，长350米，宽3.5米 | 13 | 10 | 3 | 1 | 57 | 166 | 按计划完成公路扩改硬化350米 | 改善全村529户1871人（57户166个脱贫户）的出行
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 龙塘镇 柏溪村 半边山环山公路硬化 | 柏溪半边山 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 龙塘镇人民政府 | 长4公里，宽4米 | 80 | 50 | 30 | 1 | 60 | 205 | 解决沿线140户480人群众出行便利条件，打造美丽乡村示范点，进一步提升群众满意度和幸福感。 | ，改善沿线140户480人群众出行条件。
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 龙塘镇 柏溪村 杨家坳公路硬化 | 柏溪4.5.9组 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 龙塘镇人民政府 | 长1公里，宽3.5米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 25 | 98 | 解决沿线150户600人群众出行便利条件，打造美丽乡村示范点，进一步提升群众满意度和幸福感。 | 改善沿线150户600人群众出行条件。
83 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 龙塘镇 柏溪村 1.2.3.4.5.6.7.8.9.组渠道修复 | 柏溪坝塘至电影院 | 2023-04-01 | 2024-06-01 | 龙塘镇人民政府 | 长2公里 | 30 | 25 | 5 | 1 | 72 | 283 | 完善全村农业灌溉设施建设，为全村142户506人农田灌溉提供便利条件 | 为全村142户506人群众农田灌溉提供便利条件，为农业生产提供基本保障。
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 家乐 | 龙塘镇 家乐 组级硬化公路 | 家乐4、7、12、13组 | 2023-04-03 | 2023-12-03 | 龙塘镇人民政府 | 6.8公里 | 90 | 50 | 40 | 1 | 30 | 128 | 解决全村67户288脱贫人口出行便利，打造美丽乡村示范点，进一步提升群众满意度和幸福感。 | 改善全村67户288脱贫人口出行条件。
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 龙塘镇 | 顽沙村 | 龙塘镇 顽沙村安全饮水 | 顽沙村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 修建200立方水塔2座，到户水管10万米 | 100 | 50 | 50 | 0 | 62 | 1250 | 解决全村自来水经常性短缺问题 | 明确产权，建立管理制度，确保全村1250群众正常的自来水供应
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 龙塘镇 | 六和村 | 龙塘镇 六和村 自来水改造 | 六和村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 龙塘镇人民政府 | 小型水坝及主管网建设8000米 | 80 | 55 | 25 | 1 | 77 | 251 | 解决全村自来水经常性短缺问题 | 明确产权，建立管理制度，确保全村1720群众正常的自来水供应
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 小淹镇 | 金双村 | 小淹镇金双村人畜安全饮水 | 金双村 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 金双村 | 建水塔6处、管长5千米 | 28 | 20 | 8 | 0 | 81 | 281 | 计划在12月底前完成建水塔6处，管长5千米 | 改善生活条件，为1552人的村民提供有力的饮水保障
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 双仙村 | 小淹镇双仙村通村公路及产业路 | 双仙村双沙组至大兴组 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 双仙村 | 公路硬化1.7公里 | 34 | 34 | 0 | 0 | 55 | 180 | 按计划9月底完成，双沙组至大桥组公路硬化1.7公里 | 解决1287人出行及产业难问题
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 小淹镇白莲村通组硬化 | 白莲村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 小淹镇人民政府 | 公路硬化2公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 | 276 | 计划在12月底完成2公里硬化 | 改善人民出行保障人民出行安全
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 胜利村 | 小淹镇胜利村叶子山公路硬化（3.5米宽） | 胜利村 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 小淹镇人民政府 | 1000米的公路硬化 | 40 | 28 | 12 | 1 | 96 | 256 | 计划完成1000米的公路硬化 | 改善村民出行方面
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 小淹镇白沙溪社区 白沙溪社区产业路 | 白沙溪社区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 小淹镇人民政府 | 白沙溪社区新建产业路17公里 | 68 | 30 | 38 | 0 | 77 | 264 | 按计划完成新建产业路17公里 | 改善77户脱贫户生产条件，提高生活质量，增加产业收入
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 敷溪社区 | 小淹镇敷溪社区组级公路硬化 | 永丰六组 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 敷溪社区 | 公路扩改硬化600米 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 41 | 按期完成项目内容绩效 | 改善人民出行，保障人民出行安全
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 肖家村 | 小淹镇肖家村灌溉渠道 | 肖家村 | 2023年1月 | 2025年12月 | 肖家村 | 李家段、学校、蔡家组灌溉渠道维修2000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 57 | 按期完成李家段、学校、蔡家组灌溉渠道维修2000米 | 改善人们生产生活条件，保证人们生产用地安全
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小淹镇 | 苞芷园村 | 小淹镇苞芷园村森林防火通道维修与硬化 | 苞芷园村 | 2023年7月 | 2023-11-01 | 小淹镇人民政府 | 森林防火通道维修与硬化7公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 72 | 237 | 计划2023年12月前完成森林防火通道维修与硬化7公里 | 发展村集体经济保证1480人生活生产用地安全
95 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 田庄乡 | 茅园村 | 田庄乡茅园村莲子莲藕鱼一体化养殖 | 田庄乡茅园村十一组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 茅园村 | 设置防护栏2000米，储存仓库、晾鱼棚400平方米 | 50 | 30 | 20 | 1 | 91 | 272 | 按时完成莲子莲藕鱼一体化养殖场 | 带动周边100户村民增收
96 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田庄乡 | 笔峰村 | 田庄乡笔峰村共同片区种植业基地 | 田庄乡笔峰村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 笔峰村 | 建设连栋大棚约2万平方米和高标农田改造200亩 | 125 | 25 | 100 | 1 | 149 | 497 | 按时完成连栋大棚约2万平方米和高标农田改造200亩 | 带动全村2439村民增收
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 桃林村 | 田庄乡桃林村组级公路硬化 | 桃林村 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 桃林村 | 组级公路硬化4公里 | 60 | 30 | 30 | 1 | 158 | 582 | 按时完成桃林村组级公路硬化4公里 | 改善全村1948村民生活条件及出行安全
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 田庄 | 龙门新村 | 田庄乡龙门新村水毁公路 | 龙门新村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 龙门新村 | 村组道路(龙门1组至彪水洞)3.5公里水毁修复 | 300 | 20 | 280 | 1 | 4 | 153 | 按时完成村组道路(龙门1组至彪水洞)3.5公里水毁修复 | 改善全村3080村民生活条件及出行安全
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 白沙溪村 | 田庄乡白沙溪村吉家庭-宋家湾公路扩改 | 田庄乡白沙溪村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 白沙溪村 | 约4.7公里公路窄路加宽1.5米 | 90 | 50 | 40 | 1 | 157 | 558 | 按时完成4.7公里公路窄路加宽1.5米 | 改善全村2470村民生活条件及出行安全
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 田庄村 | 田庄乡田庄村河道维修 | 田庄村三组至1组 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 田庄村 | 维修田庄村一组至四组2公里的河道维修 | 20 | 15 | 5 | 1 | 4 | 12 | 按时完成田庄村一组至四组2公里的河道维修 | 改善1683全村村民生活条件及出行安全
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 高马二溪村 | 田庄乡高马二溪村入村主干道扩改 | 高马二溪村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 高马二溪村 | 组级公路硬化约2.3公里及公路加宽约2米 | 78 | 45 | 33 | 1 | 124 | 439 | 按时完成组级公路硬化约2.3公里及公路加宽约2米 | 改善1875全村村民生活条件及出行安全
102 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 柘溪镇 | 广益社区 | 柘溪镇广益集体经济合作社黄精加工基地 | 柘溪镇广益社区 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 柘溪镇人民政府 | 建设黄精加工基地一个，面积20亩 | 250 | 50 | 200 | 0 | 75 | 206 | 按计划，按目标建设完成黄精加工基地一个 | 带动全社区880户2400人共同发展黄精加工种植业，提高居民收入，增加村集体经济收入。
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柘溪镇 | 广益社区 | 柘溪镇广益社区金竹溪口桥梁的加固扩宽 | 柘溪镇广益社区 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 柘溪镇人民政府 | 长7米宽5米 | 30 | 25 | 5 |  | 8 | 40 | 按计划，按目标完成金竹溪口桥梁的加固扩宽建设 | 带给社区50户240人出行的方便及经济建设的发展
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柘溪镇 | 大溶溪社区 | 柘溪镇大溶溪社区唐家山公路建设3.5公里 | 大溶溪社区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 新建公路3.5公里 | 300 | 100 | 200 |  | 8 | 24 | 按计划，按目标建设完成唐家山公路建设3.5公里 | 带给社区30户100人的产业建设发展
105 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 柘溪镇 | 梨坪村 | 柘溪镇梨坪村水果基地建设 | 梨坪 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 梨坪村 | 水果基地一个，面积20亩 | 70 | 50 | 20 | 1 | 10 | 30 | 按计划，按目标建设完成发展基地20亩 | 带动村内30户90人发展种植产业
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 柘溪镇柘杨社区柘溪口人畜安全饮水2公里管网建设 | 柘溪口片区 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 柘溪杨沙社区 | 新建2公里管网 | 40 | 35 | 5 | 1 | 25 | 58 | 按计划，按目标完成农村供水保障建设 | 改善821人人畜饮水条件
107 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马路镇 | 碧丹村 | 马路镇碧丹村泄灌溉渠道修建 | 碧丹村松柏组 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 马路镇人民政府 | 新建灌溉渠道1200米，修建机耕道 | 12 | 10 | 2 | 1 | 78 | 230 | 新建灌溉渠道1200米，改善生产生活条件，预计2023年4月前完工。 | 提高抵抗自然灾害能力，保护全村74户脱贫户的粮食生产安全
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 碧丹村 | 马路镇碧丹村松柏组机耕道 | 碧丹村松柏组 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 马路镇人民政府 | 修建机耕道325米,路面宽度3米 | 24 | 20 | 4 | 1 | 78 | 230 | 对碧丹村松柏组组级机耕道实施修建，改善出行条件，预计2023年10月前完工 | 改善道路周边134脱贫人口出行难问题
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 严家庄村 | 马路镇严家庄村入户公路硬化 | 严家庄村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 马路镇人民政府 | 严家庄家村所有农户的入户路硬化5公里，路面宽度3米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 350 | 1270 | 对严家庄村所有入户公路实施硬化，改善村民出行条件，预计2023年12月前完工 | 改善村内350户人口出行难问题
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 马路村 | 马路镇马路村组级公路建设 | 12个组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 公路毛坯0.15公里，路面宽度6米 | 18 | 13 | 5 | 1 | 63 | 249 | 马路村组级公路毛坯0.15公里，路面宽度6米 | 改善道路全村1342名群众出行难问题
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村公路修复 | 江溪村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 公路毛坯1公里，路面宽度3.5米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 3 | 15 | 江溪村何家组公路毛坯0.5公里，路面宽度3.5米，预计2023年12月前完工 | 改善道路周边42名脱贫人口出行难问题
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村公路桥修复 | 江溪村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 修复桥底、桥两侧受损部位 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 38 | 江溪村公路桥修复2023年12月前完工 | 改善道路周边102名群众出行安全问题
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村河堤修复 | 江溪村羊二组 | 2023-04-03 | 2023-12-01 | 马路镇人民政府 | 河堤修复、硬化0.1公里，堤面宽度1米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 7 | 29 | 江溪村河堤修复、硬化，堤面宽度1米，2023年12月前完工 | 改善道路周边65名群众农田水毁问题
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 奎溪镇白羊社区基础设施建设 | 白羊社区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 奎溪镇人民政府 | 修建河堤500米、渠道500米、道路2000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 47 | 166 | 按计划修建河堤500米、渠道500米、道路2000米 | 改善1245个已脱贫人口的出行条件
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 黄沙溪村 | 奎溪镇黄沙溪村湖池塘大桥 | 黄沙溪村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 奎溪镇人民政府 | 长78米，宽5米 | 215 | 15 | 200 | 1 | 64 | 226 | 按计划修建湖池塘大桥长78米，宽5米 | 改善1481个已脱贫人口的出行条件
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 卢家田 | 奎溪镇卢家田村公路扩改 | 卢家田村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 卢家田村 | 卢家田片梓木溪片公里扩改 | 50 | 50 | 0 | 1 | 58 | 201 | 改善1000人口的出行问题 | 改善840名村民 生活条件
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 黄洞冲村 | 烟溪镇黄洞冲村公路维修 | 黄洞冲村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 黄洞冲村村委会 | 村组公路维修3公里 | 20 | 15 | 5 | 1 | 32 | 115 | 按计划完成村组公路维修3公里 | 改善32户已脱贫人口生产生活条件
118 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 烟溪镇 | 黄龙村 | 烟溪镇黄龙村蔬菜种植 | 黄龙村 | 2023年2月 | 2023年12月 | 黄龙村村委会 | 蔬菜种植80亩 | 30 | 24 | 6 | 1 | 43 | 110 | 按计划完成蔬菜种植80亩 | 改善43户已脱贫人口生产生活条件，增加经济收入
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 联合村 | 烟溪镇联合村修复水毁河堤项目 | 联合村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 联合村村委会 | 修复河堤100米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 100 | 358 | 按计划完成100米的河堤修复 | 改善100户已脱贫人口生产生活条件
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 双丰村 | 烟溪镇双丰村塘家公路硬化 | 双丰村 | 2023年9月 | 2023年10月 | 双丰村村委会 | 村组公路硬化3.3公里 | 55 | 50 | 5 | 3 | 32 | 110 | 按计划完成村组公路硬化3.3公里 | 改善32户已脱贫人口生产生活条件
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 卧龙村 | 烟溪镇卧龙村金子山组一桥 | 卧龙村 | 2023年8月 | 2023年9月 | 卧龙村村委会 | 村组一桥建设宽5米，长20米，高2.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 15 | 75 | 按计划完成宽5米，长20米，高2.5米的村组一桥建设 | 改善15户已脱贫人口生产生活条件
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 夏坪村 | 烟溪镇夏坪村王家冲公路 | 王家冲 | 2023年2月 | 2023年5月 | 夏坪村村委会 | 村组公路建设2000米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 48 | 177 | 按计划完成村组公路建设2000米 | 改善48户已脱贫人口生产生活条件
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 新云马村 | 烟溪镇新云马村村组公路新建硬化 | 新云马村 | 2023年6月 | 2023年10月 | 新云马村村委会 | 村组公路硬化700米 | 46 | 30 | 16 | 1 | 21 | 71 | 按计划完成村组公路硬化700米 | 改善21户已脱贫人口生产生活条件
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 杨竹村 | 烟溪镇杨竹村村组公路硬化 | 杨竹村 | 2023年5月 | 2023年12月 | 杨竹村村委会 | 村组公路硬化2公里 | 60 | 50 | 10 | 1 | 52 | 162 | 按计划完成村组公路硬化2公里 | 改善52户已脱贫人口生产生活条件
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 双龙村 | 烟溪镇双龙村入户公路 | 16个村民小组 | 2023年6月 | 2023年11月 | 双龙村村委会 | 村组公路建设1.8公里 | 45 | 45 | 0 | 1 | 77 | 274 | 按计划完成村组公路建设1.8公里 | 改善77户已脱贫人口生产生活条件
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 陈竹村 | 烟溪镇陈竹村深溪一组水毁河堤恢复 | 深溪一组 | 2023年6月 | 2023年10月 | 陈竹村村委会 | 河堤修复110米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 6 | 22 | 按计划完成110米的河堤修复 | 改善6户已脱贫人口生产生活条件
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 烟溪镇 | 大阳村 | 烟溪镇大阳村高标准农田河堤水坝渠道修复 | 十一组 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 大阳村村委会 | 水坝渠道河堤修复200米 | 23 | 17 | 6 | 1 | 47 | 184 | 按计划完成200米的水坝渠道河堤修复 | 改善47户已脱贫人口生产生活条件
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 南金乡 | 包台村 | 南金乡包台村资源路产业路建设 | 包台村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 长2公里款3.5米 | 60 | 50 | 10 | 0 | 50 | 176 | 11月底前完成2公里公路新建 | 解决包台村214人出行问题
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南金乡 | 宝塔山村 | 南金乡宝塔山村农村安全饮水巩固提升 | 宝塔山村五至十五组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 500立方水池及管道设施 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 158 | 11月底前完成500立方水池及管道建设 | 解决宝塔山村五至十五组301户851人脱贫人口“饮水难”问题
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 宝塔山村 | 南金乡宝塔山村通村公路护栏 | 宝塔山村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 公路护栏6000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 70 | 201 | 11月底前完成6000米护栏安装 | 解决宝塔山村425户1190人安全出行问题
131 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南金乡 | 九龙池 | 南金乡九龙池村黄精基地扩增 | 九龙池村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 九龙池村委 | 新增100亩 | 15 | 10 | 5 | 0 | 72 | 252 | 11月底前完成100亩黄金基地建设 | 带动30名脱贫、监测人口就近就业。
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 九龙池 | 南金乡九龙池村江溪坑桥至七岩山公路硬化 | 九龙池村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 九龙池村委 | 硬化公路4公路 | 155 | 50 | 105 | 0 | 6 | 19 | 11月底前完成4公里公路硬化 | 解决6户19名脱贫、监测人口出行难的问题
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 毗湾村 | 南金乡毗湾村一组人行码头 | 毗湾村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 道路建设200米，1.5米宽 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 19 | 11月底前完成道路建设200米，1.5米 | 改善5户已脱贫人口生产生活条件
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 毗湾村 | 南金乡毗湾村中家溪码头 | 毗湾村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 南金乡人民政府 | 道路建设350米，5米宽 | 30 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 11月底前完成道路建设350米，5米宽 | 改善1户已脱贫人口生产生活条件
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 金辉村 | 平口镇金辉村光辉片公路扩改 | 金辉村 光辉片 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 金辉村 | 公路扩改，2.5公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 25 | 106 | 按计划在2023年12月完成光辉片2.5公里公路扩改 | 解决106人脱贫（监测对象）人口“出行难”问题
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 富强村 | 古楼乡富强村道路硬化 | 富强村 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 古楼乡人民政府 | 修建5公里 | 28 | 20 | 8 | 1 | 94 | 293 | 按计划在2023年9月完成道路建设任务 | 改善我村1200人生产生活条件
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 古楼乡 | 富强村 | 古楼乡富强村机耕道硬化 | 富强村 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 古楼乡人民政府 | 修建至少1公里 | 12 | 10 | 2 | 1 | 28 | 82 | 按计划在2023年9月完成道路建设任务 | 改善我村80人生产生活条件，并维护相关基础设施
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 富强村 | 古楼乡富强村道路修建 | 富强村 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 古楼乡人民政府 | 扩改道路2.2公里 | 66 | 50 | 16 | 1 | 94 | 293 | 按计划在2023年12月完成道路建设任务 | 改善我村1200人生产生活条件
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 平口镇 | 兴果村 | 平口镇兴果村村口至通发牧业公路扩改 | 兴果村 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 兴果村 | 公路扩改，3公里 | 70 | 50 | 20 | 1 | 48 | 180 | 按计划在2023年10月完成兴果村村口至通发牧业公路扩改 | 改善出行条件，便利村民农产品生产和销售
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 范溪村 | 平口镇范溪村公路硬化 | 范溪村17个组 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 范溪村 | 范溪村同井、同心、高岸、伍家等17个组入户路硬化，4公里 | 100 | 50 | 50 | 0 | 60 | 221 | 按计划在2023年12月完成范溪村17个组公路硬化 | 改善221人脱贫（监测对象）人口出行条件，促进产业发展
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 平口镇 | 花园村 | 平口镇花园村产业路硬化建设 | 二房等5个组 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 花园村 | 新建二房等5个组产业路，3公里 | 60 | 49 | 11 | 0 | 42 | 165 | 按计划在2023年10月完成二房等5个组产业路硬化 | 带动165人脱贫（监测对象）人口增产增收
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城南区事务中心 | 玉溪村 | 城南区玉溪村道路硬化 | 城南区.玉溪村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 玉溪村 | 新建4公道路硬化 | 40 | 30 | 10 | 1 | 31 | 135 | 计划新建4公里道路硬化 | 解决96户521人的出行
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城南区事务中心 | 城南社区 | 城南区城南社区舒家片区公路扩改 | 舒家组 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 城南社区 | 2公里公路扩改 | 45 | 20 | 25 | 1 | 22 | 72 | 计划扩建2公里公路 | 解决82户256人已脱贫户每的出行问题
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 城南区事务中心 | 中砥社区 | 城南区中砥社区张家桥溪堤建设 | 城南区.中砥社区张家桥 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 中砥社区 | 新建4公里溪堤 | 200 | 50 | 150 | 1 | 31 | 135 | 计划新建4公里溪堤 | 解决96户521人的饮水安全
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柘溪林场 | 神湾村 | 柘溪林场神湾村夏湾鱼塘环湖公路新建2公里 | 神湾村夏湾片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 柘溪林场 | 新建神湾村夏湾片2公里 | 110 | 30 | 80 | 1 | 47 | 180 | 新建神湾村夏湾片2公里 | 改善47户已脱贫人口生产生活条件
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柘溪林场 | 神湾村 | 神湾村夏湾渔场建设 | 神湾村夏湾片 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 柘溪林场 | 拦水坝改建300米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 71 | 260 | 拦水坝改建300米 | 增加村集体经济收入5万元
147 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 安化县芙蓉国有林场 | 牛角塘村、芙蓉村 | 安化县芙蓉林场2023年欠发达国有林场巩固提升特色种植产业发展项目 | 安化县芙蓉国有林场 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县林业局 | 振兴林场经济，发展林场茶叶、特种中药材特色产业，新建茶园、特种中药材基地等200亩，打造“茶旅”一体化产业建设。 | 140 | 140 | 0 | 2 | 9 | 30 | 带动群众务工，实现每户增加收入，项目在12月底之前完成 | 带动当地130户群众发展产业增加收入
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 安化县洞市国有林场 | 黄花溪村 | 安化洞市国有林场2023年欠发达国有林场巩固提升产业公路硬化基础设施建设 | 安化县洞市国有林场 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 安化县林业局 | 猴子湾至许家岭公路硬化1公里 | 56 | 50 | 6 | 1 | 7 | 25 | 提升产业效益，巩固增加脱贫户与监测户经济收入，改善村民交通出行条件。项目在5月底之前完成 | 带动当地60户群众发展产业增加收入
[6 empty] | 二、小额信贷贴息 | [5 empty] | 1800 | 1800 | 0
149 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 各乡镇 | 各村 | 小额信贷贴息 | 安化县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县金融办 | 为5000多户家庭贷款贴息，促进金融产业增已脱贫户收入 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 完成年度小额信贷贴息补助工作，做到不漏补错补 | 为5000多户家庭贷款贴息，促进金融产业增已脱贫户收入
[6 empty] | 三、小产业奖补 | [5 empty] | 300 | 300
150 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 重点监测户产业扶持 | 安化县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县乡村振兴局 | 鼓励全县约3000户重点监测户自主发展小产业增加收入 | 300 | 300 | 0 | 130 | 4004 | 9500 | 鼓励重点监测户自主发展小产业，增加收入 | 鼓励全县约3000户重点监测户自主发展小产业增加收入
[6 empty] | 四、雨露计划 | [5 empty] | 1800 | 1800 | 0
151 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县各乡镇 | 相关村 | 雨露计划 | 安化县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县乡村 振兴局 | 补助具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生约6000人 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1200 | 6000 | 按时发放雨露计划职业教育补助资金，做到不漏发不错发。 | 帮助约6000人次已脱贫学生上学困难问题
[6 empty] | 五、危房改造 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 0
220 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 全县 | 相关村 | 农村危房改造 | 全县各乡镇 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 各乡镇人民政府 | 支持全县约1200户已脱贫户、低收入群体等农户实施危房改造，确保所有农户住房安全得到基本保障。 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成年度约1200户危房改造任务 | 改善约1200户农村低收入群体住房基本条件，保障人民财产生命安全
[6 empty] | 六、高标准农田改造 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0
| 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 相关镇 | 相关村 | 高标准农田建设 | 全县各乡镇 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安化县农业农村局 | 建设高标准农田约10000亩 | 5000 | 5000 | 0 | 17 | 832 | 2689 | 完成高标准农田建设约10000亩 | 改善项目区内约2689位困难群众农田建设、生产条件等
[6 empty] | 七、农村道路建设 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0
1 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 折尔村 | 木黄溪公路 | 马路镇折尔村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化2.5公里宽度4.5米厚度20厘米 | 119 | 119 | 0 | 1 | 276 | 832 | 完成硬化2.5公里宽度4.5米厚度20厘米 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象832人出行条件。
2 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 通溪桥 | 十四组公路 | 烟溪镇通溪桥 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化1.9公里宽度3.5米厚度20厘米 | 73 | 73 | 0 | 1 | 435 | 1305 | 完成硬化1.9公里宽度3.5米厚度20厘米 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1305人出行条件。
3 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 古楼乡 | 和谐村 | 中湾溪-丘公坳 | 古楼乡和谐村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化1.75公里宽度3.5米厚度20厘米 | 68 | 68 | 0 | 1 | 308 | 923 | 完成硬化1.75公里宽度3.5米厚度20厘米 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象923人出行条件。
4 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 烟溪镇 | 通溪桥村 | 九组公路 | 烟溪镇通溪桥村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化1.1公里宽度3.5米厚度20厘米 | 42 | 42 | 0 | 1 | 435 | 1305 | 完成硬化1.1公里宽度3.5米厚度20厘米 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1305人出行条件。
5 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 南金乡 | 宝塔山 | 罗家冲公路 | 南金乡宝塔山 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化0.8公里宽度3.5米厚度20厘米 | 31 | 31 | 0 | 1 | 235 | 704 | 完成硬化0.8公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象704人出行条件。
6 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 羊公村 | 虎皮组 | 东坪镇羊公村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化0.78公里宽度3.5米厚度20厘米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 723 | 2170 | 完成硬化0.78公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象2170人出行条件。
7 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 仙溪镇 | 大溪村 | 水库防汛路 | 仙溪镇大溪村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化1.6公里宽度3.5米厚度20厘米 | 62 | 62 | 0 | 1 | 828 | 2483 | 完成硬化1.6公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象2483人出行条件。
8 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘镇 | 淘金村 | 桃安公路 | 龙塘镇淘金村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化3.3公里宽度3.5米厚度20厘米 | 127 | 127 | 0 | 1 | 632 | 1895 | 完成硬化3.3公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1895人出行条件。
9 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 澄坪村 | 雷打坪公路 | 马路镇澄坪村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化3.2公里宽度3.5米厚度20厘米 | 124 | 124 | 0 | 1 | 420 | 1260 | 完成硬化3.2公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1260人出行条件。
10 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 龙塘镇 | 淘金村 | 新纸路 | 龙塘镇淘金村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化1.42公里宽度3.5米厚度20厘米 | 55 | 55 | 0 | 1 | 632 | 1895 | 完成硬化1.42公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1895人出行条件。
11 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 双溪村 | 双溪-桃源 | 东坪镇双溪村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化0.63公里宽度4.5米厚度20厘米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 516 | 1548 | 完成硬化0.63公里宽度4.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1548人出行条件。
12 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 奎溪镇 | 新龙村 | 村连接线 | 奎溪镇新龙村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化0.74公里宽度3.5米厚度20厘米 | 29 | 29 | 0 | 1 | 515 | 1549 | 完成硬化0.74公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1549人出行条件。
13 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 澄坪村 | 姚家山 | 马路镇澄坪村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化0.65公里宽度3.5米厚度20厘米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 421 | 1260 | 完成硬化0.65公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1260人出行条件。
14 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 双溪村 | 三六湾公路 | 东坪镇双溪村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化0.65公里宽度3.5米厚度20厘米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 516 | 1548 | 完成硬化0.65公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1548人出行条件。
15 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 东坪镇 | 烟竹村 | 横溪-大埠村 | 东坪镇烟竹村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化0.4公里宽度3.5米厚度20厘米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 419 | 1258 | 完成硬化0.4公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1258人出行条件。
16 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 大福镇 | 石门村 | 村级公路(陶青生家-林场村) | 大福镇石门村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化1.28公里宽度3.5米厚度20厘米 | 49 | 49 | 0 | 1 | 648 | 1945 | 完成硬化1.28公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1945人出行条件。
17 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 折尔村 | 苦鸟公路 | 马路镇折尔村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化1.25公里宽度3.5米厚度20厘米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 222 | 832 | 完成硬化1.25公里宽度3.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象832人出行条件。
18 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 马路镇 | 澄坪村 | 朱马公路 | 马路镇澄坪村 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县交通运输局 | 硬化1公里宽度4.5米厚度20厘米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 392 | 1260 | 完成硬化1公里宽度4.5米厚度20厘米的工程建设 | 改善脱贫人口数及防止返贫监测对象1260人出行条件。
[6 empty] | 八、农村安全饮水 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 安化县 | 各乡镇 | 农村饮水巩固提升 | 安化县 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 安化县水利局 | 新修改建40处饮水池、过滤池及引水管改造 | 1000 | 1000 | 0 | 40 | 1000 | 4500 | 完成安全饮水巩固提质工作 | 改善4500群众用水条件
[6 empty] | 九、美丽屋场示范创建 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 安化县 | 各乡镇 | 美丽屋场示范创建项目 | 安化县 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 各乡镇人民政府 | 打造一批美丽屋场示范点、完善美丽屋场周边基础设施、人居环境条件 | 5000 | 5000 | 0 | 20 | 2000 | 6000 | 按计划完成美丽屋场示范创建 | 美丽屋场为抓手，持续改善农村基础设施、人居环境等条件