附件3

2022年度部门整体支出绩效报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我中心对2022年度财政性资金整体使用情况展开绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

我单位设5个内设机构，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广站、水产技术推广站。所属事业单位分别为安化县动物疫病预防控制工作站、安化县乡镇动物防疫指导站。2022年末，我单位共有编制27人，其中行政编制 12人，事业编制15人。年末实有在职人员32人，退休人员52人。

我单位是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是参与研究制定全县畜牧水产行业的发展规划、中长期发展规划、年度指导性规划。研究提我出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。研究制定全县重大动物疫情防控技术方案，组织实施全县动物疫情防疫工作，承担全县动物疫情监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作，承担全县动物疫情检测诊断工作，指导人畜共患病防治工作等。

2022年重点工作计划：完成生猪、牛羊、家禽及水产品稳产保供任务；完成动物疫病防控任务；推进优质湘猪工程；推进畜牧业转型升级等等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

全年完成收入2853.59万元；其中：一般公共预算财政拨款收入2718.03万元，其他收入135.55万元（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差）。

全年总支出2853.59万元，其中：社会保障和就业支出39.10万元，卫生健康支出24.10万元，农林水支出2455.21万元，交通运输支出105.00万元，商业服务业等支出203.36万元，住房保障支出26.81万元（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差）。

- 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

部门中长期绩效目标：狠抓生猪稳产保供、重大动物疫病防控、肉牛肉羊增量提质行动项目、养殖污染防治等重大工作，达到了生猪生产相对平稳、疫情阻击有效、养殖环境改善明显的目标，促进了养殖业可持续发展，保障了主要畜禽水产品市场平稳供应，确保了全县无区域性重大动物疫病发生。

年度绩效目标：

目标1：开展动物防疫工作，确保不发生重大动物疫情。检测动物疫病流行动态，为全县动物疫病防控提供科学防治方案。病原样品检测 3000 个；检疫抗体检测  2000个；检测疫病合格率达90%。促进畜牧业健康发展。

目标2：开展生猪、牛羊、家禽及水产品稳产保供工作，为居民菜篮子提供了有效保障。

目标3：渔业生产维持平稳，充分发挥水稻种植与水产养殖双结合的优势，实现本县稻渔综合种养高质量发展。

目标4：肉牛肉羊增量提质行动项目压茬推进。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年基本支出637.70万元，较上年减少244.28万元，下降27.70%。基本支出中人员经费521.00万元，占基本支出的81.70%，较上年减少5.24万元，下降0.99%。；日常公用经费116.70万元，占基本支出的18.30%，较上年减少239.04万元，下降67.20%，主要原因为2022年特聘动物防疫专员经费为项目支出，减少了日常公用经费的支出。

2022年三公经费预算为11.38万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费11.38万元。本年度我单位实际支出11.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费11.30万元；比上年减少0.66万元，下降5.52%，下降原因为我中心厉行节俭，严格控制三公经费开支。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析：项目支出系我单位为完成畜牧水产行业相关工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。2022年项目支出年初预算75.00万元。

2.项目资金实际使用情况分析：2022年项目支出年末决算2215.88万元，其中：农业农村--一般行政管理事务（畜牧业发展及动物疫病防控等）80.62万元；病虫害控制（强制免疫动物补助经费等）381.39万元；农业生产发展（肉牛肉羊增量提质行动项目）1345.96万元；农业生产发展（生猪良种补贴项目）92.00万元；农业资源保护修复与利用（种质资源普查经费）0.17万元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（乡村振兴工作）7.38万元，交通运输支出--其他交通运输支出（稻渔综合种养项目）105.00万元，商业服务业等支出--其他商业流通事务支出（生猪调出大县奖励资金）203.36万元。

3.项目资金管理情况分析：在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，严格遵循专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

- 三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析：项目资金管理严格按安化县畜牧水产事务中心工作制度。其中：一般行政事业项目，由实施相关股站按项目要求办理，取得相关资料，中心纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付；建设项目：由县畜牧水产事务中心、县财政局联合对项目进行验收，同时，取得项目审计报告，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付手续。

（二）项目管理情况分析：为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工，加强日常检査监督管理，由项目联系人及中心纪检监督不定期进行检査，做到全程监督。

四、部门整体支出绩效情况分析

2022年，在县委、县政府和上级畜牧部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。先后被评为“全省动物疫病防控绩效考核先进县”“全省畜牧业统计优秀市场监测县”“全省非洲猪瘟无疫小区创建优秀县”“全省生猪良补项目执行优秀县”。现就有关情况汇报如下：

- （一）畜牧水产生产运行稳中有进。一是生猪生产保持稳定增长。全年生猪出栏105.11万头，增长3.3%，存栏62.46万头，增长-2.07%，其中能繁母猪存栏5.62万头，增长8.49%。二是牛、羊、家禽等主要畜禽养殖稳步增长。牛出栏3.6万头，增长1.69%。存栏7.46万头，增长0.95%；羊出栏43.65万头，增长4.7%。存栏27.35万头，增长2.09%；家禽出栏434.26万羽，增长1.66%，家禽存栏390.87万羽，增长-2.9%；禽蛋1.86万吨，增长113.8%。三是渔业生产维持平稳。全年渔业生产完成水产品总量1.2万吨。完成渔业经济总产值2.8亿元，完成各类放养水面41000亩，其中池塘27000亩，中小型水库养鱼14000亩，稻田综合种养面积38000亩（其中，稻田养鱼36400亩，稻虾1500亩，稻蛙及其他100亩）。

（二）重大动物疫病防控成效明显。一是扎实开展春防秋防工作。先后召开全县春季动物防疫暨非洲猪瘟防控工作专题会议、全县畜牧水产业务工作推进会议，对春防、秋防及非洲猪瘟防控工作进行安排部署，推动各项工作向纵深迈进，力争做到“内疫不发生，外疫不传入”。全县共免费发放春秋动物强制免疫疫苗：禽流感疫苗140万毫升，牛羊口蹄疫疫苗17万毫升，猪口蹄疫疫苗172万毫升，消毒药4300公斤，耳标116件，印制防疫台账3000本，养殖档案1200本。各乡镇按照“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”方针进行免疫注射，全县共免疫禽类232.9万羽、猪107万头、牛11.6万头、羊20.1万只，应免畜禽的免疫密度达到100%。二是常态化抓好非瘟防控。明确各乡镇、部门动物防疫属地管理责任、部门监管责任，督促生产经营者履行动物防疫主体责任，从严落实常态化防控措施，全年未发生一起非洲猪瘟疫情。严格落实调运政策，向社会公布有奖举报电话。全年未发生一起非法调运仔猪行为，有效避免了疫情传播风险。建立县级技术人员包乡镇包规模场、乡镇技术人员包村包场（含专业户）的排查机制，责任到人，全面压实网格化监管。开展为期2个月的春季非洲猪瘟“大清洗、大消毒”专项灭源行动。全年承保能繁母猪保险5.08万头，育肥猪保险75.5万头，养殖业保险覆盖率和养殖户抗风险能力进一步提高。三是强化动物疫病监测。生猪规模场实行每月送样监测，家禽、牛羊规模场实行每月上门采样监测，不定期对屠宰场进行非洲猪瘟采样监测。累计监测场（户）659户，采集和检测非洲猪瘟环境拭子、血清样品3460多份，采集和检测禽流感喉、肛门拭子、血清样品1280多份，采集和检测山牛、羊布病1560份，猪、牛、羊口蹄疫及禽流感抗体检测1310余份。四是科学防控人畜共患病。及时下发《关于切实做好人畜共患病防控工作的通知》，进一步强化疫情监测排查处置、部门联动、综合防控和应急值守。及时制定牛羊布病监测方案，全县累计开展布病监测1500余份，结果均为阴性。同时，指导专业技术人员规范防范人畜共患病，加强人员自身防护，避免人员感染。全年无一起人畜共患病发生，有效保障了人民群众生命财产安全。

（三）行业发展质量持续提升。一是“三大竞赛”工作一体推进。中心党组坚持对“三大竞赛”工作“一月一调度”，定期科学研判，聚焦重点难点，持续精准用力。成立“三大竞赛”工作领导小组，建立由主要负责人亲自抓、分管领导具体抓、业务部门过细抓的工作机制。严格对照年度目标任务和时间节点计划，制定《关于贯彻落实县委县政府”三大竞赛“活动工作方案》，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，切实压实工作责任。同时，坚持“三大竞赛”工作协同发力。招商引资方面：我中心积极与优质意向企业对接洽谈项目，及时向商务部门报送工作开展情况，按时间节点做好项目包装入库等工作。截至目前，共对接洽谈项目7个，已经签订招商引资备案登记4个，分别是1000头国家级核心种公猪站建设项目，总投资1.3亿元；川中黑山羊养殖一级扩繁场建设项目，总投资6000万元；渠江肉牛养殖场建设项目，总投资1000万元；烟溪肉牛养殖场建设项目，总投资1000万元；光伏+现代农业”养牛项目、竹制品加工项目正在洽谈中。立项争资方面：积极与财政、发改等部门沟通协调，认真做好立项争资工作，确保年度目标任务序时推进。截至目前，我中心申报和争取中央、省级财政资金总额2734万元，完成全年目标总任务152.5%。完成项目储备6个，目标任务已全部完成。已开工项目1个，预算内资金到位1300万元，中央资金已全部到位，现完成拨付1040.5万元，支付率为80%，工程完成率为100%。重点项目建设方面：举全员之力狠抓重点项目建设工作，扬翔龙晟二期项目建设计划总投资1.5亿元，截至目前已完成项目选址、图纸设计、林地审批、立项等相关手续，项目占地面积567亩，涉及132户农户，已签约116户，完成土地流转485亩，完成土地流转任务85.5%。正邦生猪全产业链等其他7个相关责任的重点项目，由牵头领导和责任人按照目标任务和时间要求，与企业进行了对接和跟进。积极协调正邦羊角塘基地纠纷各相关利益方，目前已进入司法程序。二是肉牛肉羊增量提质行动项目压茬推进。2021年度项目总投资7134.1万元，其中财政奖补1300万元，企业自筹5834.1万元。全县40个项目建设单位均已完成项目建设并通过市级、省级验收，累计完成建设投资7193.58万元，超额完成项目实施计划。2022年度肉牛肉羊增量提质行动项目已于去年10月份启动，项目计划总投资5947.88万元，其中财政奖补1000万元，企业自筹4947.88万元。三是养殖粪污治理纵深推进。从生猪调出大县专项资金中整合150万元，用于生猪产业重镇羊角塘镇开展粪污处理及资源化利用工作，全县畜禽资源化利用整体水平得到进一步提高，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，畜禽粪污资源化利用率91.19%。严格落实中央、省环保督查整改要求，派出技术专家组对养殖大镇羊角塘镇的412户养殖场（户），开展了动物防疫和养殖污染防治技术指导，提出分类整治意见，并向有关部门移交养殖污染问题线索9个。四是特色产业发展加快推进。重点支持特色生猪产业发展，做大做强“安化腊肉”特色产业，积极向国家知识产权局申报“安化腊肉”地理标志产品，预计今年2月份进行公示。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进畜牧事业的发展。

（二）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、中心各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基4 管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。绩效评价评价具体工作方法包括：

1.查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2.核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

3.对比分析。将2022年度部门整体支出情况与2021年度预算进行对比分析

4.实地查看。现场查看各类实物资产.

5.汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

6.形成绩效评价报告

2022年，我中心根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我中心2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为100分，评级为优秀。

六、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

1.部分项目实施与预算执行存在脱节。

2.上一年受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各祐所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上， 创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。