## 分类汇总表
安化县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴增补入库项目分类汇总表
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 备注
|  |  | 项目预算总投资 | 其中 |  | 受益村 （个） | 受益户 （个） | 受益人口数 (人 ) | 其中
|  |  |  | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户 数及防止返 贫监测对象 户数(户) | 受益脱贫人口 数及防止返贫 监测对象人口
| 总 计 | 30 | 346.392 | 280 | 66.392 | 72 | 12170 | 43862 | 46 | 1914 | 7854
| 一、产业发展 | 5 | 30 | 25 | 5 | 5 | 1179 | 4211 | 5 | 179 | 643
| 1.生产项目 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 362 | 1506 | 1 | 81 | 320
2.加工流通项目
| 3.配套设施项目 | 4 | 20 | 20 | 0 | 4 | 817 | 2705 | 4 | 98 | 323
4.产业服务支撑项目
5.金融保险配套项目
二、就业项目
1.务工补助
2.就业培训
3.创业
4.乡村工匠
5.公益性岗位
| 三、乡村建设行动 | 25 | 143.196 | 115 | 28.196 | 31 | 4906 | 17720 | 18 | 778 | 3284
| 1.农村基础设施 | 22 | 120.696 | 100 | 20.696 | 20 | 3954 | 14198 | 17 | 606 | 2603
| 2.人居环境整治 | 3 | 22.5 | 15 | 7.5 | 11 | 952 | 3522 | 1 | 172 | 681
3.农村公共服务
四、易地搬迁后扶
五、巩固三保障成果
1.住房
2.教育
3.健康
4.综合保障
六、乡村治理和精神文明
1.乡村治理
2.农村精神文明建设
七、项目管理费
八、其他
1.少数民族特色村寨建设
2.困难群众饮用低氟茶
……

## 项目申报表
安化县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴增补入库项目申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
[6 empty] | 总计 | [6 empty] | 183.196 | 150 | 33.196 | 39 | 6197 | 22357 | 25 | 979
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 古楼乡 | 神湾村 | 古楼乡神湾村牛栏凸产业道路建设 | 新建 | 神湾村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 古楼乡人民政府 | 新建长100m,宽4.5m产业路 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 72 | 1 | 7 | 28 | 在2025年12月之前完成新建长100m,宽4.5m产业路 | 解决30户72人生活、生产运输条件
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 富民社区 | 大福镇富民社区曲尺湾大桥下首公路路基新建一期工程 | 新建 | 大福镇富民社区伏虎片3组 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 大福镇人民政府 | 3组公路新建路基长20米、宽1.2米、高5.5米 | 5 | 5 | 0 | 2 | 82 | 354 | 1 | 15 | 34 | 按计划在2025年12月前完成伏虎片3组公路新建路基20米、宽1.2米、高5.5米。 | 改善34个已脱贫人口以及320个一般农户生产生活条件
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 福欣村 | 大福镇福欣村九瑶片碾屋里河堤 | 新建 | 大福镇福欣村九瑶片 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 大福镇人民政府 | 九瑶片碾屋里河堤70米，高2.3米，宽0.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 79 | 261 | 1 | 14 | 50 | 按计划在2025年12月底前完成碾屋里新建河堤70米 | 改善50个已脱贫人口以及211个一般农户生产生活条件
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 孟家村 | 大福镇孟家村同心片泥鱼山河堤维修 | 维修 | 大福镇孟家村同心片泥鱼山河堤维修 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 大福镇人民政府 | 同心片泥鱼山河堤长120米，高2米，宽0.5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 80 | 420 | 1 | 20 | 100 | 按计划在2025年X月前完成泥鱼山给维修河堤120米 | 改善100个已脱贫人口以及320个一般农户生产生活条件
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 龙塘镇 | 陶贺冲村 | 秋积坪水毁河堤修建 | 新建 | 陶贺冲村7-8组 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 陶贺冲村村委会 | 河堤修建长度100米、高2米、宽1米（底宽1.2米，顶宽0.8米） | 5 | 5 | 0 | 1 | 542 | 1816 | 1 | 58 | 158 | 完成河堤修建长度100米、高2米、宽1米（底宽1.2米，顶宽0.8米） | 改善1816人生活生产条件建立管护制度，有效保护30亩基本农田，实现增产增收。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 沿溪机耕路硬化 | 新建 | 坝上到黄愿祥屋对面 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 柏溪村村委 | 硬化长300米，宽3米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 89 | 400 | 1 | 57 | 232 | 按计划完7.8组沿溪机耕路硬化长300米，宽3米，厚0.2米 | 改善400人出行，提高生产生活条件。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 黄山村 | 公路会车坪修建 | 新建 | 黄山村1组至12组 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 黄山村村委 | 新建会车坪20处、每个坪长10米、宽3米、厚0.15米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 312 | 968 |  | 16 | 432 | 按计划完成会车坪20处、每个坪长10米、宽3米、厚0.15米 | 改善群众968人出行，提高生产生活条件。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江社区组级公路硬化 | 新建 | 渠江社区金坪组 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 渠江社区 | 硬化组级公路0.3公里 | 12 | 5 | 7 | 1 | 20 | 84 | 1 | 6 | 26 | 12月底完成金坪组公路硬化0.3公里 | 解决84人出行活动问题
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村饮水管道改造工程 | 改建 | 大安村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 渠江镇人民政府 | 1公里饮水管道更换 | 5 | 5 | 0 | 1 | 223 | 652 | 0 | 41 | 176 | 12月底完成1公里饮水管道更换 | 提高了自来水供水量，保证了176人已脱贫人口的饮水安全得到保障，堤升供水效率和管理水平，为村民堤供更加优质的生活用水服务
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平口镇 | 山洋村 | 山洋村人居环境整治 | 改建 | 山洋村 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 山洋村 | 全村公路两边杂草清除、山边水沟疏通、路面清理清扫干净。规模：21公里。 | 12.5 | 5 | 7.5 | 1 | 495 | 1608 | 1 | 68 | 245 | 计划2025年11月完成全村区域人居环境整治 | 提高村民生活质量，生活环境舒畅，提高村民满意度。
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 平口镇 | 建平社区 | 平口镇建平社区易地搬迁安置点雪峰苑下水道改造 | 改建 | 雪峰苑 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 建平社区 | 下水道改造长125米宽0.4米深0.6米 | 5 | 5 | 0 | 9 | 40 | 196 | 0 | 40 | 196 | 计划2025年12月前完成易地搬迁安置点雪峰苑下水道改造 | 改善196人脱贫及防止返贫监测对象人口居住环境
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 兴果村 | 通村公路维修 | 维修 | 军莲溪 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 兴果村 | 维修公路长93米，宽6米，厚0.22米 | 5.58 | 5 | 0.58 | 1 | 352 | 1056 | 1 | 40 | 150 | 计划年底前完成军莲溪公路维修。 | 改善村民出行条件，促进产业发展
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高明乡 | 黑泥田 | 高明乡黑泥田村堤坝维修 | 改建 | 回水、石坑组 | 2025年1月 | 2025年12月 | 黑泥田村 | 维修1500米堤坝 | 10 | 5 | 5 | 1 | 30 | 140 | 1 | 3 | 12 | 在2025年12月底完成两个组1500米堤坝的维修 | 保障黑泥田村公路沿线人民的生命财产安全
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高明乡 | 驿头铺村 | 高明乡驿头铺村排头400米河田硬化 | 新建 | 排头三组、四组、五组 | 2025年11月 | 2025年12月 | 驿头铺村 | 硬化河田长400米宽1.2米高0.2米 | 6 | 5 | 1 | 1 | 32 | 114 | 1 | 7 | 23 | 硬化河田400米，为114人改善生产生活条件 | 提高了抵抗自然灾害能力，保障了114人的生产生活用地
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高明乡 | 石岩村 | 高明乡石岩村堤坝维修、河道加固 | 改建 | 罗家片区 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 石岩村 | 水坝维修2座，河道加固200米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 70 | 273 | 1 | 4 | 12 | 在2025年12月底完成水坝维修及河道加固 | 保障石岩村公路沿线人民的生命财产安全
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植 | 高明乡 | 司徒铺村 | 高明乡司徒铺村懒人土豆种植 | 新建 | 司徒片区 | ‘2025年10月 | ’2025年12月 | 司徒铺村 | 懒人土豆种植，80亩 | 10 | 5 | 5 | 1 | 362 | 1506 | 1 | 81 | 320 | 于2026年4月完成80亩懒人土豆种植及收成 | 此项目解决20人务工就业，联合企业采取“企业+农户”机制，为农户增收。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 老屋溪村 | 奎溪镇老屋溪村同进组涵洞建设 | 新建 | 老屋溪村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 老屋溪村 | 王子冲涵洞新建130米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 52 | 203 | 1 | 6 | 18 | 按计划修建涵洞130米 | 改善52户农户出行问题
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 清塘铺镇 | 曾家桥村 | 曾家桥村曾桥组拦河坝修建 | 新建 | 曾家桥村 | 2025.11 | 2025.12 | 清塘铺镇人民政府 | 新建曾家桥村曾桥组拦河坝1座 | 5.116 | 5 | 0.116 | 1 | 691 | 2319 | 1 | 51 | 171 | 2025年12月完曾桥组拦河坝1座 | 完善基础设施的建设，提高蓄水灌溉能力。改善51户脱贫（监测）户171人的生产生活条件
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 碧溪村 | 主线公路维修 | 维修维护 | 碧溪村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 碧溪村村民委员会 | 主线公路维修3处共120立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 510 | 1993 | 1 | 89 | 302 | 按期完成主线公路维修120立方米 | 改善主线公路安全通行，保障1993人生产生活安全
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 小淹镇 | 杨思村 | 杨思村人居环境整治 | 新建 | 杨思村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 杨思村村民委员会 | 购置垃圾桶50个，修建垃圾分类棚4个 | 5 | 5 | 0 | 1 | 417 | 1718 | 0 | 64 | 240 | 按期完成垃圾桶更新和垃圾棚修建 | 改善村民居住环境提高村民生活质量
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 鑫都村 | 仙溪镇鑫都村组级公路维修 | 新建 | 仙溪镇鑫都村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 鑫都村村民委员会 | 鑫都村小茅山道路塌方区域维修（长约150米，高约3米） | 5 | 5 | 0 | 1 | 196 | 782 | 1 | 21 | 105 | 按计划完成鑫都村小茅山道路塌方区域维修（长约150米，高约3米）。改善周边175户农户及21户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边175户农户及21户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施项目 | 东坪镇 | 木子社区 | 王井组灌溉水渠维修 | 恢复 | 木子社区王井组 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 木子社区居民委员会 | 维修水渠100米以及河道清理 | 5 | 5 | 0 | 1 | 116 | 208 | 1 | 6 | 15 | 按时完成维修水渠100米以及河道清理 | 更好的提高农户的农作物产量、改善了人居环境
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 大湖村 | 恢复硬化道路、硬化道路边砌堤 | 恢复 | 雷洞沟、长秀沟、枫树山口 | 2025.11.25 | 2025.12.25 | 大湖村村民委员会 | 恢复雷洞沟100平方米道路硬化、长秀沟道路边砌堤44立方米、枫树山口道路边砌堤103立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 200 | 800 | 1 | 26 | 100 | 按时完成恢复100平方米道路硬化、道路边砌堤44立方米、道路边砌堤103立方米 | 提高群众生活条件及出行条件
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 百选村 | 道路硬化 | 新建 | 百选村梨耳组 | 2025.12 | 2025.12 | 百选村村民委员会 | 道路硬化长200米、宽3.5米、厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 | 61 | 1 | 3 | 10 | 按时完成长200米、宽3.5米、厚0.2米的道路硬化 | 便利周边群众出行条件
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪镇 | 椒园村 | 柘溪镇椒园村森林防火通道建设 | 新建 | 椒园村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 柘溪镇椒园村 | 新建森林防火通道800米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | 80 | 0 | 3 | 10 | 按计划目标完成新建森林防火通道800米 | 方便群众出行运输
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪镇 | 唐溪村 | 柘溪镇唐溪村水毁公路修复 | 维修 | 唐溪村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 唐溪村 | 水毁公路修复5处 | 8 | 5 | 3 | 1 | 58 | 220 | 1 | 20 | 73 | 按计划目标完成水毁公路修复5处 | 保障群众出行安全
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 梅城镇 | 兴茶村 | 梅城镇兴茶村河堤修复 | 修复 | 兴茶村 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 梅城镇兴茶村村民委员会 | 1、施工场地清理，挖机开挖；2、河堤地基清理平整挖机施工；3、混凝土垫层；4、装模打混凝土。 | 8 | 5 | 3 | 1 | 247 | 903 | 1 | 38 | 141 | 补助各类粮食作物种植面积：300亩 | 受益脱贫（监测）人口数141人
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 栗林村 | 梅城镇栗林村栗丰段河堤河坝维修建设 | 维修 | 栗林村栗丰段 | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 梅城镇人民政府 | 栗林村栗丰段河堤河坝维修300方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 606 | 2474 | 1 | 93 | 394 | 2025年11月底完成栗丰段河堤河坝维修建设 | 显著提高防洪能力，保护村庄、农田和居民的生命财产安全。为农田提供稳定的灌溉水源，有助于发展农业和提高农作物产量。促进经济发展，美化环境
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 云河村 | 梅城镇云河村草莓苗园产业路 | 新建 | 云河村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 梅城镇人民政府 | 新建4米宽80米长水泥道路 | 5 | 5 | 0 | 1 | 130 | 246 | 1 | 67 | 156 | 2025年12月前完成新建4米宽80米长水泥道路 | 为草莓园生产进出便道，便利草莓园生产进出运输，为黄泥冲入口，便利村民到黄泥冲运输农作物。
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 中田片村 | 梅城镇中田片村运材公路修建 | 新建 | 中田片村辖区内 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 梅城镇人民政府 | 中田片村辖区内新建1公里运材公路 | 6 | 5 | 1 | 1 | 98 | 430 | 1 | 15 | 60 | 2025年8月份前中田片村在辖区内新建1公里运材公路 | 降低村民农副产品及木材运输成本，节约救援成本、助力产业发展。