## 分类汇总表
安化县 2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报分类汇总表
项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 备注
|  | 项目预算总投资 | 其中 |  | 受益村 （个） | 受益户 （个） | 受益人口数 (人 ) | 其中
|  |  | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户 数及防止返 贫监测对象 户数(户) | 受益脱贫人口 数及防止返贫 监测对象人口
总 计 | 569 | 30004.1 | 27267.12 | 2736.98 | 2245 | 307641 | 1146742 | 1472 | 132769 | 452760
一、产业发展 | 122 | 11497.5 | 10649.5 | 848 | 1054 | 120399 | 427472 | 935 | 93539 | 331059
1.生产项目 | 48 | 8043.5 | 7435.5 | 608 | 550 | 57711 | 202796 | 480 | 46548 | 164119
2.加工流通项目 | 12 | 650 | 595 | 55 | 17 | 2596 | 9486 | 4 | 442 | 1476
3.配套设施项目 | 60 | 1564 | 1379 | 185 | 64 | 15953 | 60006 | 32 | 2530 | 10360
4.产业服务支撑项目 | 1 | 40 | 40 | 0 | 5 | 200 | 325 | 1 | 80 | 245
5.金融保险配套项目 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 418 | 43939 | 154859 | 418 | 43939 | 154859
二、就业项目 | 2 | 1450 | 1450 | 0 | 537 | 9386 | 32980 | 156 | 1493 | 4989
1.务工补助 | 2 | 1450 | 1450 | 0 | 537 | 9386 | 32980 | 156 | 1493 | 4989
2.就业培训
3.创业
4.乡村工匠
5.公益性岗位
三、乡村建设行动 | 444 | 15256.6 | 13367.62 | 1888.98 | 654 | 167856 | 674290 | 381 | 27737 | 104712
1.农村基础设施 | 421 | 14558.9 | 12697.92 | 1860.98 | 590 | 148131 | 598753 | 354 | 26037 | 97895
2.人居环境整治 | 23 | 697.7 | 669.7 | 28 | 64 | 19725 | 75537 | 27 | 1700 | 6817
3.农村公共服务
四、易地搬迁后扶
五、巩固三保障成果 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 0 | 10000 | 12000
1.住房
2.教育 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 0 | 10000 | 12000
3.健康
4.综合保障
六、乡村治理和精神文明
1.乡村治理
2.农村精神文明建设
七、项目管理费
八、其他
1.少数民族特色村寨建设
2.困难群众饮用低氟茶
……

## 项目申报表
安化县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
[6 empty] | 总计 | [6 empty] | 30004.1 | 27267.12 | 2736.98 | 2245 | 307641 | 1146742 | 1472 | 132769 | 452760
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 黄精种植基地 | 新建 | 安化县 | 2026.01 | 2026.12 | 县中医药健康产业发展服务中心 | 建设黄精种植基地 | 300 | 300 | 0 | 6 | 40 | 120 | 1 | 4 | 12 | 完成黄精基地建设 | 带动120个困难人口以劳务等方式增收1000元以上
2 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工厂 | 相关乡镇 | 相关村 | 黄精加工厂 | 新建 | 安化县 | 2026.01 | 2026.12 | 县中医药健康产业发展服务中心 | 建设黄精加工厂 | 140 | 140 | 0 | 4 | 40 | 120 | 1 | 4 | 12 | 完成黄精加工厂建设 | 带动120个困难人口以劳务、收购原材料等方式增收1000元以上
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 加工厂 | 相关乡镇 | 相关村 | 黄精种苗繁育基地 | 新建 | 安化县 | 2026.01 | 2026.12 | 县中医药健康产业发展服务中心 | 建设黄精种苗繁育基地 | 60 | 60 | 0 | 4 | 20 | 60 | 1 | 2 | 4 | 完成黄精种苗繁育基地建设 | 带动60个困难人口以劳务等方式增收1000元以上
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 清塘铺镇、东坪镇 | 芒东村、廖家坪村等村 | 红岩水库、廖家坪水库人居环境整治 | 续建 | 芒东村、廖家坪村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 库区移民事务中心 | 对廖家坪水库、红岩水库库区人居环境进行综合整治。 | 20 | 20 | 0 | 5 | 1380 | 5600 | 1 | 5 | 15 | 保持红岩1500亩、廖家坪3000亩水面及岸线干净整洁 | 改善20万人饮水水质，村民居住环境明显提升。
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 柘溪镇、马路镇、烟溪镇、南金乡、古楼乡、平口镇、渠江镇等乡镇 | 新坪村、渠江社区、白水村、黄龙村、三龙村、唐溪村等村组 | 柘溪库区人居环境整治 | 续建 | 柘溪库区各乡镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 库区移民事务中心 | 对柘溪库区各乡镇水面和岸线进行人居环境整治 | 400 | 400 | 0 | 37 | 6200 | 24530 | 13 | 40 | 140 | 保持柘溪库区11万亩水面干净、岸线清洁。 | 大坝下游饮水水质明显提升，改善2个镇区和32个村人居环境。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县各乡镇 | 相关村 | 新建农村供水工程，全县提高自来水普及率1个百分点 | 新建 | 全县各乡镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 安化县水利局 | 新建农村供水工程，提高自来水普及率 | 500 | 500 | 0 | 40 | 2500 | 10000 | 15 | 250 | 1000 | 全县农村自来水普及率提高1% | 全县农村自来水普及率提高1%
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县各乡镇 | 相关村 | 更换老旧供水管网 | 改建 | 全县各乡镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 安化县水利局 | 更换老旧供水管网 | 200 | 200 | 0 | 30 | 1000 | 4000 | 10 | 100 | 400 | 更换老旧水管 200千米，降低管网漏损率 | 保障农村饮水安全
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县各乡镇 | 相关村 | 提质改造现有供水工程，解决季节性缺水问题 | 改扩建 | 全县各乡镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 安化县水利局 | 提质改造现有供水工程，解决季节性缺水问题 | 300 | 300 | 0 | 30 | 1500 | 6000 | 10 | 100 | 400 | 为30个村级供水工程提质改造，有效改善我县季节性缺水问题 | 保障农村饮水安全
9 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育生活补助 | 全县各乡镇 | 相关村 | 雨露计划 | 新建 | 安化县 | 2026.01 | 2026.12 | 安化县农业农村局 | 补助具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡脱贫户、监测户学生约12000人。 | 1800 | 1800 | 0 | 相关村 | 10000 | 12000 | 相关村 | 10000 | 12000 | 按时发放“雨露计划”职业教育补助资金，做到不漏发不错发。 | 帮助约12000人次已脱贫、监测户学生上学困难问题。
10 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各乡镇 | 各村 | 一次性交通补助 | 新建 | 安化县 | 2026.01 | 2026.12 | 安化县农业农村局 | 对全县外出务工脱贫户及监测户进行一次性交通补助 | 1200 | 1200 | 0 | 422 | 7000 | 25000 | 130 | 500 | 2000 | 按时间节点对外出务工的脱贫户及监测户进行补助 | 为全县外出务工的脱贫户监测户减少交通支出压力
11 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 各乡镇 | 各村 | 稳岗补贴 | 新建 | 各乡镇 | 2026.01 | 2026.12 | 安化县农业农村局 | 88家乡村车间 | 250 | 250 | 0 | 115 | 2386 | 7980 | 26 | 993 | 2989 | 按政策对带动脱贫群众就业的帮扶车间按照相关文件进行补助 | 就业帮扶车间带动已脱贫人口就业
12 | 产业发展项目 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 各乡镇 | 各村 | 小额信贷贴息 | 贴息 | 全县 | 2026.01 | 2026.12 | 安化县农业农村局 | 小额信贷贴息 | 1200 | 1200 | 0 | 418 | 43939 | 154859 | 418 | 43939 | 154859 | 完成年度小额信贷贴息补助工作，做到不漏补错补 | 为全县满足条件者发放贷款贴息，促进金融产业增已脱贫户收入
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 各乡镇 | 各村 | 小产业奖补 | 奖补 | 全县 | 2026.01 | 2026.12 | 安化县农业农村局 | 支持我县特色农业产业发展，支持产业基地提质升级、加工能力提升等环节。 | 3000 | 3000 | 0 | 418 | 43939 | 154859 | 418 | 43939 | 154859 | 鼓励重点监测户、脱贫户自主发展小产业，增加收入 | 鼓励全县重点监测户、脱贫户自主发展小产业增加收入
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 粮油产业扶持项目 | 新建 | 相关村 | 2026.1 | 2026.12 | 安化县农机事务中心 | 建设推广一批粮油产业生产机械化点、推广一批粮油生产新机具 | 500 | 200 | 300 | 20 | 300 | 1000 | 6 | 5 | 10 | 粮油产业相关环节实现机械化，带动1000名群众发展粮油产业 | 提升我县农业社会化服务能力，降低种地成本
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 特色产业扶持项目 | 新建 | 相关村 | 2026.1 | 2026.12 | 安化县农机事务中心 | 建设一批特色产业生产机械化点 | 130 | 100 | 30 | 10 | 140 | 500 | 3 | 3 | 5 | 特色产业相关环节实现机械化，带动500名群众发展特色产业 | 提升我县农业社会化服务能力，降低种地成本
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 马路镇 | 苍场村 | 朝阳、木子产业路建设 | 新建 | 朝阳组、木子组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 朝阳组200米、木子组420米 | 21 | 21 | 0 | 1 | 35 | 148 | 1 | 8 | 26 | 修复加固产业路620m | 改善村民生产生活条件及周边群众出行难的问题，受益35户148人。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 苍场村 | 枫陈、南溪、官溪公路维修 | 维修 | 苍场村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 枫陈公路200立方米、南溪公路180立方米、官溪公路170立方米 | 16.5 | 16.5 | 0 | 1 | 300 | 1400 | 1 | 50 | 180 | 完成公路维修550立方米 | 改善村民生产生活条件及群众出行难的问题，受益300户1400人。
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 苍场村 | 新建黄精、魔芋、紫苏种植基地 | 新建 | 苍场村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 黄精90亩、魔芋35亩、紫苏100亩 | 43.5 | 22.5 | 21 | 1 | 42 | 145 | 1 | 5 | 18 | 完成黄精90亩、魔芋35亩、紫苏100亩 | 带动42户农户发展产业，解决30人村民就业，人均增加年收入3000元，促进经济发展。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村花黎门公路扩改建设项目 | 扩建 | 江溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 修建公路护堤5处 | 5 | 5 | 0 | 1 | 59 | 215 | 1 | 13 | 49 | 对江溪村花黎门片区一公里组级公路进行扩建，修建公路护堤5处。2026年12月底之前完工，受益脱贫户满意度100% | 保护村民出行安全，改善村民出行条件，提高农副产品的运输效率，受益59户215人。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村大屋组路面下沉公路恢复建设项目 | 维修、新建 | 江溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 对江溪村大屋组茶园湾里长20米的公路下沉路面进行修复，将损坏的水泥路面揭掉，并将里面的泥土进行清理，重新堆填砂石加混凝土加固。并将路面进行重新硬化。 | 6 | 6 | 0 | 1 | 15 | 68 | 1 | 5 | 21 | 对江溪村大屋组茶园塆公路下沉路面进行修复，2026年12月底之前完工，受益脱贫户满意度100% | 解决村民出行问题，保障村民出行安全，受益15户68人。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村湖田湾垮方护坡修建及排水沟维修项目 | 新建、维修 | 江溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 在下江溪片湖田湾垮方处修建护坡，预计50米长，以及那一片排水沟进行维修，预计30米长 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 31 | 1 | 1 | 3 | 对江溪村下江溪片湖田湾长50米的垮方修建护坡以及那一片排水沟进行维修30米长的排水沟进行维修，2026年12月底之前完工，受益脱贫户满意度100% | 保护村民生命财产安全，保护农田，增加粮食产量，受益8户31人。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村入组入户公路路面硬化项目 | 新建 | 江溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 对江溪村几处入组入户公路路面进行硬化，预计全长600米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 21 | 68 | 1 | 5 | 21 | 对江溪村600米的入户入组公路进行路面硬化，2026年12月底之前完工，受益脱贫户满意度100% | 保护村民出行安全，改善村民出行条件，提高农副产品的运输效率，受益21户68人。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村垅里机耕道及出入口处桥梁修建项目 | 新建 | 江溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 在江溪村田垅里修建一座长10米，宽3米的能够通行中小型耕田机以及收割机的桥梁 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 | 105 | 1 | 10 | 42 | 在江溪村邓家组去往垄里3个组的农田出入后处修建一座长10米，宽3米的桥梁，便于耕田机与收割机的进出。2026年12月底之前完工，受益脱贫户满意度100% | 便于村民耕种，以及农副产品的运输，提高农户的种粮积极性，受益25户105人
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村大茅山水毁公路建设项目 | 修复 | 江溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 对大茅山长30米，宽2米，高5米的水毁公路进行修复 | 15 | 15 | 0 | 1 | 31 | 154 | 1 | 6 | 25 | 在江溪村大茅山长30米，宽2米，高5米的水毁公路进行修复，2026年12月底之前完工，受益脱贫户满意度100% | 保护村民出行安全，改善村民出行条件，提高农副产品的运输效率，受益31户154人。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村苏家屋场水毁农田河堤修复项目 | 修复 | 江溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 对苏家屋场100米的水毁河堤进行修复，1米宽，5米高 | 11 | 11 | 0 | 1 | 15 | 63 | 1 | 4 | 15 | 在江溪村苏家屋场修复水毁河堤100米。2026年12月底之前完工，受益脱贫户满意度100% | 保护农田，便于农户耕种，提高农户种粮积极性，提高粮食产量，受益户15户63人
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村集体经济产业发展基地建设项目（山苍子、黄精） | 新建 | 江溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 在马路镇江溪村曹家溪新建100亩山苍子种植基地；以及在江溪村范围新建100亩的黄精基地 | 20 | 20 | 0 | 1 | 34 | 135 | 1 | 15 | 62 | 在马路镇江溪村曹家溪新建100亩山苍子种植基地以及在江溪村范围新建100亩的黄精基地。2026年12月底之前完工，受益脱贫户满意度100% | 支持村民产业发展，提高农户收入，促进村级产业发展
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 网溪村 | 网溪村网溪峡谷巡护道维修及水毁公路维修 | 维修 | 网溪村 | 2026年3月 | 2026年12月 | 六步溪管理处 | 网溪村网溪峡谷巡护道维修及水毁公路维修5公里 | 40 | 40 | 0 | 1 | 28 | 102 | 0 | 6 | 17 | 网溪村网溪峡谷巡护道维修及水毁公路维修5公里；预计2026年12月前完工。 | 改善六步溪自然保护区巡护条件，带动经济增收，收益脱贫户6户17人。
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 网溪村 | 马路镇网溪村茶园基地建设和新增天麻30亩 | 新建 | 网溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 190亩老茶园改造、新建天麻基地30亩 | 22 | 22 | 0 | 1 | 32 | 120 | 1 | 12 | 32 | 鲜叶产量提升，项目实施增加年销售30%，带动农户发展新兴产业。 | 带动农户就业，提供40个就业岗位。预计为农户增收3万元。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 六步溪村 | 六步溪村周家、谢罗家河堤修复项目 | 修复 | 六步溪村周家、谢罗家组 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 六步溪管理处 | 修复河堤470米，浇筑混泥土预算700立方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 190 | 1 | 10 | 39 | 对周家、谢罗家组河道浇筑混泥土，预算700立方米；预计2026年10月前完工。 | 保障基本农田10亩，改善基本农田的防洪能力周边群众农田水毁问题，防止自然灾害，保护农作物，受益脱贫户10户39人
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 六步溪村 | 六步溪村兴华河堤新建修复项目 | 新建修复 | 六步溪村兴华组倒湖 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 六步溪管理处 | 修复河堤300米，浇筑混泥土预算750立方米 | 21 | 21 | 0 | 1 | 39 | 137 | 1 | 8 | 29 | 对兴华组倒湖河道浇筑混泥土，预算750立方米；预计2026年10月前完工。 | 保障基本农田15亩，改善基本农田的防洪能力周边群众农田水毁问题，防止自然灾害，保护农作物，受益脱贫户8户29人
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业支撑项目 | 马路镇 | 六步溪村 | 六步溪山泉水厂设备更新 | 设备更新 | 六步溪村建设组 | 2025-01-01 | 2026-10-01 | 六步溪管理处 | 六步溪山泉水厂更新生产设备60万元 | 60 | 3 | 57 | 1 | 20 | 79 | 1 | 3 | 14 | 六步溪山泉水更新小瓶生产设备预算资金60万，保障水厂持续发展。 | 带动20户79人农户（其中脱贫户3户14人）发展产业，解决8人就业，人均增加年收入3200元，促进经济有效发展
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 马路镇 | 六步溪村 | 六步溪村中药材种植 | 种植 | 六步溪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 发展天麻沙参、黄精等中药材种植100亩 | 25 | 10 | 15 | 1 | 63 | 192 | 1 | 15 | 47 | 有效利用荒坡地、旱地，初期种植天麻、沙参、黄精等名贵中药材，共计100亩，积极探索中药材林下种植效益，切实提高当地村民收入，实现乡村产业振兴目的 | 项目计划实现名贵中药材林下种植荒坡旱地、闲置土地种植。计划种植沙参、黄精、天麻等合100亩，带动本村及周边村民种植户63户192人，受益已脱贫户15户47人。
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 其他 | 马路镇 | 折尔村 | 折尔村八组、九组水毁公路修复 | 维修 | 折尔村石门溪肖家 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 六步溪管理处 | 水毁公路悬空吊板多处恢复约45米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 36 | 145 | 1 | 2 | 6 | 保障村民的出行和农产品的运输 | 恢复民生，保障村民出行安全，受益36户145人
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 其他 | 马路镇 | 折尔村 | 折尔村白果九组水毁公路修复 | 维修 | 折尔村白果九组罗正文屋后 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 六步溪管理处 | 水毁公路恢复15米长、15米高 | 7 | 7 | 0 | 1 | 35 | 147 | 1 | 2 | 8 | 保障村民的出行和农产品的运输 | 恢复民生，保障村民出行安全，受益35户147人
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 奎溪镇 | 木榴村 | 南竹园渠道 | 新建 | 南竹园片 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 渠道建设500米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 70 | 285 | 1 | 8 | 35 | 渠道建设500米 | 便于交通，受益70户
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 奎溪镇 | 木榴村 | 双槐小河堤维修加固 | 新建 | 双槐片 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 六步溪管理处 | 河堤维修加固300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 73 | 290 | 1 | 9 | 27 | 河堤维修加固300米 | 保护稻田受益73户
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 奎溪镇 | 木榴村 | 林下经济发展 | 续建 | 金花片 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 山苍子120亩，紫苏60亩，三叶青30亩。 | 20 | 16 | 4 | 1 | 41 | 179 | 1 | 8 | 36 | 山苍子120亩，紫苏60亩，三叶青30亩。 | 加快产业发展，带动农民增收，受益41户。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 奎溪镇 | 木榴村 | 白竹园稻田灌溉引水坝 | 新建 | 白竹园片 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 六步溪管理处 | 白竹园引水坝新修80米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 65 | 255 | 1 | 10 | 39 | 白竹园引水坝新修80米 | 保障老百姓农田灌溉受益65户
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 奎溪镇 | 银玄村 | 银玄村产业桥修建 | 新建 | 银玄村 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 六步溪管理处 | 船溪口建设两座钢架桥 | 22 | 22 | 0 | 1 | 119 | 590 | 1 | 15 | 48 | 打通农副产品运输通道，降低运输成本，解决“运输难”问题，助力本地产业发展。 | 优先吸纳本地有劳动力的农户参与辅助施工等工作，增加短期务工收入，产业桥建成后可解决农户农副产品的运输问题。
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 奎溪镇 | 银玄村 | 林下经济（黄精种植） | 中药材种植 | 银玄村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 六步溪管理处 | 银玄村经济合作社计划2026年计划银杏片区与船溪片区实施150亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 150 | 550 | 1 | 41 | 180 | 增加集体收入，带动村民致富。 | 能为村民提供就业机会（如种植、除草等），黄精种植产业的发展可以吸引人才回流。
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 奎溪镇 | 银玄村 | 银玄村产业路路基加固修缮 | 新建及维修 | 银玄村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 六步溪管理处 | 红岩碑、黑湾、高家山3个组产业路路基加固修缮共计2公里 | 25 | 25 | 0 | 1 | 58 | 285 | 1 | 10 | 32 | 降低农产品运输成本，带动弱劳动力增收。 | 优先吸纳本村剩余劳动力、脱贫户及监测对象参与，年度内提供短期务工，带动农户实现家门口增收。项目建成后，通过畅通运输通道，助力本地黄精种植及乡村旅游发展，为后续村域产业年产值增长奠定基础。
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 雾寒村 | 雾寒村组级公路硬化 | 新建 | 雾寒村赤水一至六组 | 2026年5月 | 2026年10月 | 六步溪管理处 | 公路硬化1公里 | 20 | 10 | 10 | 1 | 100 | 350 | 1 | 50 | 180 | 受益人口100户350人 | 改善村内100户350人的生产生活条件
43 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 奎溪镇 | 雾寒村 | 紫苏种植 | 中药材种植 | 雾寒村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 雾寒村赤水片区四五六组种植100亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | 520 | 1 | 80 | 280 | 农民人均年收入增收10% | 免费提供种苗及技术指导，并给予产品回收
44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 奎溪镇 | 新龙村 | 紫苏种植 | 中药材种植 | 新龙村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 200亩 | 11 | 11 | 0 | 1 | 191 | 583 | 1 | 81 | 287 | 农民人均年收入增收10% | 免费提供种苗及技术指导，并给予产品回收
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水田灌溉 | 奎溪镇 | 新龙村 | 跌马桥渠道建设 | 片区渠道建设 | 新龙村跌马桥 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 六步溪管理处 | 灌溉渠道建设 | 5 | 5 | 0 | 1 | 130 | 385 | 1 | 46 | 182 | 解决180亩水田灌溉 | 受益群众130户385人
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 安化县芙蓉国有林场 | 关联村牛角塘村、芙蓉村 | 安化县芙蓉国有林场2026年欠发达国有林场产业发展项目 | 新建 | 安化县芙蓉国有林场 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 安化县芙蓉国有林场 | 黄精种植100亩 | 70 | 60 | 10 | 2 | 26 | 168 |  | 3 | 5 | 按计划完成黄精基地建设100亩 | 带动约26户以上群众发展黄精产业，增加收入
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 安化县柘溪国有林场 | 神湾村 | 安化县柘溪国有林场2026年欠发达国有林场产业发展项目 | 新建 | 安化县柘溪国有林场 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 安化县柘溪国有林场 | 新建林下魔芋种植基地60亩 | 68 | 60 | 8 |  | 20 | 80 |  | 5 | 20 | 按计划完成林下魔芋种植基地60亩 | 带动20人脱贫人口以上就业。
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 安化县洞市林场 | 黄花溪村 | 安化县洞市国有林场2026年欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 安化县洞市国有林场 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 安化县洞市林场 | 黄精种植 110亩 | 66 | 60 | 6 | 1 | 378 | 1263 | 1 | 56 | 182 | 按计划完成黄精基地建设110亩，带动当地群众发展产业增加收入 | 带动当地约30户以上群众发展黄精产业，增加收入。
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 安化县 | 安化县各乡镇 | 茶产业发展 | 新建 | 安化县各乡镇 | 202601 | 202611 | 县茶产业发展服务中心 | 1.低产改造茶园面积超2000亩；2、标准化茶园建设超2000亩；3、加工设备提质升级。 | 2400 | 2400 | 0 | 50 | 200 | 600 | 20 | 100 | 300 | 通过项目实施，促进全县年产茶叶鲜叶原料约800吨，加工产量约200吨，增加产值3000万元。 | 通过建立“企业+基地+合作社+茶农”利益联结机制，带动项目区受益脱贫人口约300人，项目区茶农人均每年增收2000元以上。
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型产业设施建设 | 大福镇 | 大长村 | 黄柏基地建设项目 | 新建 | 大长村林场 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 大福镇人民政府 | 50亩村集体林地黄柏基地建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 525 | 1877 | 1 | 82 | 295 | 按计划在2026年5月前完成X50亩村集体林地黄柏基地建设 | 改善273个已脱贫人口以及1877个一般农户生产生活条件
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 大长村 | 仙牛组至大湾组公路扩宽项目 | 新建 | 大长村长咀组 | 2026-01-03 | 2026-05-01 | 大福镇人民政府 | 1200米原宽3.5米公路扩宽至4.5米 | 30 | 10 | 20 | 1 | 175 | 579 | 1 | 34 | 148 | 按计划在2026年5月前完成仙牛至大湾组公路扩宽硬化1200米、宽4.5米。 | 改善148个已脱贫人口以及579个一般农户生产生活条件
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 禾黄村 | 禾黄村乱石片船山仑新建低水坝 | 新建 | 乱石片5组沂溪河流域至石门村之间的河道 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大福镇人民政府 | 在乱石片河里新建一条长100米，宽2.5米，高1米的低水坝，计250立方米 | 15 | 5 | 10 | 1 | 198 | 749 | 0 | 46 | 157 | 按计划在2026年12月前完成低水坝长100米，宽2.5米，高1米，计250立方米 | 改善乱石片区所有村民的生产生活条件
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 禾黄村 | 禾黄村戴家片人畜饮水工程 | 维修 | 戴家片白泥潭水库至戴家渠道维修 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大福镇人民政府 | 戴家片白泥潭水库至戴家渠道维修约三千米，需购买进水管3千米，出水管部份进行维修，购买相关配件 | 15 | 5 | 10 | 1 | 287 | 1096 | 0 | 59 | 201 | 按计划在2026年12月前完成禾黄村戴家片人畜饮水工程的维修 | 改善戴家片区1至10组所有村民的人畜用水安全问题
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 梅溪村 | 戚家七八组水毁公路维修加固 | 新建 | 戚家七八组 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 大福镇人民政府 | 戚家七八组水毁公路公路长40米，高6米，宽1.5米维修加固 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 30 | 83 | 1 | 9 | 33 | 按计划在2026年3月前完成戚家七八组水毁公路公路长40米，高6米，宽1.5米维修加固 | 改善33个已脱贫人口以及50个一般农户生产生活条件
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 孟家村 | 大福镇孟家村 | 拓宽 | 大福镇孟家村村委至木溪交界处公路拓宽 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 大福镇人民政府 | 孟家村村委至木溪交界处长900米公路拓宽1.5米并硬化 | 15 | 15 | 0 | 1 | 855 | 3000 | 1 | 156 | 121 | 按计划在2026年6月前完成孟家村村委至木溪交界处900米公路拓宽硬化 | 改善121人已脱贫人口以及2300个一般农户生产生活条件
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村山塘建设 | 大福镇 | 木溪 | 木溪村山塘维修 | 加固 | 合心十组 | 2026.4月 | 2026.12月 | 大福镇人民政府 | 山塘加固维修一处 | 10 | 6 | 4 | 1 | 60 | 100 | 1 | 20 | 40 | 按计划在2026年12月前完成合心十组山塘加固维修 | 改善20个已脱贫人口以及60个一般农户生产生活条件
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村山塘建设 | 大福镇 | 木溪 | 木溪村山塘维修 | 加固 | 合心九组 | 2026.4月 | 2026.12月 | 大福镇人民政府 | 山塘加固维修一处 | 5 | 4 | 1 | 1 | 50 | 80 | 1 | 16 | 30 | 按计划在2026年12月前完成合心九组山塘加固维修 | 改善20个已脱贫人口以及50个一般农户生产生活条件
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 天罩山村 | 宁家湾路 | 新建 | 宁家片 | 2026-05-01 | 2026年8日 | 大福镇人民政府 | 宁家湾路硬化路面宽4米，长500米 | 8.2 | 0 | 8.2 | 1 | 40 | 123 | 1 | 20 | 58 | 按计划在2026年8月前完成宁家湾路硬化路面宽4米，长500米 | 改善58个已脱贫人口以及65个一般农户生产生活条件
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 天罩山村 | 长冲里、万粮冲产业路 | 新建 | 文河片 | 2026-07-01 | 2026年10日 | 大福镇人民政府 | 文河片硬化路面宽3.5米，长2000米 | 34 | 0 | 34 | 1 | 196 | 960 | 1 | 28 | 71 | 按计划在2026年10月前完成长冲里、万粮冲硬化路面宽3.5米，长2000米 | 改善71个已脱贫人口以及889个一般农户生产生活条件
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 西冲村 | 西冲村岩家冲至西马庄公路硬化 | 新建 | 西冲村岩家冲公路 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大福镇人民政府 | 岩家冲公路硬化100米*6米 | 8 | 5 | 3 | 2 | 785 | 2862 | 0 | 160 | 600 | 按计划在2026年12月前完成西冲村岩家冲公路硬化任务 | 改善600个已脱贫人口以及2262个一般农户生产生活条件
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 西马庄村 | 西马庄村岩家冲公路硬化 | 新建 | 西马庄村岩家冲公路 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 大福镇人民政府 | 西马庄村岩家冲公路硬化300米*6米 | 10 | 5 | 5 | 2 | 468 | 2150 | 0 | 198 | 1024 | 按计划在2026年5月前完成西马庄村岩家冲公路硬化任务 | 改善1024个已脱贫人口以及1081个一般农户生产生活条件
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 云雾村 | 大福镇云雾村康家段里机耕路建设 | 新建 | 大福镇云雾村小将片 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 大福镇人民政府 | 修建机耕路长350米，宽3.5米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 320 | 1 | 32 | 120 | 按计划在2026年4月前完成修建机耕路长350米，宽3.5米 | 改善120个已脱贫人口以及170个一般农户生产生活条件
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利建设 | 大福镇 | 云雾村 | 自来水提质改造 | 新建 | 大福镇云雾村半山片 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 大福镇人民政府 | 修建水塔2个，铺设水管2000米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 350 | 1 | 25 | 100 | 按计划在2026年9月前完成修建水塔2个，铺设水管2000米 | 改善80个已脱贫人口以及350个一般农户生产生活条件
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 居民饮用水整改 | 大福镇 | 柘木村 | 大福镇柘木村居民饮用水 | 新建 | 大福镇柘木 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大福镇人民政府 | 大福镇柘木村居民饮用水3km | 30 | 30 | 0 | 1 | 755 | 2420 | 0 | 137 | 581 | 按计划在2026年12月前完成柘木村居民饮用水整改 | 改善全村755户2420余人饮水安全保障
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 益溪片九组组基公路硬化建设 | 大福镇 | 柘木村 | 益溪片九组组基公路硬化建设 | 徐建 | 大福镇柘木 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 大福镇人民政府 | 大福镇柘木村益溪片九组组级公路硬化建设200米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 | 120人 | 0 | 4 | 15 | 按计划在2025年12月前完成组基公路硬化建设 | 改善益溪片25户120人生产生活条件
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 柳坪村何家组 | 何家组公路硬化建设 | 基础设施建设 | 柳坪村何家组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 东坪镇柳坪村 | 1.5公里硬化 | 60 | 60 | 0 | 1 | 21 | 76 | 1 | 5 | 11 | 按时完成1.5公里公路硬化 | 改善周边农户出行条件
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村饮用水建设 | 东坪镇 | 岩坡新村 | 岩坡片水池维修及管道换网 | 续建 | 岩坡新村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 岩坡新村 | 高5米直径5.5米水池维修并换管网700米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 191 | 825 | 1 | 44 | 162 | 按时完成岩坡片水池维修及管道换网 | 为191户村民保障饮用水安全
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 古楼乡 | 富强村 | 古楼乡富强村农田灌溉渠道 | 新建 | 富强村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 农田灌溉渠道5000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 714 | 2213 | 1 | 98 | 299 | 在2026年12月前完成新建人行道硬化5000米 | 维护农村基础设施建设，提高了抵抗自然灾害能力，保证了富强村714户2213人的生产生活用地安全。
69 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 古楼乡 | 方石村 | 古楼乡方石村文几冲村集体种植园 | 新建 | 方石村文几冲 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 新建果园30亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 385 | 1400 | 1 | 78 | 231 | 在2026年12月前完成新建果园30亩 | 带动本村脱贫户、监测户增加收入，10人就业。
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 方石村 | 古楼乡方石村庄里沿河公路 | 新建 | 庄里片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 新建公路300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 385 | 1400 | 1 | 78 | 231 | 在2026年12月前完成新建公路300米 | 维护农村基础设施建设，提高了抵抗自然灾害能力，保证了方石村385户1400人的生产生活用地安全。
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 古楼乡 | 鲇鱼村 | 古楼乡鲇鱼村新农村河堤建设工程 | 新建 | 鲇鱼村新农村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 新建1公里河堤及其附属设施 | 50 | 50 | 0 | 1 | 252 | 766 | 1 | 41 | 130 | 在2026年12月前完成新建1公里河堤及其附属设施 | 改善村民的生活环境，恢复河岸植被，改善水体自净能力，提升区域生态环境质量，营造适宜水生生物和陆生生物生存的环境
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 古楼坪村 | 古楼乡古楼坪村沙坪里至彭家湾公路 | 新建 | 古楼坪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 新建产业公路长2.6公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 324 | 1032 | 1 | 43 | 140 | 在2026年12前完成新建产业公路长2.6公里 | 维护农村基础设施建设，方便村民出行及树木运输
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 和谐村 | 古楼乡和谐村黄板桥至红岩坪公路扩改 | 扩建 | 和谐村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 公路扩改7公里 | 35 | 35 | 0 | 1 | 192 | 591 | 1 | 77 | 224 | 2026年12月之前完成公路扩改7公里 | 维护农村基础设施建设，改善591人的“出行难”问题。
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 和谐村 | 和谐村三、六组人行桥 | 扩建 | 和谐村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 人行桥长16米，宽3米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 60 | 178 | 1 | 11 | 33 | 2026年12月之前完成长16米，宽3米人行桥建设 | 维护农村基础设施建设，改善178人的“出行难”问题。
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 神湾村 | 古楼乡神湾村酸枣组公路硬化 | 新建 | 神湾村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 长1.2km,宽4.5m，0.2m公路硬化 | 50 | 50 | 0 | 1 | 94 | 366 | 1 | 10 | 37 | 2026年12月之前完成长1.2km,宽4.5m，0.2m公路硬化 | 解决94户366人生活、生产运输条件
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 白水村 | 古楼乡白水村基础公路新建 | 新建 | 白水村 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 白水村 | 新建基础道路3公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 142 | 458 | 1 | 41 | 89 | 2026年12月之前完成新建基础道路3公里 | 维护农村基础设施建设，改善458人的“出行难”问题。
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 古楼乡 | 新潭村 | 古楼乡新潭村王公坳桥梁新建 | 新建 | 新潭村 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 古楼乡人民政府 | 桥长12米，桥两头连接线各4米，桥面宽5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 286 | 1001 | 1 | 52 | 142 | 在2026年6月前新建桥梁一座，长12米，桥两头连接线各4米，桥面宽5米。 | 维护农村基础设施建设，提高了王公坳片区农户抵抗自然灾害能力，改善全村1001人出行。
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 赤水新村 | 古楼乡赤水新村五组公路硬化 | 新建 | 赤水新村五组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 赤水新村 | 1.5公里组级公路硬化 | 50 | 50 | 0 | 1 | 348 | 1208 | 1 | 56 | 185 | 在2026年12月前完成1.5公里组级公路硬化 | 维护农村基础设施建设，改善1208人的“出行难”问题。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 古楼乡 | 双江村 | 古楼乡双江村 公安片河堤修复 | 新建 | 双江村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 新建河堤长1000余米，高3.5米，宽1.0米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 200 | 680 | 1 | 36 | 106 | 在2026年12月之前新建河堤长1000余米，高3.5米，宽1.0米 | 维护农村基础设施建设，提高了抵抗自然灾害能力，保证了双江村200户680人的生产生活用地安全。
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 古楼乡 | 建新村 | 古楼乡建新村四组公路建设 | 新建 | 建新村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 新建公路4公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 120 | 360 | 1 | 5 | 13 | 在2026年12月之前新建公路4公里 | 维护农村基础设施建设，提高了抵抗自然灾害能力，保证了建新村120户360人的生产生活用地安全。
81 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 古楼乡 | 探溪村 | 古楼乡探溪村村集体经济果园产业发展项目 | 新建 | 探溪村新立组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 水果种植20亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 378 | 1028 | 1 | 71 | 273 | 在2026年12月之前新建水果种植20亩 | 通过合作开发，使原本荒废的果园重新恢复，帮助农户增加收入。
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 古楼乡 | 探溪村 | 古楼乡探溪村公路新建工程 | 新建 | 腊溪一组蛇溪 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 古楼乡人民政府 | 公路新建538米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | 78 | 1 | 4 | 19 | 在2026年12月前完成新建公路毛坯，建设堤顶道路，方便本组村民出行。 | 改善探溪村腊溪一组78名村民的生活环境，恢复交通出行安全。
83 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 江南镇 | 大屋村 | 江南镇大屋村竹子加工厂 | 续建 | 大屋村 | 2026.6 | 2026.12 | 大屋村 | 加工厂建设1800平方米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534 | 1923 | 1 | 86 | 230 | 预计12月前完成加工厂建设 | 带动本村村民务工就业，增加村集体经济收益。
84 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 江南镇 | 大众村 | 江南镇大众村人居环境整治 | 新建 | 大众村 | 2026.01 | 2026.12 | 大众村 | 垃圾点建设 4处 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1 | 287 | 1200 | 1 | 38 | 124 | 预计11月前完成建设 | 改善周边村民生产生活条件，促进人居环境整治
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 江南镇 | 洞市村 | 江南镇洞市村人畜饮用水统筹 | 新建 | 洞市村 | 2026.01 | 2026.12 | 洞市村 | 供水管道450米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 887 | 4500 | 11 | 213 | 953 | 2026年12月完工 | 可解决洞市村及易地安置887户农户的饮用水难题
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、旅游路、资源路 | 江南镇 | 洞市村 | 江南镇洞市村榆栗坳产业路建设 | 新建 | 洞市村 | 2026.01 | 2026.12 | 洞市村 | 产业路建设3.2公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 200 | 450 | 1 | 35 | 80 | 2026年12月完工 | 可以为洞市村一、二、四、五、六、七组320户农户带来直接的经济收益
87 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 江南镇 | 金田村 | 江南镇金田村金田加工厂 | 改扩建 | 金田村 | 2026.03 | 2026.06 | 金田村 | 加工厂扩建500平方 | 50 | 30 | 20 | 1 | 1024 | 3615 | 1 | 117 | 390 | 可直接带动村集体经济年增收，可提供50名以上长期就业岗位，优先吸纳脱贫户、监测户及剩余劳动力。 | 加工厂岗位优先招聘本地村民，促进家门口稳定就业，村民可通过土地流转增收。
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 金田村 | 江南镇金田村至茅坪村公路白改黑 | 改建 | 金田村 | 2026.05 | 2026.12 | 金田村 | 公路白改黑1公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1024 | 3615 | 1 | 117 | 390 | 显著改善沿线190户村民出行条件，提高群众满意度，降低道路后期养护成本。 | 项目建设期，优先雇佣本地村民参与辅助施工，增加临时性劳务收入，为发展乡村旅游、农家乐等奠定基础，拓宽农民增收渠道。
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 马路新村 | 江南镇马路新村水井片区公路硬化 | 新建 | 马路新村 | 2026.01 | 2026.12 | 马路新村 | 公路硬化1公里 | 40 | 40 | 0 | 1 | 60 | 200 | 1 | 21 | 80 | 公路总长度1公里的道路硬化 | 改善本村村民生产生活条件
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 江南镇 | 马路新村 | 江南镇马路新村五一片区自来水工程 | 新建 | 马路新村 | 2026.01 | 2026.12 | 马路新村 | 自来水设施建设80户 | 30 | 30 | 0 | 1 | 80 | 320 | 1 | 8 | 18 | 解决农户80户，320人喝水问题 | 改善本村村民生产生活条件
91 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业路、旅游路、资源路 | 江南镇 | 茅坪村 | 江南镇茅坪村干溪七组至水库公路建设 | 新建 | 茅坪村 | 2026.01 | 2026.12 | 茅坪村 | 公路建设6.3公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 433 | 1472 | 1 | 60 | 188 | 方便本村村民出行，实施安全生产和经济林木运输 | 增加农民收入，方便村民出行
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 茅坪村 | 江南镇茅坪村二组担水码头吊桥建设 | 新建 | 茅坪村 | 2026.01 | 2026.12 | 茅坪村 | 吊桥建设80米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 433 | 1472 | 1 | 60 | 188 | 方便本村村民出行 | 方便本村村民出行
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 庆阳村 | 江南镇庆阳村沙坪溪河道清理 | 新建 | 庆阳村 | 2026.01 | 2026.12 | 庆阳村村民委员会 | 清理河道3000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 361 | 1609 | 1 | 58 | 186 | 2026年8月底前将庆阳村沙坪溪3000米河道清理干净 | 提高庆阳村361户1609人人居环境质量。
94 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 江南镇 | 庆阳村 | 江南镇庆阳村人居环境整治 | 新建 | 庆阳村 | 2026.01 | 2026.12 | 庆阳村村民委员会 | 购买垃圾桶120个 | 3 | 3 | 0 | 1 | 352 | 1540 | 1 | 28 | 84 | 2026年8月底前完项目 | 改善我村352户人居环境，提高村民的生活质量
95 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 思贤村 | 江南镇思贤村油茶树基地 | 新建 | 思贤村 | 2026.01 | 2026.12 | 思贤村 | 油茶树基地150亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 614 | 2380 | 1 | 65 | 206 | 2025年5月底前完成200亩油茶的种植，帮组集体经济增收3万元以上 | 帮组增加集体经济收入，帮助200多脱贫人口、监测对象增收2000元以上
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 思贤村 | 江南镇思贤村象形山产业路 | 新建 | 思贤村象形山 | 2026.01 | 2026.12 | 思贤村 | 产业路基和硬化800米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 101 | 299 | 1 | 25 | 112 | 方便药材收购，种子，种苗上山种植难等问题。 | 方便村民生产生活，提高生产效率，帮助村民增收。
97 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 江南镇 | 新星村 | 江南镇新星村集体经济养殖场建设 | 新建 | 新星村 | 2025.12 | 2026.7 | 新星村 | 养殖场建设20亩 | 80 | 80 | 0 | 1 | 616 | 2102 | 1 | 106 | 334 | 养殖猪、牛，消耗秸秆，促进村集体经济发展 | 带动周边村民务工就业，促进村集体经济增收
98 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 江南镇 | 锡潭村 | 江南镇锡潭村山桐子育苗基地建设 | 续建 | 锡潭村 | 2026.02 | 2026.12 | 江南镇人民政府 | 建设山桐子育苗基地15亩 | 80 | 50 | 30 | 1 | 571 | 1771 | 1 | 78 | 246 | 计划12月份前完成项目建设 | 解决30人就业问题，增加村级集体经济收入
99 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 江南镇 | 锡潭村 | 江南镇锡潭村人居环境提升项目 | 续建 | 锡潭村 | 2026.02 | 2026.12 | 江南镇人民政府 | 新增垃圾收集站，添置垃圾桶 | 30 | 20 | 10 | 1 | 571 | 1771 | 1 | 78 | 246 | 计划12月份前完成项目建设 | 改善生活居住环境，增大游客观光量，提高村民的收入。
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江南镇 | 旸二村 | 江南镇旸二村老屋公路建设 | 新建 | 旸二村 | 2026.04 | 2026.08 | 旸二村 | 公路建设3000米 | 12.5 | 8 | 4.5 | 1 | 846 | 3089 | 1 | 110 | 361 | 提高村民出行条件安全 | 改善出行条件，明确产权及开发方式，建立管护制度，实现资产收益扶贫
101 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江南镇 | 旸二村 | 江南镇旸二村岩球片区拦河坝 | 新建 | 旸二村 | 2026.01 | 2027.06 | 旸二村 | 拦河坝5000立方 | 30 | 20 | 10 | 1 | 500 | 2900 | 1 | 110 | 361 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证村民的生产生活用地安全 | 改善出行条件，明确产权及开发方式，建立管护制度，实现资产收益扶贫
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 江南镇 | 黄花溪村 | 江南镇黄花溪村安全饮水增容 | 改建 | 黄花溪村 | 2026.01 | 2026.12 | 黄花溪村 | 饮水管道6公里、蓄水池200m³ | 52.58 | 50 | 2.58 | 1 | 378 | 1261 | 1 | 59 | 212 | 中洞片区至大坪段农村安全饮水管道增容6公里；新增一个蓄水池200m³；水源引水池、过滤板各三个。增加安全饮水供应保障，提升饮水质量。 | 可为本村30余人提供就业务工机会，增加农民收入，提升安全饮水质量和保障。
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 江南镇 | 黄石村 | 江南镇黄石村村民供水维护 | 维护 | 黄石村 | 2026.01 | 2026.12 | 黄石村 | 水池2个，水管6500米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 673 | 2379 | 1 | 104 | 313 | 提高供水质量，保障供水稳定性，降低维护成本，提升村民满意度，促进可持续发展 | 方便本村村民生产生活，为村民日常生活用水提供便利。
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 黄石村 | 江南镇黄石村大山冲产业公路修建工程 | 新建 | 青石三、四、十组 | 2026.07 | 2026.12 | 黄石村 | 产业路修建 （全长3公里） | 20 | 15 | 5 | 1 | 71 | 273 | 1 | 8 | 34 | 方便农产品收购，种子，种苗上山种植难等问题。 | 方便本村村民生产生活，解决种苗上山种植难等问题。
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 黄石村 | 江南镇黄石村牛栏冲产业公路修建工程 | 新建 | 黄家片区 | 2026.04 | 2026.12 | 黄石村 | 产业路修建 （全长2公里） | 15 | 10 | 5 | 1 | 312 | 925 | 1 | 8 | 34 | 方便农产品收购，种子，种苗上山种植难等问题。 | 方便本村村民生产生活，解决种苗上山种植难等问题。
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白羊社区2026年河堤修复 | 新建 | 白羊社区 | 2026.03 | 2026.12 | 奎溪镇人民政府 | 461立方米河堤 | 12 | 12 | 0 | 1 | 75 | 288 | 1 | 12 | 34 | 按计划修建461立方米河堤 | 改善75户288人的生产生活条件
107 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 白羊社区2026年河道清理 | 新建 | 白羊社区 | 2026.03 | 2026.12 | 奎溪镇人民政府 | 清理河道500米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 113 | 347 | 1 | 21 | 58 | 按计划清理河道500米 | 改善113户347户的河道环境
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 团云村 | 乐安镇团云村高标准农田建设 | 新建 | 乐安镇团云村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 团云村 | 团云村何家、龚家、云寨、黄泥、南家、新塘、罗形、周下、良家等组新建长共约10000米、宽0.3米、高0.3米灌溉渠 | 30 | 30 | 0 | 1 | 501 | 1732 | 1 | 95 | 308 | 2026年完成高标准农田建设 | 改善生产生活条件，为村民生产提供灌溉基础，以提高产量
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 团云村 | 乐安镇团云村龚家至大坪组组级公路硬化 | 新建 | 乐安镇团云村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 团云村 | 团云村龚家组至大坪组组级公路长约1500米、宽3.5米组级公路硬化，350元/米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 501 | 1732 | 1 | 95 | 308 | 2026年完成组级公路硬化 | 改善生产生活条件，为村民出行提供有力保障
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 熊耳村 | 乐安镇熊耳村流香片区灌溉渠道建设 | 新建 | 乐安镇熊耳村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 熊耳村 | 熊耳村流香片区新建长共约3000米、宽0.3米、高0.3米灌溉渠道，160元/米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 194 | 798 | 1 | 38 | 152 | 2026年完成流香片区灌溉渠道建设 | 改善生产生活条件，为村民生产提供灌溉基础，以提高产量
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村组级入户公路） | 乐安镇 | 熊耳村 | 乐安镇熊耳村富字组、新屋组、大红组组级入户公路硬化 | 新建 | 乐安镇熊耳村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 熊耳村 | 熊耳村村富字组、大洪组、松山组级入户公路。长2000米、宽3.5米； | 30 | 30 | 0 | 1 | 194 | 798 | 1 | 38 | 152 | 2026年完成富字组、大洪组、松山组级入户公路硬化 | 改善生活条件，提高生活质量，保障出行安全
112 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏项目 | 乐安镇 | 葡萄村 | 乐安镇葡萄村笼养蛋鸭养殖场厂房屋顶光伏安装二期建设 | 新建 | 葡萄村刘家组 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 葡萄村 | 葡萄村笼养蛋鸭养殖场厂房屋顶光伏安装二期建设约643平方米 | 28.8 | 28.8 | 0 | 1 | 602 | 2308 | 1 | 142 | 516 | 按计划完成笼养蛋鸭养殖场厂房屋顶光伏安装二期建设 | 增加村集体经济收入
113 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乐安镇 | 葡萄村 | 乐安镇葡萄村笼养蛋鸭养殖场仓库建设 | 新建 | 葡萄村刘家组 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 葡萄村 | 葡萄村笼养蛋鸭养殖场仓库建设约600平方米 | 15.2 | 15.2 | 0 | 1 | 602 | 2308 | 1 | 142 | 516 | 按计划完成葡萄村笼养蛋鸭养殖场仓库建设 | 增加村集体经济收入
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 乐安镇 | 葡萄村 | 乐安镇葡萄村产业路硬化 | 新建 | 葡萄村刘家组 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 葡萄村 | 葡萄村刘家组笼养蛋养殖场产业路硬化约150米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 124 | 506 | 1 | 21 | 85 | 按计划完成葡萄村刘家组笼养蛋养殖场产业路硬化约 150米 | 改善生产条件，提高经济效益，方便农产品运输
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 乐安镇 | 文石村 | 村级防火公路 | 新建 | 敖头至天光坳、董家至药堂、蔡家冲至天光坳 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 文石村 | 敖头至天光坳防火公路2公里、董家至药堂防火公路3公里、蔡家冲至天光坳防火公路1公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 210 | 960 | 1 | 30 | 122 | 预计2026年底完成防火公路建设 | 解决240户1082人的森林防火安全
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 蚩尤社区 | 乐安镇618乡道提质改造 | 提质改造 | 乐安镇蚩尤社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 蚩尤社区 | 蚩尤社区618乡道长1500米提质改造 | 60 | 40 | 20 | 3 | 1670 | 6720 | 3 | 156 | 408 | 2025年完成长3500米道路建设 | 改善生活条件，提高生活质量，保障出行安全
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 乐安镇 | 浮青社区 | 乐安镇浮青社区茶园产业路硬化 | 提质改造 | 乐安镇浮青社区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 浮青社区 | 浮青社区刘家组至石桥组硬化长1350米*宽4.5米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 378 | 1428 | 1 | 70 | 268 | 2025年完成产业路硬化长1350米*宽4.5米 | 改善生产生活条件，提升茶园的产业发展。
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 古溶村 | 乐安镇古溶村庙坳组至大兴新屋组 | 扩宽 | 庙坳组至大兴新屋组 | 2026-03-05 | 2026-11-05 | 古溶村 | 庙坳组至大兴新屋组公路加宽1.5m，全长500m硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 520 | 2225 | 1 | 79 | 326 | 2026年底前完成村庙坳组至大兴新屋组扩宽 | 解决古溶村村民出行，确保出行问题
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 官加村 | 乐安镇官加村水口片、竹叶片公路硬化 | 新建 | 官加 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 官加村 | 水口片、竹叶片硬化公路长1000米，宽4.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 215 | 860 | 1 | 45 | 215 | 完成水口片、竹叶片硬化公路1000米宽4.5米 | 改善生活条件，提高生活质量，保障村民出行安全
120 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 官加 | 乐安镇官加村莲花山到万家组河道清淤 | 维修 | 官加 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 官加 | 莲花山到万家组河道清淤清理河道1500米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 120 | 500 | 1 | 20 | 62 | 完成莲花山到万家组河道清淤1500米 | 改善生产生活条件，为生产提供灌溉基础，以提高农作物产量
121 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 乐安镇 | 官溪村 | 乐安镇官溪村人居环境整治 | 新建 | 官溪村 | 2026年1月 | 2026年9月 | 官溪村 | 更换垃圾桶及相关卫生装备、新设垃圾收纳点 | 5 | 4 | 1 | 1 | 720 | 2720 | 0 | 96 | 323 | 2026年年底完成人居环境整治的基础设施更换工作 | 解决了官溪村720户人居环境整治的基础设施老旧的问题
122 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 官溪村 | 乐安镇官溪村石坝河拦水坝及灌溉渠工程 | 新建 | 官溪村石坝河沿线 | 2026年1月 | 2026年12月 | 官溪村 | 新建拦水坝一座；新建或维修灌溉渠1公里 | 45 | 35 | 10 | 1 | 270 | 1100 | 0 | 22 | 106 | 2026年年底完成石坝河拦水坝及灌溉渠工程 | 解决了石坝河防汛抗旱的基本功能，270户1100名村民水田灌溉问题
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乐安镇 | 横市村 | 安化县乐安镇张家仙湖村至半仑组公路 | 新建 | 横市村半仑组 | 2026-01-12 | 2026-04-15 | 横市村 | 张家仙湖村至半仑组1.5km组级公路路基建设 | 35 | 35 | 0 | 1 | 603 | 2031 | 1 | 94 | 231 | 202601完成路基建设 | 解决横市村已脱贫人口231人“出行难”问题，其中2031余人出行问题同时得到解决。
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 横市村 | C2A3安化县乐安镇碑冲水库起点至碑冲水库公路 | 新建 | 横市村清湾组 | 2026-01-12 | 2026-04-15 | 横市村 | 1km饮水保障公路路基建设 | 15 | 15 | 0 | 1 | 603 | 2031 | 1 | 94 | 231 | 2026年完成1km饮水保障公路路基建设 | 解决603户2031人群众饮水、农田灌溉问题
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 快马村 | 河道清淤和河堤修复 | 维修 | 全村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 快马村 | 全村河道清理和河堤修复 | 30 | 30 | 0 | 1 | 186 | 576 | 1 | 68 | 183 | 2026年底完成全村河道清淤和河堤修复 | ，提高生活质量，方便产业发展
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 快马村 | 危桥改造 | 新建 | 罗台组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 快马村 | 罗台组危桥改造项目 | 20 | 20 | 0 | 1 | 15 | 37 | 1 | 5 | 15 | 2026年底完成产业项目发展建设 | 保障道路顺畅，方便运输
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 匡林村 | 跨村公路硬化 | 硬化路面 | 匡林村谢家组 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 匡林村 | 匡林村谢家组与蚩尤社区长竹山组交界处跨村公路路面硬化，全长1公里。 | 31 | 26 | 5 | 1 | 464 | 1920 | 0 | 78 | 266 | 年底前完成路面硬化 | 解决匡林村已脱贫人口266人“出行难”问题，其中1920余人出行问题同时得到解决。
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 匡林村 | 跨村公路硬化 | 硬化路面 | 匡林村独石凼组 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 匡林村 | 匡林村独石凼组与蚩尤社区郭家组交界处跨村公路路面硬化，全长0.9公里。 | 27 | 22 | 5 | 1 | 464 | 1920 | 0 | 78 | 266 | 年底前完成路面硬化 | 解决匡林村已脱贫人口266人“出行难”问题，其中1920余人出行问题同时得到解决。
129 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 乐安镇 | 青峰村 | 乐安镇青峰村“安化小籽花生”加工厂（二期） | 新建 | 胆坳上安置区对面 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 青峰村村民委员会 | 新建加工厂、厂房主体建设 | 100 | 100 | 0 | 1 | 508 | 2008 | 1 | 133 | 467 | 预计2026年2季度完成厂房主体修建 | 以花生加工厂为核心，构建紧密型利益联结机制，推动花生产业链延伸、价值链提升，实现企业增效，解决脱贫户15户农户就业，保底收购农产品，带动脱贫户、监测户133户及一般农户375户增收
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 乐桥社区 | 公路建设 | 提质改造 | 乐桥社区 | 2026-03-20 | 2026-10-18 | 乐桥社区 | 大朗，周家，密丰，水竹，学堂，洞井等十余来组的产业路体质改造，乐群至文石链接线扩宽。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 900 | 3220 | 1 | 190 | 704 | 2026年完成公路建设体质改造 | 解决乐桥社区居民群众出行难的问题
131 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 乐安镇 | 乐桥社区 | 人居环境整治 | 维修、新建 | 乐桥社区 | 2026-05-08 | 2026-07-08 | 乐桥社区 | 购买垃圾桶400个，拆除原有水泥垃圾池，公路沿线杂草清楚 | 10 | 10 | 0 | 1 | 750 | 2680 | 1 | 150 | 606 | 2026年7月份前完成垃圾桶发放 | 解决乐桥社区村民人居环境整治问题
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乐安镇 | 水溪村 | 乐安镇水溪村洞坑水库产业路道路建设 | 新建 | 乐安镇水溪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 水溪村 | 水溪村村部沿洞坑水库至二组机耕路、宽2米；游道路长500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 267 | 1135 | 1 | 46 | 159 | 2026年完成洞坑水库产业路道路建设 | 改善生活条件，提高生活质量，助力旅游产业发展、乡村振兴
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乐安镇 | 团红村 | 自来水工程建设 | 公用 | 团红村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 团红村 | 预计预埋自来水管15000米，修建蓄水池15个及自来水配套设施 | 85 | 50 | 35 | 1 | 400 | 1800 | 0 | 80 | 301 | 在2026年完成新建自来水工程 | 解决72户脱贫户280人的饮水安全
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 伊水村 | 乐安镇伊水村从界碑组到刘家组级公路硬化 | 提质改造 | 伊水村 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 伊水村 | 公路硬化长2公里、宽4.5米 | 40 | 30 | 10 | 1 | 34 | 168 | 1 | 3 | 17 | 2027年完成公路硬化 | 解决34户的出行便利
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乐安镇 | 伊水村 | 乐安镇伊水村饮水工程夏家组、界碑组新建 | 新建 | 伊水村 | 2026-01-02 | 2027-01-02 | 伊水村 | 60立方的蓄水池4000米水管及配套设施 | 20 | 20 | 0 | 1 | 120 | 486 | 1 | 23 | 135 | 2027年完成饮水工程新建 | 解决120户486人群众饮水问题
136 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 伊 中 村 | 乐安镇伊中村太山组、太保组灌溉渠道建设 | 新建 | 乐安镇伊中村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 伊 中 村 | 伊中村太山组、太保组新建长1.5公里宽3.5米，灌溉渠道1.5公里 | 32 | 32 | 0 | 1 | 69 | 360 | 1 | 10 | 53 | 2026年完成小型太山组、太保组灌溉渠道建设 | 改善生活条件，为村民提供灌溉农作基础，以提高产量
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 伊 中 村 | 乐安镇伊中村基础道路建设 | 新建 | 乐安镇伊中村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 伊 中 村 | 伊中村丰树组1公里、金家组2.2公里，合计硬化长3.2公里‘宽4.5米的水泥道路 | 60 | 45 | 15 | 1 | 38 | 140 | 1 | 6 | 10 | 2026年提升道路设施建设 | 改善生活环境，提高生活质量，改善村容村貌
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 张家仙湖村 | 张家仙湖村村部至乐高社区道路维修 | 道路维修 | 张家仙湖村香乐公路 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 张家仙湖村 | 张家仙湖村村部至乐高社区5.38公里的道路维修 | 80 | 80 | 0 | 8 | 3768 | 13520 | 0 | 837 | 2511 | 2026年12月底前完成张家仙湖村村部至乐高社区5.38公里的道路维修 | 改善蚩尤片区8个行政区老百姓3768户13520人的出行
139 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 张家仙湖村 | 乐安镇张家仙湖村渠道维修 | 渠道维修 | 张家仙湖村 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 张家仙湖村 | 猫公潭电排出口至香炉5组2公里的渠道维修 | 15 | 15 | 0 | 1 | 89 | 267 | 0 | 18 | 54 | 2026年7月底前完成猫公潭电排出口至香炉5组2公里的渠道维修 | 改善生产条件、提高农作物生产量，增加农户收入
140 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 祝丰村 | 乐安镇祝丰村砖屋至八角片小型农田水利设施建设 | 维修、新建 | 乐安镇祝丰村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 祝丰村 | 祝丰村砖屋至八角片河堤维修浆砌石岩方300米、灌溉渠新建300米 | 30 | 30 | 0 | 3 | 300 | 1000 | 3 | 50 | 200 | 2026年12月前按计划完成祝丰村砖屋至八角片水毁河堤维修300米、灌溉渠300米新建 | 改善生产条件，提高经济效益，解决300户1000人群众便于生产耕作，不受洪水冲洗、农田灌溉等问题
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 祝丰村 | 乐安镇祝丰村公路维修 | 维修 | 乐安镇祝丰村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 祝丰村 | 通砖屋片、八角片公路维修长约2.5公里 | 20 | 20 | 0 | 2 | 200 | 700 | 2 | 20 | 80 | 2026年12月前按计划完成公路维修约2.5公里 | 改善生产条件，提高经济效益，解决200户700人群众出行难、便于机械生产耕作问题
142 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 乐安镇 | 团安村 | 团安村塘井组至周家组的河道清理 | 整改 | 塘井至周家 | 2026年3 | 2026-12-01 | 团安村 | 塘井至周家组长1500米的河道清理 | 30 | 30 | 0 | 1 | 235 | 708 | 1 | 30 | 99 | 塘井至周家组长1500米的河道清理 | 改善生产生活条件，为生产提供灌溉基础，以提高水源水质
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乐安镇 | 长赵村 | 乐安镇长赵村栗子组水进冲至新化通村公路硬化 | 提质改造 | 长赵村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 长赵村 | 长赵村栗子组水进冲至新化通村公路长600米、宽3.5米；硬化 | 24 | 24 | 0 | 1 | 552 | 2548 | 1 | 104 | 446 | 2026年完成栗子组水进冲至新化通村公路硬化 | 改善生活条件，提高生活质量，保障出行安全
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乐安镇 | 长赵村 | 乐安镇长赵村接通温冲水库饮水设施建设 | 新建 | 长赵村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 长赵村 | 新建长5公里的饮水管道及配套设施 | 26 | 26 | 0 | 1 | 552 | 2548 | 1 | 104 | 446 | 2026年完成长赵村新建长5公里的饮水管道及配套设施 | 改善生活条件，提高生活质量，保障人畜饮水、农田灌溉用水
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 碧丹村 | 马路镇碧丹村桥边至王家湾机耕道建设 | 新建 | 碧丹村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 马路镇人民政府 | 新建桥边至王家湾机耕道，长830米、宽3米、堤均高1.2米。 | 23.9 | 22 | 1.9 | 1 | 145 | 1745 | 1 | 73 | 243 | 完成建桥边至王家湾机耕道修建，长830米、宽3米、堤均高1.2米；预计2026年8月完工。 | 修建机耕道长830米，改善生产生活条件。
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 苍场村 | 马路镇苍场村黄丰组公路维修 | 改建 | 苍场村黄丰组地段 | 2026-04-07 | 2026-12-30 | 马路镇人民政府 | 对黄丰组地段公路进行维修，长度40米。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 51 | 187 | 1 | 5 | 20 | 完成黄丰组地段公路进行维修，长度40米；预计2026年12月前完工。 | 改善道路周边51户187人出行难问题
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 潺坪村 | 马路镇潺坪村楠木坪组公路建设 | 新建 | 潺坪村九组、十组 | 2026-05-01 | 2026-07-30 | 马路镇人民政府 | 潺坪村楠木坪九组、十组新建公路长250米，宽4米。 | 14 | 12 | 2 | 1 | 80 | 300 | 1 | 8 | 26 | 完成楠木坪九组、十组公路新建250米；预计2026年7月完工。 | 便于物资运输，提升抗洪、防火救援效益。改善道路周边群众出行，方便群众安全生产，提高农田灌溉条件、提高农作物产量、增加农民收入。
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 管坪村 | 马路镇管坪村四条组级道路硬化 | 改建 | 管坪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 马路镇人民政府 | 对管坪村二组四组、六组等四个组组级道路硬化，长度4公里 | 30 | 20 | 10 | 1 | 50 | 385 | 1 | 20 | 108 | 完成管坪村组级道路进行硬化，长度4公里；预计2026年12月前完工。 | 恢复民生，保障村民出行安全，受益20户108人。
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 黄金村 | 马路镇黄金村李鸟公路硬化 | 改建 | 黄金村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 马路镇人民政府 | 对李鸟公路进行硬化，长度2.3公里。 | 40 | 20 | 20 | 2 | 178 | 768 | 1 | 68 | 235 | 完成李鸟公路进行硬化，长度2.3公里；预计2026年6月前完工。 | 改善道路周边178户768人出行难问题.
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 江溪村 | 马路镇江溪村吴家组坝头湾水毁公路护堤建设 | 新建 | 江溪村吴家组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 马路镇人民政府 | 修建公路护堤长30米，高8米，宽1米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 | 102 | 1 | 6 | 24 | 完成江溪村吴家组坝头湾的水毁公路进行护堤修建，2026年12月底之前完工。 | 保护村民出行安全，改善村民出行条件，提高农副产品的运输效率，受益25户102人。
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 六步溪村 | 马路镇六步溪村婆婆溪兴华渠道新建修复项目 | 改建 | 六步溪村建设组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 马路镇人民政府 | 对婆婆溪兴华渠道进行修复，长度500米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 33 | 106 | 1 | 3 | 11 | 完成婆婆溪兴华农田新建修复500米长渠道；预计2026年12月前完工。 | 保障基本农田15亩，改善基本农田的灌溉能力，周边群众农田缺水问题，防止自然干旱灾害，保障农作物的收成，受益农户33户106人。
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 马路村 | 马路镇马路村一组公路硬化 | 改建 | 马路村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 马路镇人民政府 | 对马路村一组公路进行硬化，长度300米。 | 18 | 15 | 3 | 1 | 40 | 212 | 1 | 21 | 135 | 完成公路进行硬化300米；预计2026年12月前完工 | 改善周边村民出行条件，提高生产生活水平，受益脱贫户、监测户21户135人。
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 三门村 | 马路镇三门村三四组公路扩建及硬化 | 改建 | 三门村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 马路镇人民政府 | 对三四组公路进行扩建、硬化，长度1公里。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 50 | 135 | 1 | 15 | 50 | 完成三四组公路进扩改1公里；预计2025年12月完工 | 改善出行条件和生活质量，提高村民满意度，受益脱贫户、监测户15户50人。
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 谢家溪村 | 马路镇谢家溪村廖家凸延长公路修建 | 改建 | 谢家溪村 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 马路镇人民政府 | 对廖家凸延长公路修建500米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 15 | 65 | 1 | 5 | 30 | 完成廖家凸延长公路修建500米；预计2023年12月前完工。 | 改善周边村民出行条件，受益脱贫户、监测户5户30人。
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 严家庄村 | 严家庄村五组王尔冲段公路提质改造 | 改建 | 严家庄村五组王尔冲 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 马路镇人民政府 | 对五组王尔冲段公路进行提质改造，长度10米，并增设警告标志、减速设施等交通安全设施。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 438 | 1650 | 1 | 110 | 414 | 完成五组王尔冲段公路提质改造，长度10米；预计2026年12月前完工。 | 提供务工岗位，增加村民务工收入，带动相关产业发展，为农户创造长期的经营性收入机会。
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 云台山村 | 马路镇云台山村大坪组级公路硬化 | 改建 | 大坪组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 马路镇人民政府 | 对大坪组级公路硬化4公里，路面宽度7米。 | 40 | 20 | 20 | 1 | 17 | 45 | 1 | 3 | 12 | 完成云台山村组级公路实施硬化，改善出行条件；预计2026年12月前完工。 | 改善道路周边群众出行难问题，受益脱贫户3户12人。
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 折尔村 | 折尔村白果一组水毁公路修复 | 改建 | 折尔村石榴塔 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 马路镇人民政府 | 对白果一组水毁公路水毁公路进行修复，长度50米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 65 | 1 | 3 | 11 | 完成白果一组水毁公路水毁公路进行修复，长度50米；预计2026年10前完工。 | 恢复民生，保障村民出行安全，受益25户65人。
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 蒋坪村 | 马路镇蒋坪村长堤组组级公里扩改 | 改建 | 蒋坪村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 马路镇人民政府 | 对长堤组组级公里进行扩改，长度0.35公里。 | 20 | 5 | 15 | 1 | 35 | 121 | 1 | 13 | 38 | 完成长堤组组级公里扩改，长度0.35公里；预计2026年11月前完工。 | 改善道路周边群众出行难问题，受益脱贫户13户38人。
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城南区 | 中砥社区 | 东田公路扩改油砂 | 新建 | 中砥社区 | 2025.7 | 2026.5 | 中砥社区 | 长6.65千米宽7.5米 | 50 | 50 |  | 1 | 256 | 562人 |  | 22 | 67 | 计划扩建6.6千米宽7.5路基 | 解决567以上的村民出行
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 金辉村 | 平口镇金辉村桥涵建设 | 新建 | 金辉村罗家冲庙坑里 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 金辉村 | 桥涵长4.5米，高1.5米，内空2米；挡土墙长40米，高1.2米、均厚1米；公路路面硬化长40米，宽3.5米，均厚0.2米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 22 | 92 | 1 | 8 | 34 | 按计划2026年9月底前完成罗家冲庙坑里桥涵建设4.5米 | 解决22户群众出行难的问题
161 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 平口镇 | 金辉村 | 平口镇金辉村中药材种植 | 新建 | 金辉村23个组 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 金辉村 | 种植黄精100亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 586 | 2401 | 1 | 96 | 390 | 按计划2026年12月底前完成黄精种植100亩 | 带动约586户2401人增加收入
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 兴果村 | 兴果村大烟溪至白水路面扩改 | 改建 | 大烟溪至白水 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 兴果村 | 公路扩改7.17公里，宽2米 | 70 | 70 | 0 | 1 | 420 | 1530 | 1 | 40 | 156 | 按计划2026年6月前完成公路扩改7.17公里 | 解决全村1530人生产生活的交通便利
163 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 平口镇 | 山洋村 | 山洋村山茶片渠道维修 | 改建 | 山茶片 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 山洋村 | 维修渠道长4000米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 250 | 804 | 1 | 33 | 118 | 按计划2026年4月底前完成山茶片渠道维修4000米 | 解决200亩农田水源，提高村民粮食年产量2000斤
164 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 平口镇 | 山洋村 | 山洋村金沂水库清淤 | 改建 | 陆上组 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 山洋村 | 水库清淤2400方 | 30 | 30 | 0 | 1 | 250 | 804 | 1 | 33 | 118 | 按计划2026年4月底前完成金沂水库清淤2400方 | 解决200亩农田水源，提高村民粮食年产量2000斤
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 沂溪村 | 沂溪村沿河公路加宽硬化 | 扩建 | 沂溪村满星组至松山组 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 沂溪村 | 延河公路总长2.3公里，3米加宽至5米，加高1米，护堤500米 | 68 | 68 | 0 | 1 | 435 | 1731 | 0 | 49 | 216 | 按计划2026年12月底完成满星组至松山组沿河公路加宽硬化 | 解决435户群众出行难的问题
166 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 平口镇 | 范溪村 | 平口镇范溪村岩口组、苏家组渠道维修硬化 | 续建 | 范溪村 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 范溪村 | 长2000米，底宽0.7，高0.5米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 599 | 2031 | 0 | 59 | 214 | 按计划在2026年12月完成范溪村岩口组、苏家组渠道维修硬化2000米 | 改善脱贫（监测）人口214人，其他人口1817人出行条件，促进产业发展
167 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 平口镇 | 新坪村 | 海角组渠道建设 | 新建 | 海角组 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 新坪村 | 长900米，渠道规格（300×400） | 15 | 10 | 5 | 1 | 23 | 85 | 0 | 3 | 6 | 按计划在2026年7月完成海角组渠道建设 | 改善6人脱贫（监测）人口出行条件，促进旅游产业
168 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 平口镇 | 新坪村 | 寿山景区游步道 | 新建 | 王里组 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 新坪村 | 长500，宽1.2米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 920 | 3211 | 0 | 67 | 261 | 按计划在2026年4月完成景区游步道新建 | 改善261人脱贫（监测）人口出行条件，促进旅游产业
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 平口镇 | 新坪村 | 群英、鹅公、秀连饮水项目 | 新建 | 群英组、秀连组、鹅公组 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 新坪村 | 管道1000米、清水池3个、水坝3个. | 15 | 10 | 5 | 1 | 109 | 418 | 0 | 18 | 77 | 按计划在2026年6月完成群英、秀连、鹅公饮水工程建设 | 改善77人脱贫（监测）人口饮水安全
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 平口镇 | 新坪村 | 封家组产业人行道 | 新建 | 封家组 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 新坪村 | 长1000米，宽0.6米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 86 | 292 | 0 | 3 | 10 | 按计划在2026年5月完成封家组人行道建设 | 改善10人脱贫（监测）人口出行条件，促进旅游产业
171 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 平口镇 | 花园村 | 花园村横一、横二组（双冲）渠道建设 | 新建 | 横一、横二组 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 花园村 | 横一、横二组渠道建设长600米、高1米、宽0.8米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 40 | 165 | 0 | 10 | 35 | 按计划2026年11月底前完成横一、横二组渠道建设600米 | 解决农户农田水渠灌溉问题
172 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 平口镇 | 平山村 | 平山村安平片农业灌溉竖井建设 | 新建 | 安平片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 平山村 | 建设1个农业灌溉竖井（深200米） | 10 | 10 | 0 | 1 | 81 | 332 | 0 | 12 | 40 | 计划2026年12月底前完成竖井建设 | 改善农户农业灌溉问题
173 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 平口镇 | 平山村 | 平山村安平片蔬菜种植基地 | 续建 | 安平片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 平山村 | 建设1个蔬菜种植基地（200亩） | 40 | 40 | 0 | 1 | 81 | 332 | 0 | 12 | 40 | 计划2026年12底前完成200亩蔬菜种植基地建设 | 增加就业岗位，带动81户332人产业发展
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 上升村 | 上升村红福 公路路面硬化 | 续建 | 红福 公路 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 上升村 | 红福公路扩改路面硬化长4公里、宽1米；公路硬化长1公里、宽4.5米。 | 70 | 70 | 0 | 1 | 86 | 310 | 1 | 36 | 134 | 按计划2026年9月前完成红福公路扩改路面硬化 | 改善134人脱贫（监测）人口出行条件
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 建平社区 | 平口镇建平社区易地搬迁安置点雪峰苑外街路面改造 | 改建 | 雪峰苑 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 建平社区 | 路面改造宽1.5米*长50米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 196 | 0 | 40 | 196 | 计划2026年6月前完成易地搬迁安置点雪峰苑外街路面改造 | 改善196人脱贫（监测）人口居住环境
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 永兴社区 | 平口镇永兴社区党群服务中心室外道路硬化及下水道建设 | 新建 | 临资路、学前路交叉点 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 永兴社区 | 路面硬化300平方、下水道建设长120米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 620 | 2340 | 0 | 169 | 654 | 按计划2026年6月前完成永兴社区党群服务中心室外道路硬化及下水道建设 | 方便654人脱贫（监测）人口办事出行条件
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江镇渠江社区连塘组产业发展道路修建 | 新建 | 渠江社区连塘组 | 2026-01-02 | 2026-06-02 | 渠江镇人民政府 | 新建林道1.5公里 | 9 | 5 | 4 | 1 | 22 | 73 | 1 | 13 | 48 | 6月底完成1.5公里林道修建 | 解决73人生产生活及物资运输条件
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江镇渠江社区莫家院组产业发展道路修建 | 新建 | 渠江社区莫家院组 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 新建林道1公里 | 6 | 5 | 1 | 2 | 41 | 164 | 1 | 21 | 79 | 12月底完成1公里林道修建 | 解决164人生产生活及物资运输条件
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江镇渠江社区莫家院组公路硬化 | 新建 | 渠江社区莫家组 | 2026-01-02 | 2026-05-02 | 渠江镇人民政府 | 公路硬化0.6公里 | 24 | 10 | 14 | 2 | 41 | 164 | 1 | 21 | 79 | 5月底完成0.6公里公路硬化 | 解决164人出行活动问题
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江镇渠江社区社胡家组公路硬化 | 新建 | 渠江社区社胡家组 | 2026-01-02 | 2026-05-02 | 渠江镇人民政府 | 公路硬化1.2公里 | 48 | 20 | 28 | 1 | 32 | 136 | 1 | 9 | 35 | 5月底完成1.2公里公路硬化 | 解决136人出行活动问题
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江镇渠江社区金坪组公路硬化 | 新建 | 渠江社区金坪组 | 2026-01-02 | 2026-05-02 | 渠江镇人民政府 | 公路硬化0.3公里 | 12 | 5 | 7 | 1 | 20 | 84 | 1 | 6 | 26 | 5月底完成0.3公里公路硬化 | 解决84人出行活动问题
182 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村农田灌水渠道建设 | 新建 | 大安村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 渠江镇人民政府 | 2.5公里农田灌水渠道修建 | 15 | 10 | 5 | 1 | 336 | 1058 | 0 | 63 | 236 | 12月底前完成2.5公里农田灌水渠道修建 | 改善农田灌水用水.维护基础设施，改善生活生产条件，实现增产增收，提高农户满意度、幸福感
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村林道修建 | 新建 | 大安村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 渠江镇人民政府 | 新挖3公里林道 | 24 | 20 | 4 | 1 | 58 | 293 | 0 | 11 | 42 | 12月底完成3公里林道修建完成 | 解决236人已脱贫人口农产品、山林等运输条件，降低生产成本
184 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村修建河道护堤及河道整治 | 新建 | 大安村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 渠江镇人民政府 | 新建1公里主干道河岸护堤 | 50 | 30 | 20 | 1 | 114 | 348 | 0 | 22 | 60 | 12月底完成1公里主干道河岸护堤建设 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了236人已脱贫人口的生产生活用地安全，改善生产条件，增加农户收入，维护基础设施，改善生活生产条件，实现增产增收
185 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村茶叶加工厂房建设 | 新建 | 大安村 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 渠江镇人民政府 | 新建厂房900平方米，烘干机1台，揉茶机5台 | 70 | 20 | 50 | 1 | 336 | 1058 | 0 | 63 | 236 | 8月底前完成900平方米茶业加工厂房建设 | 带动经济发展，解决剩余劳动力，增加村集体经济收入，增加农户收入，提高农户满意度、幸福感
186 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 连里村 | 渠江镇连里村大坪组便民桥 | 新建 | 大坪组 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 渠江镇人民政府 | 新建1座钢板便民桥长9米宽3米 | 4 | 3 | 1 | 1 | 38 | 120 | 1 | 5 | 20 | 10月底完成1座长9米宽3米钢板便民桥建设 | 改善20名已脱贫人口日常生产生活、物资运输以及出行条件
187 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 连里村 | 渠江镇连里村何家组水渠 | 新建 | 何家组 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 渠江镇人民政府 | 新建800米长水渠 | 8 | 6 | 2 | 1 | 54 | 161 | 1 | 8 | 33 | 8月底完成800米水渠建设 | 改善周边33名已脱贫人口生活生产条件，实现增产增收
188 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 连里村 | 渠江镇连里村灯塔河堤 | 新建 | 灯塔片区 | 2026-09-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 新建长220米、高3米、宽1米共计660立方河堤 | 15 | 13 | 2 | 1 | 61 | 235 | 1 | 15 | 48 | 12月底完成共计660立方河堤建设 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了48名已脱贫人口的生产生活用地安全，改善生产条件、提高农作物生产量，增加农户收入
189 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 连里村 | 渠江镇连里村石桥组机耕道硬化 | 新建 | 石桥组 | 2026-01-03 | 2026-08-03 | 渠江镇人民政府 | 硬化长300米 宽3.5米的机耕道 | 9 | 5 | 4 | 1 | 62 | 220 | 1 | 14 | 42 | 8月底完成300米机耕道硬化 | 改善周边42名已脱贫人口生活生产条件，降低运输成本
190 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖发展 | 渠江镇 | 桃坪村 | 渠江镇桃坪村灯塔水库水产养殖 | 新建 | 桃坪村 | 2026-01-02 | 2026-08-02 | 渠江镇人民政府 | 添置养殖设备、投放草鱼、鲢鱼20万尾 | 50 | 30 | 20 | 1 | 50 | 150 | 0 | 25 | 75 | 8月底完成20万鱼苗投放 | 增加村集体经济收入，带动农户收益分红
191 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 渠江镇 | 桃坪村 | 渠江镇桃桃坪村仓储保鲜冷链基地 | 新建 | 桃坪村柳山组 | 2026-01-02 | 2026-08-02 | 渠江镇人民政府 | 建设仓储中心500平方，冷链库600立方。 | 80 | 50 | 30 | 1 | 100 | 310 | 0 | 37 | 127 | 8月底完成500平方仓储中心、600立方冷链库建设 | 增加村集体经济收入，带动农户收益分红
192 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 渠江镇 | 桃坪村 | 渠江镇桃坪村设施农业产业建设 | 改扩建 | 桃坪村 | 2026-01-02 | 2026-08-02 | 渠江镇人民政府 | 增加大棚3000平方，添置配套设备 | 60 | 40 | 20 | 1 | 50 | 155 | 0 | 37 | 127 | 8月底完成3000平方米大棚建设 | 增加村集体经济收入，带动农户收益分红
193 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 渠江镇 | 桃坪村 | 渠江镇桃坪村农业社会化服务建设 | 扩建 | 桃坪村 | 2026-01-02 | 2026-06-02 | 渠江镇人民政府 | 添置农业服务机械5台 | 40 | 40 | 0 | 5 | 200 | 325 | 1 | 80 | 245 | 6月底完成5台农业服务机械添置 | 提供社会化服务，提高325人生产效益。
194 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 桃坪村 | 渠江镇桃坪村院子组通户公路建设及硬化 | 新建 | 桃坪村 | 2026-01-02 | 2026-10-02 | 渠江镇人民政府 | 新建通组公路，硬化道路400米 | 30 | 20 | 10 | 1 | 30 | 110 | 0 | 3 | 18 | 10月底完成400米道路修建及硬化 | 解决交通设施，提高110人生产生活水平。
195 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 桃坪村 | 渠江镇桃坪村王冲产业路建设 | 新建 | 桃坪村 | 2026-01-02 | 2026-07-02 | 渠江镇人民政府 | 新建产业路4公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 40 | 90 | 0 | 10 | 35 | 7月底完成4公里产业路建设 | 降低90人生产成本，提升产业活力和竟争力。
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 桃坪村 | 渠江镇桃坪村棕树冲产业路改扩建 | 改扩建 | 桃坪村 | 2026-04-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 扩建产业路2公里，铺设沥青路面2公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 65 | 215 | 0 | 15 | 65 | 12月底完成2公里产业路改扩建 | 提高资源利用力，改善215名村民生产生活条件。
197 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型水农田利设施建设 | 渠江镇 | 大仓村 | 渠江镇大仓村石大门水毁河堤修建 | 改建 | 大仓村 | 2026-03-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 河堤修建长100米，宽0.5米，高2米共计100立方。 | 20 | 10 | 10 | 1 | 362 | 1339 | 0 | 46 | 171 | 12月底完成长100米，宽0.5米，高2米共计100立方河堤修建 | 河堤的修建是对于幸福组，半坡组等五个组的农田保护，也保障农民生产生活安全，改善了乡村环境的质量
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 大仓村 | 渠江镇大仓村杉树组组级公路硬化 | 新建 | 大仓村 | 2026-04-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 组级公路硬化长0.12公里，宽3.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 362 | 1339 | 0 | 46 | 171 | 12月底完成0.12公里公路硬化 | 保障了脱贫人及所有群众的出行安全，解决了村民的农产品运输条件，降低生产成本，并优化了环境与生活质量
199 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 大仓村 | 渠江镇大仓村石拱危桥改造 | 改建 | 大仓村 | 2026-05-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 危桥改造1座长8米宽4米 | 12 | 8 | 4 | 1 | 362 | 1339 | 0 | 46 | 171 | 12月底完成1座长8米宽4米的危桥改造 | 危桥改造保障了我村所有群众的出行安全，也是推进乡村振兴的重要举措。
200 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠江镇 | 夫溪村 | 渠江镇夫溪村中药材种植基地建设 | 新建 | 夫溪村七树冲 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 渠江镇人民政 | 建设中药材种植100亩 | 40 | 30 | 10 | 1 | 680 | 2250 | 1 | 115 | 426 | 12月底完成100亩基地建设及种植 | 带动经济发展，解决剩余劳动力，增加村集体经济收入
201 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 渠江镇 | 夫溪村 | 渠江镇夫溪村光伏发电站建设 | 新建 | 夫溪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 渠江镇人民政 | 新建一座200KW光伏发电站 | 80 | 70 | 10 | 1 | 680 | 2250 | 1 | 115 | 426 | 12月底完成一座200KW光伏发电站建设 | 推动村集体经济发展，壮大村集体经济增效增收
202 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 渠江镇 | 夫溪村 | 渠江镇夫溪村扶贫车间维修 | 维修 | 夫溪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 渠江镇人民政 | 建设1000㎡楼顶防水 | 10 | 8 | 2 | 1 | 680 | 2250 | 1 | 115 | 426 | 12月底前完成车间屋顶1000㎡防水维修 | 解决剩余劳动力，带动经济发展，增加村集体经济收入
203 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 夫溪村 | 渠江镇夫溪村七树冲产业路建设 | 新建 | 夫溪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 渠江镇人民政 | 新建七树冲产业路3公里 | 30 | 24 | 6 | 1 | 680 | 2250 | 1 | 115 | 426 | 12月底完成修建3公里产业路 | 426人已脱贫人口及全村村民受益，提高林下经济效益，降低运输成本，解决民生问题，提高群众满意度
204 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 大塘村 | 渠江镇大塘村梁家组组级公路硬化 | 新建 | 大塘村 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 渠江镇人民政府 | 梁家组组级公路硬化全长500米，宽4.5米 | 30 | 20 | 10 | 1 | 85 | 328 | 0 | 8 | 32 | 12月底完成公路硬化长500米、宽4.5米 | 解决328人的出行问题
205 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 渠江镇 | 大塘村 | 渠江镇大塘村安全饮水 | 新建 | 大塘村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 渠江镇人民政府 | 新建蓄水池4个，管道5公里 | 12 | 8 | 4 | 1 | 210 | 750 | 0 | 21 | 100 | 9月底完成4个蓄水池及5公里管道建设 | 解决全村750人安全饮水问题
206 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 大塘村 | 渠江镇大塘村渠道工程 | 新建 | 大塘村 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 渠江镇人民政府 | 大塘村各组渠道修建10公里 | 48 | 27 | 21 | 1 | 421 | 1358 | 0 | 53 | 229 | 8月底完成10公里渠道修建 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了229已脱贫人口的生产生活用地安全，改善生产条件、提高农作物生产量，增加农户收入，维护基础设施，改善生活生产条件建立管护制度，实现增产增收
207 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 大塘村 | 渠江镇大塘村桥下组河堤建设 | 新建 | 大塘村 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 渠江镇人民政府 | 新建河堤1000立方 | 25 | 15 | 10 | 1 | 220 | 660 | 0 | 53 | 229 | 8月底完成1000立方河堤建设 | 改善农村人居环境，提升抗洪减灾能力
208 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 渠江镇 | 大塘村 | 渠江镇大塘村垃圾亭建设 | 新建 | 大塘村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 渠江镇人民政府 | 大塘村垃圾亭新建8个 | 8 | 5 | 3 | 1 | 421 | 1358 | 0 | 53 | 229 | 11月底完成8个垃圾亭修建 | 改善农村人居环境，提升公共卫生水平
209 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 晏家村 | 渠江镇晏家村产业道路硬化 | 新建 | 晏家村高岩洞 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 渠江镇人民政府 | 硬化1.2公里 | 48 | 30 | 18 | 1 | 45 | 180 | 0 | 18 | 59 | 10月底完成1.2公里产业道路硬化 | 解决180人产业发展运输问题
210 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 晏家村 | 渠江镇晏家村各组渠道维修 | 维修 | 晏家村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 渠江镇人民政府 | 全村各组渠道维修3公里 | 15 | 10 | 5 | 1 | 328 | 1169 | 0 | 51 | 220 | 12月底完成3公里渠道维修 | 改善农田灌水用水.维护基础设施，改善生活生产条件，实现增产增收，提高农户满意度、幸福感
211 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 城华村 | 渠江镇城华村土地冲产业路硬化 | 新建 | 城华村 | 2026-03-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 产业路硬化600米，3.5米宽 | 25 | 20 | 5 | 1 | 50 | 206 | 1 | 10 | 43 | 12月底前完成600米产业路硬化 | 解决206人产业发展、农产品运输条件，降低生产成本
212 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠江镇 | 城华村 | 渠江镇城华田冲坑渠道建设 | 新建 | 城华村 | 2026-03-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 新建渠道1公里 | 12 | 10 | 2 | 1 | 45 | 185 | 1 | 15 | 64 | 12月底完成1公里渠道建设 | 解决185人产业发展，降低生产成本
213 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 城华村 | 渠江镇城华村连溪组公路维修 | 维修 | 城华村 | 2026-03-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 维修硬化长500米，宽4.5米 | 25 | 15 | 10 | 1 | 55 | 212 | 1 | 18 | 68 | 12月底前完成500米公路维修 | 解决212人出行问题
214 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠江镇 | 城华村 | 渠江镇城华村何家组机耕道建设 | 新建 | 城华村 | 2026-03-02 | 2026-12-02 | 渠江镇人民政府 | 机耕道建设长1公里 | 10 | 7 | 3 | 1 | 20 | 95 | 1 | 10 | 39 | 12月底前完成1公里机耕道建设 | 解决95人产业发展、农产品运输条件，降低生产成本
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 白沙溪村 | 田庄乡白沙溪村吉家庭至宋家湾公路提质改造 | 扩建 | 白沙溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 田庄乡人民政府 | 沙坪5组至宋家3 组扩改、硬化5.7公里，宽1.5米 | 45 | 35 | 10 | 1 | 751 | 2470 | 1 | 157 | 564 | 完成沙坪5组至宋家3 组扩改、硬化5.7公里，宽1.5米 | 解决白沙溪村751户2470人的出行安全问题
216 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 百竹园 | 河堤修复 | 维修 | 百竹园村白竹水 | 2026.03 | 2026.06 | 百竹园村 | 长500米，宽1米，高3.5米 | 55 | 50 | 5 | 1 | 544 | 1957 | 1 | 140 | 513 | 完成长500米，宽1米，高3.5米河堤修复 | 解决全村544户1957人的出行安全问题
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 田庄乡 | 笔峰村 | 田庄乡笔峰村杨泥田至共同路段公路处险加宽 | 改建 | 田庄乡笔峰村 | 46023 | 46327 | 田庄乡人民政府 | 杨泥田至共同路段公路处险加宽约4处共500米：杨泥田六组加宽100米；共同二组加宽200米；杨泥田七组100米；杨泥田二组50米；杨泥田三组50米 | 80 | 50 | 30 | 1 | 683 | 2439 | 1 | 149 | 495 | 完成杨泥田至共同路段公路处险加宽4处共500米 | 解决全村683户2439人的出行安全问题
218 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 田庄乡 | 笔峰村 | 田庄乡笔峰村振兴山庄至田庄卫生院沿溪产业路扩宽、硬化 | 新建 | 田庄乡笔峰村 | 46023 | 46327 | 田庄乡人民政府 | 振兴山庄至田庄卫生院沿溪产业路扩宽、硬化1500米 | 50 | 30 | 20 | 1 | 683 | 2439 | 1 | 149 | 495 | 完成振兴山庄至田庄卫生院沿溪产业路扩宽、硬化1500米 | 解决全村683户2439人的出行安全问题
219 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 田庄乡 | 笔峰村 | 笔峰村杨泥田片区自来水池新建 | 新建 | 田庄乡笔峰村 | 46023 | 46327 | 田庄乡人民政府 | 杨泥田片区四组云一冲新建一个水池，长4米*宽4米*高4米 | 28 | 20 | 8 | 1 | 215 | 710 | 1 | 43 | 123 | 完成杨泥田片区的水池建设一个 | 解决杨泥田片区710人的饮水安全问题
220 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 田庄乡 | 茶酉社区 | 金竹片组饮水提质 | 新建 | 茶酉社区金竹片区 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 茶酉社区居民委员会 | 金竹片区水质提质，需水管2500米，水池100个m³，抽水泵等设备，还需打水井150米深 | 70 | 50 | 20 | 1 | 214 | 621 |  |  |  | 脱贫户16户、监测户3户 | 解决安全用水
221 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 高马二溪村 | 田庄乡高马二溪村黄沙一组至三组公路硬化 | 新建 | 高马二溪村 | 2026.05 | 2026.12 | 田庄乡人民政府 | 黄沙一组至三组公路硬化1.9公里 | 80 | 50 | 30 | 1 | 62 | 168 | 1 | 21 | 68 | 完成黄沙一组至三组公路硬化1.9公里 | 改善全村136户786人村民出行条件
222 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 龙门新村龙门片区河堤2公里整修 | 田庄乡 | 龙门新村 | 农村河堤整修 | 公共基础设施 | 龙门新村龙门片区 | 2026.03 | 2026.11 | 龙门新村村民委员会 | 龙门新村龙门片区河堤2公里整修 | 50 | 25 | 25 | 1 | 268 | 1172 | 1 | 55 | 208 | 完成龙门新村龙门片区河堤2公里整修 | 结合村级发展规划，解决268户1172人生产生活设施，壮大村级集体经济产业
223 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 桃林村 | 桃林村组级公路硬化 | 公共建设 | 桃林村 | 2026.2 | 2026.11 | 桃林村 | 组级公路硬化3.5公里 | 90 | 50 | 40 | 1 | 570 | 1930 | 1 | 156 | 570 | 解决156户已脱贫人口的“出行难”问题。 | 改善生产生活条件出行条件
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 温溪村 | 田庄乡温溪村朱林公路硬化 | 新建 | 温溪村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 田庄乡人民政府 | 朱林片区石全湾至李家坳公路硬化2公里 | 60 | 30 | 30 | 1 | 56 | 179 | 1 | 13 | 42 | 完成朱林片区石全湾至李家坳公路硬化2公里 | 解决朱林片区56户179人的出行安全问题
225 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 田庄乡 | 温溪村 | 田庄乡温溪村农田水渠灌溉 | 新建 | 温溪村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 田庄乡人民政府 | 阳鹊坪水渠新建600米 | 10 | 5 | 5 | 1 | 45 | 153 | 1 | 15 | 49 | 完成阳鹊坪水渠新建600米 | 解决温溪村45户153人的农田灌溉问题
226 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 田庄村 | 水毁河堤维修加固 | 公共建设 | 田庄村 | 2026.2 | 2026.11 | 田庄村 | 1500米的水毁河堤 | 60 | 40 | 20 | 1 | 408 | 1683 | 1 | 58 | 194 | 解决58户已脱贫人口的“出行难”问题。 | 改善生产生活条件出行条件
227 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 田庄村 | 林道修建 | 公共建设 | 田庄村 | 2026.2 | 2026.11 | 田庄村 | 6公路的林道修建 | 20 | 15 | 5 | 1 | 408 | 1683 | 1 | 58 | 194 | 解决58户已脱贫人口的“出行难”问题。 | 改善生产生活条件出行条件
228 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 田庄乡 | 文溪社区 | 文溪社区核桃沟新建水池 | 新建 | 文溪社区 | 2026.04 | 2026.12 | 文溪社区居民委员会 | 水池200立方米 | 40 | 30 | 10 | 1 | 300 | 1500 | 1 | 252 | 859 | 解决300户居民用水质量问题 | 解决安全用水
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路 | 田庄乡 | 香岩村 | 田庄乡香岩村米沙溪林道修建 | 新建 | 香岩村米沙溪 | 2026.04 | 2026.09 | 田庄乡人民政府 | 米沙溪林道3公里 | 20 | 10 | 10 | 1 | 27 | 103 | 1 | 10 | 41 | 完成水碾沟至扁担坳3公路林道新建 | 提高米沙溪27户103人的经济收入
230 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙溪镇 | 龙丰村 | 仙溪镇龙丰村油茶林基地建设 | 新种 | 龙丰村 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | 龙丰村村民委员会 | 油茶林基地建设约80亩 | 20 | 20 |  | 1 | 556 | 1825 | 0 | 63 | 252 | 按计划完成油茶林基地建设约80亩。为周边493户农户及63户脱贫户提供适当就业岗位，促进当地相关产业发展，带动特色产业，增加农户收入。 | 为周边493户农户及63户脱贫户提供适当就业岗位，促进当地相关产业发展，带动特色产业，增加农户收入。
231 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 龙丰村 | 仙溪镇龙丰村自来水管网建设 | 改建 | 龙丰村 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 龙丰村村民委员会 | 人蓄饮水管道改建约1200米 | 12 | 12 |  | 1 | 235 | 1178 | 0 | 25 | 100 | 按计划完成人蓄饮水管道改建约1200米。解决周边210户农户及25户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。 | 解决周边210户农户及25户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。
232 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 龙丰村 | 仙溪镇龙丰村农田灌溉渠道建设 | 改建 | 龙丰村 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 龙丰村村民委员会 | 田间灌溉渠道新建约2000米 | 26 | 26 |  | 1 | 218 | 1086 | 0 | 31 | 124 | 按计划完成田间灌溉渠道新建约2000米。改善灌溉条件，便利周边187户农户及31户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边187户农户及31户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
233 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 山漳村 | 仙溪镇山漳村村级主干道提质改造 | 扩建 | 宁家湾马扶冲 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 山漳村村民委员会 | 约3500米公路路基扩宽并硬化（平均扩宽1.5米） | 50 | 40 | 10 | 4 | 1100 | 3800 | 0 | 13 | 36 | 按计划完成约3500米公路路基扩宽并硬化（平均扩宽1.5米）。改善周边1087户农户及13户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边1087户农户及13户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
234 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 仙溪镇 | 河东村 | 仙溪镇河东村剪刀坑至昌坳上自来水安装 | 新建 | 河东村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 河东村村民委员会 | 自来水水管安装长度2公里 | 5 | 4 | 1 | 1 | 153 | 800 | 0 | 17 | 70 | 按计划完成自来水水管安装长度2公里。解决周边136户农户及17户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。 | 解决周边136户农户及17户脱贫户饮水问题，改善生产生活条件。
235 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 河东村 | 仙溪镇河东村山塘清淤建设 | 维修 | 河东村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 河东村村民委员会 | 11口山塘清淤（桃园片新塘、小塘，中坪上片土门口塘、砖屋塘、上游新塘、桂花山塘、徐家弯塘、童家塘、龙家塅干塘子、陶家回子塘、新屋木子塘） | 18 | 16 | 2 | 1 | 505 | 1840 | 0 | 75 | 294 | 按计划完成11口山塘清淤（桃园片新塘、小塘，中坪上片土门口塘、砖屋塘、上游新塘、桂花山塘、徐家弯塘、童家塘、龙家塅干塘子、陶家回子塘、新屋木子塘）。提高农业生产抗旱能力，便利周边430户农户及75户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 提高农业生产抗旱能力，便利周边430户农户及75户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
236 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村维修与新建渠道 | 维修新建 | 大溪村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 大溪村村民委员会 | 维修与新建渠道建设约1500米 | 12 | 9 | 3 | 1 | 80 | 170 | 1 | 25 | 55 | 按计划完成维修与新建渠道建设约1500米。改善灌溉条件，便利周边55户农户及25户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边55户农户及25户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
237 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村水毁河堤修复 | 新建 | 大溪村 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 大溪村村民委员会 | 水毁河堤修复建设约800米 | 78 | 58 | 20 | 1 | 150 | 360 | 1 | 60 | 145 | 按计划完成水毁河堤修复建设约800米。改善灌溉条件，便利周边90户农户及60户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边90户农户及60户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
238 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村田间机耕道修建 | 新建 | 大溪村 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 大溪村村民委员会 | 田间机耕道修建约2公里 | 18 | 13 | 5 | 1 | 110 | 650 | 1 | 30 | 72 | 按计划完成田间机耕道修建约2公里。便于生产物资、产品运输及周边80户农户及30户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。 | 便于生产物资、产品运输及周边80户农户及30户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。
239 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 大溪村 | 仙溪镇大溪村公路扩改加宽 | 新建 | 大溪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 大溪村村民委员会 | 公路扩改加宽约4.8公里 | 37 | 27 | 10 | 1 | 667 | 2352 | 1 | 177 | 597 | 按计划完成公路扩改加宽约4.8公里。改善周边490户农户及177户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边490户农户及177户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
240 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 圳上村 | 仙溪镇圳上村公路扩宽 | 维修 | 同心组，合心组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 圳上村村民委员会 | 公路扩宽约1公里（同心组，合心组 | 8 | 8 | 0 | 1 | 82 | 420 | 0 | 12 | 48 | 按计划完成公路扩宽约1公里（同心组，合心组。改善周边70户农户及12户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边70户农户及12户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
241 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 圳上村 | 仙溪镇圳上村排灌渠道维修 | 维修 | 各组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 圳上村村民委员会 | 田间排灌渠道维修约1000米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 580 | 2560 | 0 | 88 | 343 | 按计划完成田间排灌渠道维修约1000米。改善灌溉条件，便利周边492户农户及88户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边492户农户及88户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
242 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 华天村 | 仙溪镇华天村山塘维修 | 维修 | 仙溪镇华天村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 华天村村民委员会 | 山塘维修4口 | 25 | 25 | 0 | 1 | 423 | 1647 | 0 | 90 | 326 | 按计划完成山塘维修4口。提高农业生产抗旱能力，便利周边333户农户及90户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 提高农业生产抗旱能力，便利周边333户农户及90户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
243 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 华天村 | 仙溪镇华天村河堤加固 | 维修 | 仙溪镇华天村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 华天村村民委员会 | 河堤加固约1200米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 423 | 1647 | 0 | 90 | 326 | 按计划完成河堤加固约1200米。改善灌溉条件，便利周边333户农户及90户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边333户农户及90户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
244 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 华天村 | 仙溪镇华天村新建河坝 | 新建 | 仙溪镇华天村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 华天村村民委员会 | 新建河坝1座 | 5 | 5 | 0 | 1 | 423 | 1647 | 0 | 90 | 326 | 按计划完成新建河坝1座。改善灌溉条件，便利周边333户农户及90户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边333户农户及90户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
245 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 华天村 | 仙溪镇华天村新建林道 | 新建 | 仙溪镇华天村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 华天村村民委员会 | 新建林道4000米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 423 | 1647 | 0 | 90 | 326 | 按计划完成新建林道4000米。便于生产物资、产品运输及周边333户农户及90户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。 | 便于生产物资、产品运输及周边333户农户及90户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。
246 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 九龙社区 | 仙溪镇九龙社区河堤建设 | 新建 | 小河口到九龙大桥 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 九龙社区村民委员会 | 河堤建设约长100米（高4米，宽1米） | 20 | 20 | 0 | 1 | 80 | 400 | 0 | 10 | 50 | 按计划完成河堤建设约长100米（高4米，宽1米）。改善灌溉条件，便利周边70户农户及10户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边70户农户及10户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
247 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 仙峰村 | 仙溪镇仙峰村灌溉山塘维修 | 维修 | 仙峰村各组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 仙峰村村民委员会 | 全村6口灌溉山塘塘基维修、清淤 | 20 | 20 | 0 | 1 | 400 | 1600 | 0 | 66 | 280 | 按计划完成全村6口灌溉山塘塘基维修、清淤。提高农业生产抗旱能力，便利周边334户农户及66户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 提高农业生产抗旱能力，便利周边334户农户及66户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
248 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 仙峰村 | 仙溪镇仙峰村龚清路公路扩宽 | 新建 | 龚仑片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 仙峰村村民委员会 | 龚仑片公路窄改宽2000米 | 71.6 | 71.6 | 0 | 1 | 400 | 1600 | 0 | 66 | 280 | 按计划完成龚仑片公路窄改宽2000米。改善周边334户农户及66户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边334户农户及66户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
249 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 仙溪镇 | 仙峰村 | 仙溪镇仙峰村舒家冲至吴家组耕作路新建 | 新建 | 清江片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 仙峰村村民委员会 | 仙峰村舒家冲至吴家组耕作路新建800米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 280 | 900 | 0 | 66 | 280 | 按计划完成仙峰村舒家冲至吴家组耕作路新建800米。便于生产物资、产品运输及周边214户农户及66户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。 | 便于生产物资、产品运输及周边214户农户及66户脱贫户农业生产，完善配套基础设施。
250 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 仙峰村 | 仙溪镇仙峰村振兴路灌溉渠道维修 | 维修 | 窑头片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 仙峰村村民委员会 | 振兴路灌溉渠道维修约1600米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 280 | 900 | 0 | 66 | 280 | 按计划完成振兴路灌溉渠道维修约1600米。改善灌溉条件，便利周边214户农户及66户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边214户农户及66户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
251 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仙溪镇 | 仙峰村 | 仙溪镇仙峰村徐家塘扩容、泄洪道、坝体维修 | 维修 | 龚仑片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 仙峰村村民委员会 | 徐家塘扩容、泄洪道、坝体维修 | 20 | 20 | 0 | 1 | 400 | 1600 | 0 | 66 | 280 | 按计划完成徐家塘扩容、泄洪道、坝体维修。提高农业生产抗旱能力，便利周边334户农户及66户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 提高农业生产抗旱能力，便利周边334户农户及66户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
252 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 仙溪镇 | 泉塘村 | 仙溪镇泉塘村渠沟新建 | 新建 | 殷余长冲组、上湾片、郭家组 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 泉塘村村民委员会 | 渠沟新建约3.7KM | 80 | 80 | 0 | 1 | 229 | 800 | 0 | 28 | 121 | 按计划完成渠沟新建约3.7KM。改善灌溉条件，便利周边201户农户及28户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。 | 改善灌溉条件，便利周边201户农户及28户脱贫户生产耕作，提高生产效能，实现稳产增收。
253 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 仙溪镇芙蓉村引路山道路硬化建设 | 新建 | 芙蓉村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 芙蓉村村民委员会 | 硬化芙蓉村引路山公路2.6公里 | 90 | 80 | 10 | 1 | 220 | 968 | 1 | 9 | 42 | 按计划完成硬化芙蓉村引路山公路2.6公里。改善周边211户农户及9户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边211户农户及9户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
254 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 仙溪镇芙蓉村乡村道路水毁修复建设 | 新建 | 芙蓉村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 芙蓉村村民委员会 | 村组水毁道路修复约5公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 662 | 2204 | 1 | 92 | 402 | 按计划完成村组水毁道路修复约5公里。改善周边570户农户及92户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边570户农户及92户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
255 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 芙蓉村 | 仙溪镇芙蓉村桃子坳茶园道路硬化建设 | 新建 | 芙蓉村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 芙蓉村村民委员会 | 硬化芙蓉村桃子坳公路1.6公里 | 50 | 40 | 10 | 1 | 88 | 309 | 1 | 8 | 36 | 按计划完成硬化芙蓉村桃子坳公路1.6公里。改善周边80户农户及8户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边80户农户及8户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
256 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路设建（通村、通户路） | 小淹镇 | 胜利村 | 小淹镇胜利村叶子湾公路硬化2公里 | 新建 | 胜利村 | 2026.1 | 2026.12 | 胜利村村民委员会 | 叶子湾2公里的公路硬化 | 45 | 40 | 5 | 1 | 625 | 5570 | 1 | 72 | 647 | 计划12月底前完成叶子湾2公里的公路硬化 | 改善人们生产生活条件，解决出行难的问题
257 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 众兴大桥 | 恢复 | 白莲村众兴一组 | 2026.5 | 2026.9 | 白莲村村民委员会 | 危桥重建，宽6m长12m | 15 | 14 | 1 | 1 | 679 | 2381 | 0 | 15 | 307 | 计划完成危桥重建规模宽6m长12m | 解决白莲村安全出行问题
258 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 辽家冲产业路硬化 | 新建 | 白莲村香草六组 | 2026.3 | 2026.6 | 白莲村村民委员会 | 硬化宽5m长520m产业路 | 25 | 19.8 | 5.2 | 1 | 679 | 2381 | 0 | 15 | 307 | 计划完成硬化宽5m长520m产业路 | 解决白莲村安全出行问题
259 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 莲花二组通组公路 | 新建 | 白莲村莲花二组 | 2026.8 | 2026.1 | 白莲村村民委员会 | 硬化宽3.5m长200m通组公路 | 15 | 10 | 5 | 1 | 679 | 2381 | 0 | 15 | 307 | 计划完成硬化宽3.5m长200m通组公路 | 解决白莲村安全出行问题
260 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 香草三组到六组河堤建设 | 新建 | 白莲村香草三组、六组 | 2026.7 | 2026.12 | 白莲村村民委员会 | 高2.5m、宽1m、长300m的农田河堤建设 | 15 | 10 | 5 | 1 | 679 | 2381 | 0 | 15 | 307 | 计划完成高2.5m、宽1m、长300m的农田河堤建设 | 改善人们生产生活条件，保证人们生产用地安全
261 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 庙坪二、三、四组河堤建设 | 新建 | 白莲村庙坪二组、三组、四组 | 2026.8 | 2026.1 | 白莲村村民委员会 | 高2.5m、宽1m、长500m的农田河堤建设 | 20 | 15 | 5 | 1 | 679 | 2381 | 0 | 15 | 307 | 计划完成高2.5m、宽1m、长500m的农田河堤建设 | 改善人们生产生活条件，保证人们生产用地安全
262 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 白莲村 | 众兴四组河堤建设 | 新建 | 白莲村众兴四组 | 2026.3 | 2026.5 | 白莲村村民委员会 | 高3m、宽1m、长200m的农田河堤建设 | 15 | 10 | 5 | 1 | 679 | 2381 | 0 | 15 | 307 | 计划完成高3m、宽1m、长200m的农田河堤建设 | 改善人们生产生活条件，保证人们生产用地安全
263 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、建设 | 小淹镇 | 金双村 | 小淹镇金双村林间防火运输路建设 | 新建 | 金双村 | 2026.4 | 2026.9 | 金双村 | 新建1.6公里防火通道 | 7 | 6 | 1 | 1 | 286 | 4867 | 0 | 80 | 268 | 计划12月份新建1.6公里森林防火通道 | 改善防火林道安全通行，有效提高农民收入，解决了森林资源浪费的问题
264 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 小淹镇 | 陶澍村 | 小淹镇陶澍村人居环境整治 | 新建 | 陶澍村 | 2026.6 | 2026.12 | 陶澍村村民委员会 | 更换300只垃圾桶，修建垃圾棚5个 | 8 | 6 | 2 | 1 | 738 | 2587 | 0 | 92 | 353 | 按计划更换300只垃圾桶，修建垃圾棚5个 | 改善全村738户2587人的生产生活条件
265 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 陶澍村 | 小淹镇陶澍村通组公路维修和硬化 | 恢复 | 陶澍村 | 2026.3 | 2026.1 | 陶澍村村民委员会 | 完成村5公里通组公路维修和硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 738 | 2587 | 0 | 92 | 353 | 计划2026年10月份完成我村5公里通组公路维修和硬化 | 解决2578人出行及产业问题
266 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小淹镇 | 肖家村 | 肖家村林间防火路 | 维修 | 大湾、蔡云 | 2026.8 | 2026.12 | 小淹镇人民政府 | 林间防火路维修3公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 90 | 428 | 0 | 2 | 6 | 按计划完成林间防火路维修3公里 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，改善2户受益脱贫户数及防止返贫监测对象出行条件
267 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 肖家村 | 肖家村河堤建设 | 新建 | 大力、一组 | 2026.8 | 2025.12 | 小淹镇人民政府 | 新建河堤500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 205 | 865 | 0 | 28 | 112 | 按计划完成新建河堤500米 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，改善28户受益脱贫户数及防止返贫监测对象良田灌溉条件，为村民每年增收500元以上
268 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 石峰村 | 小淹镇石峰村五六组公路硬化 | 新建 | 石峰村 | 2026.3 | 2026.1 | 石峰村村民委员会 | 五六组2公里公路硬化 | 60 | 40 | 20 | 1 | 213 | 835 | 0 | 20 | 60 | 按计划2026年10月完成五六组2公里公路硬化 | 解决石峰村村民出行困难及灾情隐患
269 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小淹镇 | 石峰村 | 小淹镇石峰村一组至十四组森林防火通道建设 | 新建 | 石峰村 | 2026.3 | 2026.12 | 石峰村村民委员会 | 峰村一组至十四组森林防火通道2公里的建设 | 30 | 20 | 10 | 1 | 160 | 625 | 0 | 24 | 92 | 计划2026年12月完成石峰村一组至十四组森林防火通道的建设 | 解决石峰村村民山林、竹子等的运输方便，预防森林火灾的发生。
270 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小淹镇 | 百足村 | 富溪河道修复 | 恢复 | 百足村 | 2026.3 | 2026.6 | 百足村 | 修复富溪河道长1000米，高5米，宽1.2米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 43 | 189 | 1 | 9 | 35 | 按时修复富溪河道1000米 | 改善人们生产生活条件
271 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 白沙溪社区白沙片通村公路出口路基新建 | 新建 | 白沙溪社区 | 2026.7 | 2026.12 | 小淹镇人民政府 | 白沙溪社区通村公路路基新建1公里 | 30 | 20 | 10 | 3 | 681 | 2139 | 0 | 76 | 246 | 按计划完成白沙溪社区通村公路1公里路基新建 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，改善76户受益脱贫户数及防止返贫监测对象出行条件
272 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 白沙溪社区组级公路及入户公路硬化 | 新建 | 白沙溪社区 | 2026.7 | 2026.12 | 小淹镇人民政府 | 白沙溪社区组级公路及入户公路硬化2公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 681 | 2139 | 0 | 76 | 246 | 按计划完成白沙溪社区组级公里及入户公路2公里的硬化 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，改善76户受益脱贫户数及防止返贫监测对象出行条件
273 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 白沙溪社区产业路硬化 | 新建 | 白沙溪社区 | 2026.7 | 2026.12 | 小淹镇人民政府 | 白沙溪社区产业公路硬化1.2公里 | 40 | 40 | 0 | 1 | 681 | 2139 | 0 | 76 | 246 | 按计划完成白沙溪社区产业路1.2公里的硬化 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，有利于76户受益脱贫户数及防止返贫监测对象产业发展
274 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏发电站建设 | 小淹镇 | 杨思村 | 光伏发电 | 新建 | 杨思村 | 2026.1 | 2026.12 | 杨思村 | 6公里光伏发电板安装 | 40 | 30 | 10 | 1 | 417 | 1718 | 0 | 64 | 231 | 计划12月底完成6公里光伏发电板安装 | 发展集体经济增加脱贫人口收入
275 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小淹镇 | 碧溪村 | 防火林道维修 | 维修维护 | 碧溪村 | 2026.4 | 2026.12 | 碧溪村 | 林道维修28公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 510 | 1993 | 1 | 87 | 302 | 按期完成“防火林道维修28公里” | 改善防火林道安全通行，保障1993人生产生活安全
276 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 生产粗加工 | 小淹镇 | 百花村 | 安化县昌茂隆生态农业有限公司百花寨农庄 | 新建 | 百花村 | 2026.2 | 2026.12 | 安化县昌茂隆生态农业有限公司 | 修建200平方米厂房一栋 | 30 | 30 | 0 | 1 | 10 | 32 | 0 | 7 | 23 | 按计划完成 | 增加集体收入20万
277 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 生产粗加工 | 小淹镇 | 百花村 | 安化县昌茂隆生态农业有限公司茶叶加工厂 | 新建 | 百花村 | 2026.2 | 2026.12 | 安化县昌茂隆生态农业有限公司 | 完成300平方米厂房建设 | 50 | 50 | 0 | 1 | 45 | 305 | 0 | 16 | 65 | 按计划完成 | 增加集体收入60万
278 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 雪峰山村 | 烟溪镇雪峰山村公路护堤 | 新建 | 雪峰山村 | 2026.5 | 2026.12 | 雪峰山村 | 建公路护堤长200米，高3米，混凝土960立方 | 35 | 30 | 5 | 1 | 280 | 930 | 1 | 63 | 225 | 按计划完成公路护堤长200米，高3米，混凝土960立方 | 改善280户村民交通出行调价
279 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 雪峰山村 | 烟溪镇雪峰山村公路扩改硬化 | 改建 | 雪峰山村 | 2026.5 | 2026.12 | 雪峰山村 | 公路硬化1公里，宽2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 92 | 312 | 1 | 19 | 74 | 按计划完成公路硬化1公里，宽2米 | 改善92户村民交通出行条件
280 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 烟溪镇 | 大阳村 | 大阳村茶业加工厂建设 | 新建 | 大阳村 | 2026.3 | 2026.08 | 大阳村 | 厂房建设180平方 | 50 | 45 | 5 | 3 | 255 | 851 | 0 | 15 | 58 | 按计划完成厂房建设180平方 | 带动255户村民增产增收
281 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 黄洞冲村 | 烟溪镇黄洞冲村水毁河堤 | 新建 | 1组-7组 | 2026.05 | 2026.12 | 黄洞冲村 | 新建800米*3米高*1米宽水毁河堤 | 70 | 70 | 0 | 1 | 178 | 718 | 1 | 32 | 116 | 按计划新建河堤800米*3米高*1米宽。 | 改善1-7组稻田河堤修建
282 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 黄洞冲村 | 烟溪镇黄洞冲村庙冲硬化公路 | 新建 | 2组 | 2026.04 | 2026.12 | 黄洞冲村 | 新建设庙冲硬化公路150米 | 5 | 5 | 0 | 2 | 178 | 718 | 1 | 32 | 116 | 按计划硬化公路150米。 | 改善庙冲组员出行条件
283 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 黄洞冲村 | 烟溪镇黄洞冲村主公路维修 | 改建 | 1组-9组 | 2026.03 | 2026.12 | 黄洞冲村 | 主公路维修800米 | 30 | 30 | 0 | 3 | 178 | 718 | 1 | 32 | 116 | 按计划维修1-9组主公路800米。 | 改善1-9组人员出行条件
284 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 黄洞冲村 | 烟溪镇黄洞冲村公路护栏 | 新建 | 4.5.8组 | 2026.04 | 2026.06 | 黄洞冲村 | 安装护栏6公里 | 10 | 10 | 0 | 5 | 178 | 718 | 1 | 32 | 116 | 按计划安装4、5、8组护栏。 | 改善178户出行条件
285 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 新云马村 | 烟溪镇新云马村十组至十二组通组公路 | 新建 | 新云马村 | 2026.05 | 2026.9 | 新云马村 | 新建通组公路800米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 174 | 596 | 1 | 25 | 98 | 按计划完成十组至十二组通组公路800米 | 改善174户村民交通出行
286 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 新云马村 | 烟溪镇新云马村湖田冲至联合村通村公路 | 新建 | 新云马村 | 2026.05 | 2026.9 | 新云马村 | 湖田冲至联合村通村公路700米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 28 | 95 | 1 | 4 | 22 | 按计划完成湖田冲至联合村通村公路700米 | 改善28户村民交通出行
287 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 新云马村 | 烟溪镇新云马村产业路硬化工程 | 新建 | 新云马村 | 2026.05 | 2026.9 | 新云马村 | 新云马村产业路硬化工程23公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 833 | 2896 | 1 | 90 | 318 | 按计划完成新云马村产业路硬化工程23公里 | 改善833户村民交通出行
288 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 新云马村 | 烟溪镇新云马村河堤恢复 | 新建 | 新云马村 | 2026.05 | 2026.9 | 新云马村 | 新云马村河堤恢复840米 | 38 | 38 | 0 | 1 | 150 | 314 | 1 | 15 | 68 | 按计划完成新云马村河堤恢复840米 | 改善150户村民交通出行
289 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 新云马村 | 烟溪镇新云马村桥梁建设 | 新建 | 新云马村 | 2026.05 | 2026.9 | 新云马村 | 人行简易桥3座 | 28 | 28 | 0 | 1 | 38 | 148 | 1 | 18 | 85 | 按计划完成新云马村桥梁建设3座 | 改善38户村民交通出行
290 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 新云马村 | 烟溪镇新云马村渠道建设 | 新建 | 新云马村 | 2026.05 | 2026.9 | 新云马村 | 渠道建设5823米 | 70 | 70 | 0 | 1 | 62 | 225 | 1 | 6 | 24 | 按计划完成新云马村渠道建设5823米 | 改善62户村民交通出行
291 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 新云马村 | 烟溪镇新云马村产业路新建 | 新建 | 新云马村 | 2026.05 | 2026.9 | 新云马村 | 产业路新建29.3公里 | 60 | 60 | 0 | 1 | 833 | 2896 | 1 | 90 | 318 | 按计划完成新云马村产业路新建29.3公里 | 改善833户村民交通出行
292 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 双龙村 | 烟溪镇双龙村山牛组木家坡至陈竹村、陈家庄公路路基工程 | 新建 | 山牛组 | 2025.09 | 2026.02 | 双龙村 | 山牛组木家坡至陈竹村、陈家庄公路路基工程2.4公里 | 32 | 27 | 5 | 3 | 462 | 1830 | 3 | 45 | 325 | 按计划完成山牛组木家坡至陈竹村、陈家庄公路路基工程2.4公里 | 改善462户村民交通出行
293 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 双龙村 | 烟溪镇双龙村山牛至怀家溪路基工程 | 新建 | 山牛组 | 2025.09 | 2026.02 | 双龙村 | 山牛至怀家溪路基工程1.3公里 | 18 | 16 | 2 | 2 | 298 | 531 | 2 | 36 | 206 | 按计划完成山牛至怀家溪路基工程1.3公里 | 改善298户村民交通出行
294 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 双丰村 | 烟溪镇双丰村水毁河堤 | 新修 | 陈家冲 | 2026.06 | 2026.12 | 双丰村 | 修复河堤100米河道清渣300米 | 30 | 20 | 10 | 1 | 87 | 356 | 1 | 13 | 26 | 按计划修复河堤100米河道清渣300米 | 改善87户村民生产条件
295 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 双丰村 | 烟溪镇双丰村公路硬化 | 新建 | 塘家冲 | 2026.09 | 2026.12 | 双丰村 | 硬化塘家公路2000米 | 40 | 30 | 10 | 1 | 88 | 367 | 1 | 11 | 22 | 按计划硬化塘家公路2000米 | 改善88户村民交通出行
296 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 通溪桥村 | 烟溪镇通溪桥村稻田河堤恢复 | 维修 | 9.10.11.12.13.14组 | 2026.01 | 2026.12 | 通溪桥村 | 河堤全长2公里，高2米.宽0.5米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 180 | 498 | 1 | 39 | 208 | 按计划完成河堤全长2公里，高2米.宽0.5米 | 改善180户498人生产生活条件
297 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 联合 | 烟溪镇联合村二组拦水坝 | 新建 | 联合村二组 | 2026.10 | 2026.12 | 联合村 | 新建拦水坝，全长180米，深度平均4米。 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 800 | 1 | 59 | 217 | 按计划完成全村农田灌溉目标 | 改善200户村民生产生活条件
298 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 杨竹村 | 烟溪镇杨竹村河道恢复 | 新建 | 杨竹村 | 2026.02 | 2026.12 | 杨竹村 | 河道恢复150米，600立方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 55 | 182 | 1 | 5 | 15 | 按计划完成河道恢复150米，600立方米 | 改善55户村民生产生活条件
299 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 天茶村 | 烟溪镇天茶村河堤修复 | 新建 | 天茶村 | 2026.05 | 2026.12 | 天茶村 | 建公路河提长500米高2米，混泥土1200方 | 42 | 30 | 12 | 1 | 223 | 726 | 1 | 39 | 127 | 按计划完成建公路河提长500米高2米，混泥土1200方 | 改善全村交通出行
300 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 天茶村 | 烟溪镇天茶村户户通堤建设 | 新建 | 天茶村 | 2026.05 | 2026.12 | 天茶村 | 天茶村户户通堤长5000米、厚20公分、3米宽 | 50 | 45 | 5 | 1 | 223 | 726 | 1 | 39 | 127 | 按计划完成天茶村户户通堤长5000米、厚20公分、3米宽 | 改善全村交通出行
301 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 烟溪镇 | 天茶村 | 烟溪镇天茶村茶园基地培管 | 改建 | 天茶村 | 2026.03 | 2026.12 | 天茶村 | 改建茶园基地复耕复垦200亩 | 45 | 40 | 5 | 1 | 223 | 726 | 1 | 39 | 127 | 按计划完成改建茶园基地复耕复垦200亩 | 带动农户增产增收
302 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 烟溪镇 | 天茶村 | 天茶村中药材基地建设 | 新建 | 天茶村 | 2026.03 | 2026.12 | 天茶村 | 新建中药材基地400亩 | 45 | 40 | 5 | 1 | 223 | 726 | 1 | 39 | 127 | 按计划完成新建中药材基地400亩 | 改善农户增产增收
303 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 双烟村 | 烟溪镇双烟村河道清淤工程 | 新建 | 双烟村 | 2026.03 | 2026.07 | 双烟村 | 河道清淤长850米，宽13.5米，高1米 | 17.21 | 17.21 | 0 | 1 | 182 | 892 | 1 | 44 | 185 | 按计划完成长1.5千米，宽10米，高1米的河道清淤 | 改善182户892人生产生活条件
304 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 双烟村 | 烟溪镇双烟村饮水工程建设 | 新建 | 双烟村 | 2026.03 | 2026.07 | 双烟村 | 新建：1.一组黄洞冲打水井一口，深250米，修建圆形蓄水池一座直径长4米，高2米，铺设水管1200米。2.三组洪水溪打水井一口，深250米，铺设水管1100米。3.五组楠木冲引水修建圆形蓄水池一座直径长4米，高2米。铺设水管2500米。 | 16.15 | 16.15 | 0 | 1 | 151 | 783 | 1 | 38 | 152 | 按计划完成钻水井三口，修建圆形蓄水池一座，铺设水管7.5千米。 | 改善151户783人生产生活条件
305 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 双烟村 | 烟溪镇双烟村庙冲口桥梁河堤建设 | 新建 | 双烟村 | 2026.03 | 2026.07 | 双烟村 | 新建河堤长45米，宽0.4米，高1.65米。 | 3.76 | 3.76 | 0 | 1 | 105 | 439 | 1 | 27 | 110 | 按计划完成桥梁全长10米，宽4米，高2.5米 | 改善105户439人生产生活条件
306 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 陈竹村 | 烟溪镇陈竹村400米渠道建设 | 新建 | 陈竹村 | 2026.03 | 2026.12 | 陈竹村 | 高0.3米，宽0.4米，底厚0.1米，两边墙厚0.1，全长400米渠道 | 18 | 15 | 3 | 1 | 150 | 1200 | 1 | 3 | 9 | 按计划完成高0.3米，宽0.4米，底厚0.1米，两边墙厚0.1，全长400米渠道建设 | 改善150户生产生活条件
307 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 烟溪镇 | 陈竹村 | 烟溪镇陈竹村300米渠道建设 | 新建 | 陈竹村 | 2026.03 | 2026.12 | 陈竹村 | 高0.3米，宽0.4米，底厚0.1米，两边墙厚0.1，全长300米渠道 | 14 | 12 | 2 | 1 | 120 | 900 | 1 | 2 | 6 | 按计划完成高0.3米，宽0.4米，底厚0.1米，两边墙厚0.1，全长300米渠道建设 | 改善320户交通出行条件
308 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 卧龙村 | 卧龙村民俗文化活动中心道路建设工程 | 新建 | 卧龙村 | 2026.05 | 2026.12 | 卧龙村 | 长50米，宽6米，高6.8米道路 | 30 | 20 | 10 | 1 | 525 | 1498 | 1 | 38 | 141 | 按计划完成长50米，宽6米，高6.8米道路 | 改善525户交通出行条件
309 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 卧龙村 | 卧龙村水毁公路河堤恢复（5.6.7.8组） | 新建 | 卧龙村 | 2026.08 | 2026.12 | 卧龙村 | 水毁公路河堤恢复全长1000米 | 40 | 35 | 5 | 1 | 320 | 842 | 1 | 26 | 89 | 按计划完成水毁公路河堤恢复全长1000米 | 改善320户交通出行条件
310 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 烟溪镇 | 夏坪村 | 王家冲茶业一体化项目观光道建设 | 新建 | 王家冲 | 2026.02 | 2026.12 | 夏坪村 | 茶园基地建设观光道宽1.2米，全长2公里 | 60 | 40 | 20 | 1 | 227 | 818 | 1 | 47 | 171 | 按计划完成茶园基地建设观光道宽1.2米，全长2公里 | 改善1227户生产生活条件
311 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 共和村 | 长塘镇共和村合群至农丰段河堤新建 | 新建 | 共和村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 共和村 | 合群至农丰段新修河堤1000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 105 | 385 | 0 | 18 | 74 | 按时完成1000米河堤新建 | 解决沿线200多亩农田水毁风险
312 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 共和村 | 长塘镇共和村合群至农丰段公路扩宽 | 新建 | 共和村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 共和村 | 合群至农丰段公路扩宽3公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 325 | 975 | 0 | 45 | 192 | 2026年12月完成3公里的公路扩宽 | 解决合群农丰975人口的“出行难”问题
313 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 兰溪村 | 长塘镇兰溪村饮水工程 | 新建 | 兰溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 兰溪村 | 完成蓄水池新建 | 25 | 25 | 0 | 1 | 685 | 2437 | 0 | 134 | 474 | 在规定时间内完成蓄水池设施建设 | 保证全村2437人饮水安全
314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 兰溪村 | 长塘镇兰溪村公路硬化和窄路加宽 | 新建、维修 | 兰溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 兰溪村 | 公路硬化6公里、窄路加宽1公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 685 | 2437 | 0 | 134 | 474 | 按时完成公路硬化2公里、窄路加宽1公里 | 方便全村2437人出现，解决车辆破损过往不便问题
315 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 长塘镇 | 兰溪村 | 长塘镇兰溪村人居环境整治工程 | 新建 | 兰溪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 兰溪村 | 完成100个垃圾集中收置点，每个点3个平方，做好护栏 | 10 | 10 | 0 | 1 | 685 | 2437 | 0 | 134 | 474 | 按时完成垃圾棚新建 | 改善全村2437人垃圾处理情况
316 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 蒋义村 | 长塘镇蒋义村三里冲水库至瓦泥塘段水渠维修 | 维修 | 蒋义村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 蒋义村 | 三里冲水库至瓦泥塘段灌溉水渠维修1.5km | 10 | 10 | 0 | 1 | 300 | 1200 | 1 | 50 | 180 | 按时按质完成灌溉渠道1.5km维修 | 保证全村灌溉安全，受益人口1200人
317 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 蒋义村 | 长塘镇蒋义村水仑泵至蒋泽润家附近水渠维修 | 维修 | 蒋义村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 蒋义村 | 水仑泵至蒋泽润家附近水渠维修1km | 10 | 10 | 0 | 1 | 300 | 1200 | 1 | 50 | 180 | 按时按质完成全村灌溉渠道1km维修 | 保证全村灌溉安全，受益人口1200人
318 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 蒋义村 | 长塘镇蒋义村义溪大桥至水仑泵河堤新建 | 新建 | 蒋义村 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 蒋义村 | 义溪大桥至水仑泵河堤新建100m | 40 | 40 | 0 | 2 | 250 | 1000 | 1 | 50 | 150 | 按时按质完成河堤新建100m | 保证全村农田护坎不受洪水淹没
319 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 蒋义村 | 长塘镇蒋义村水仑泵至大风洞姜棣清屋后河堤新建 | 新建 | 蒋义村 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 蒋义村 | 水仑泵至大风洞姜棣清屋后河堤新建100m | 40 | 40 | 0 | 2 | 350 | 1200 | 1 | 60 | 180 | 按时按质完成河堤新建100m | 保证全村农田护坎不受洪水淹没
320 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 大金溪村 | 长塘镇大金溪村黄金电灌站新建 | 新建 | 大金溪村 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 大金溪村 | 新建三湘中型电排 | 20 | 20 | 0 | 1 | 260 | 800 | 0 | 53户 | 186 | 按时按质完成电灌站建设 | 解决230亩稻田灌溉
321 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 大金溪村 | 长塘镇大金溪村狮形山公路 | 新建 | 大金溪村 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 大金溪村 | 开通长800M宽4.5米的公路 | 28 | 28 | 0 | 2 | 400 | 1200 | 0 | 85 | 260 | 按时完成公路建设 | 解决20户农户70人的出行
322 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 大金溪村 | 长塘镇大金溪村大荣片田间渠道机耕路 | 新建 | 大金溪村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 大金溪村 | 新建渠道1千米、机耕路1千米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 290 | 1100 | 0 | 48 | 151 | 按时完成项目建设 | 解决380亩稻田的有效灌溉和耕作
323 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 长塘社区 | 长塘镇长塘社区田间灌溉渠道新建 | 新建 | 长塘社区 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 长塘社区 | 田间灌溉渠道新建1000米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 400 | 1500 | 0 | 29 | 128 | 解决长塘社区1000多人的生产条件，带动农户收成 | 解决300余亩农田灌溉问题
324 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 长塘社区 | 长塘镇长塘社区椰子河流域河堤新建 | 新建 | 长塘社区 | 2026-03-02 | 2026-12-02 | 长塘社区 | 椰子河流域新修河堤1000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 400 | 1500 | 0 | 40 | 140 | 按时完成1500米河堤新建 | 解决沿线100多亩农田水毁风险，改善群众出行条件，提高了抵抗自然灾害能力
325 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 箔花台村 | 长塘镇箔花台村杉尖林道 | 新建 | 箔花台村 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 箔花台村 | 茶园至杉尖3.5公里4米宽林道 | 12 | 12 | 0 | 1 | 178 | 800 | 0 | 30 | 78 | 按目标完成林道建设 | 改善800余人出行不便的情况
326 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 箔花台村 | 长塘镇箔花台村乐丰片一组至六组路面硬化 | 新建 | 箔花台村 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 箔花台村 | 乐丰片一组至六组硬化路面400米4米宽 | 15 | 15 | 0 | 1 | 382 | 800 | 0 | 28 | 75 | 按目标完成路面建设 | 改善800余人出行不便的情况
327 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 长通村 | 长塘镇长通村杨先公路沿线水毁河堤维修 | 维修 | 长通村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 长通村 | 长塘镇长通村杨先公路沿线水毁河堤维修1公里 | 40 | 40 | 0 | 1 | 741 | 3117 | 1 | 164 | 623 | 维护基础设施，改善生活生产条件，实现增产增收 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了3117名群众的生产生活用地安全
328 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 通溪村 | 长塘镇通溪村公路沿线提质改造 | 扩建 | 通溪村 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 通溪村 | 窄路加宽3km | 45 | 45 | 0 | 1 | 675 | 2449 | 1 | 113 | 443 | 在规定时间内完成建设 | 改善交通情况，方便2449人出行
329 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 大峰山村 | 长塘镇大峰山村红岩头桥梁新建 | 新建 | 大峰山村 | 2026-03-01 | 2026-08-20 | 大峰山村 | 长15m、宽6m桥梁 | 20 | 20 | 0 | 1 | 70 | 280 | 0 | 10 | 30 | 按时完成15m长桥梁建设 | 方便当地群众280人出现，解决车辆过往不便问题
330 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 大峰山村 | 长塘镇大峰山村石花片区河堤新建 | 新建 | 大峰山村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大峰山村 | 新修河堤1000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 62 | 180 | 0 | 16 | 64 | 按时完成1000米河堤新建 | 解决沿线200多亩农田水毁风险
331 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 大峰山村 | 长塘镇大峰山村石花片区水渠新建 | 新建 | 大峰山村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 大峰山村 | 新修灌溉渠1000米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 50 | 90 | 0 | 10 | 40 | 按时完成1000米水渠新建 | 解决沿线200多亩农田灌溉问题
332 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 长塘镇 | 大峰山村 | 长塘镇大峰山村新建垃圾棚 | 新建 | 大峰山村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 大峰山村 | 新建垃圾棚30处 | 6 | 6 | 0 | 1 | 800 | 3200 | 0 | 178 | 712 | 按时完成垃圾棚新建 | 改善全村3200余人垃圾处理情况
333 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 长塘镇 | 丫山村 | 长塘镇丫山村黎家冲至周波冲油茶林道路建设 | 新建 | 丫山村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 丫山村 | 黎家冲至周波冲油茶林道路建设：长4公里，宽5.5米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 145 | 850 | 0 | 25 | 98 | 按计划完成丫山村文溪片黎家冲至周波冲油茶林道路建设：长4公里，宽5.5米 | 提供临时就业岗位35个，带动周边群众就业
334 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 丫山村 | 长塘镇丫山村大湾片干地坪水渠建设 | 新建 | 丫山村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 丫山村 | 新建大湾片干地平水渠800米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 122 | 420 | 0 | 20 | 68 | 按计划完成丫山村大湾片干地坪水渠800米建设 | 改善了420人用地的灌溉条件
335 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 丫山村 | 长塘镇排田河堤建设 | 新建 | 丫山村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 丫山村 | 新建排田河堤120米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 420 | 1500 | 0 | 60 | 210 | 按计划完成排田河堤120米建设 | 改善了1500人的出行安全问题
336 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 合欣村 | 长塘镇合欣村肖家片道路加宽 | 扩建 | 合欣村 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 合欣村 | 道路原3.5米扩建4.5米宽，长1km | 10 | 4.5 | 5.5 | 1 | 625 | 2138 | 0 | 114 | 409 | 按时完成道路拓宽 | 改善全村出行问题
337 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 合欣村 | 长塘镇合欣村包家片道路加宽 | 扩建 | 合欣村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 合欣村 | 道路原3.5米扩建4.5米宽，长3km | 38 | 38 | 0 | 1 | 625 | 2138 | 0 | 114 | 409 | 按时完成道路拓宽 | 改善全村出行问题
338 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 林山塘冲社区 | 长塘镇林山塘冲社区河道整治 | 维修 | 林山塘冲社区 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 林山塘冲社区 | 河道整治800米，包括清淤、护堤护坡等保水措施 | 30 | 30 | 0 | 1 | 65 | 302 | 0 | 12 | 48 | 在规定时间内完成建设 | 改善50户灌溉条件
339 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 长塘镇 | 林山塘冲社区 | 长塘镇林山塘冲社区竹木加工厂 | 新建 | 林山塘冲社区 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 林山塘冲社区 | 生产车间2000平方新建 | 50 | 50 | 0 | 1 | 49 | 211 | 0 | 10 | 39 | 在规定时间内完成厂房建设 | 解决就地务工岗位人数25人
340 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 岳峰村 | 长塘镇岳峰村河坝、南庙片水渠施工 | 新建、维修 | 岳峰村 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 岳峰村 | 1、新建杜家河坝，规格：5米长*10米宽*1.5米高 2、平山组河坝维修 3、夏家坝维修，规格：8米*4米*1米 4、山塘2口维修 5、南庙片水坝维修新修 6、永久组水沟、下家组龙跃元下引水渠、肖家冲水库溢洪道、排水沟维修、夹堤下引水渠、塘湾组水渠共计：1500米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 218 | 698 | 1 | 68 | 264 | 按时按质完成全村河坝维修 | 保证全村灌溉安全，受益人口798人
341 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长塘镇 | 岳峰村 | 长塘镇岳峰村大峰山果园提质改造 | 新建 | 岳峰村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 岳峰村 | 土壤增肥150亩、运果索道2条共建1500米、新安装防虫灯200盏，灌溉水路3000米、水塔10个。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 218 | 698 | 1 | 23 | 68 | 按时按质完成全村灌溉渠道维修 | 保证全村灌溉安全，受益人口1692人
342 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村黄庙冲水库提质升级 | 扩建 | 合振村 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 合振村 | 黄庙冲水库提质扩容至4万立方米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 600 | 3000 | 1 | 121 | 420 | 按计划完成黄庙村水库的提质升级，尽早让全村人受益 | 改善全村的用水问题
343 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村马家冲公路硬化 | 新建 | 合振村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 合振村 | 从龚卫能屋门口到马家冲水库公路长700米，宽4米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 550 | 2000 | 1 | 60 | 180 | 按计划完成龚卫能屋门口到马家冲水库的公路硬化，尽早让界牌片群众受益 | 改善界牌片村民出行条件
344 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 新白羊村 | 新白羊村村委至王十九姚家铺公路加宽、河堤加固 | 新建 | 新白羊村 | 2026-01-01 | 2026-11-01 | 新白羊村 | 河堤加固、公路硬化加宽3公里 | 35 | 35 | 0 | 1 | 850 | 3152 | 0 | 143 | 716 | 按目标完3km公路建设 | 改善三千余人出行不便的情况
345 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 罗溪村 | 长塘镇罗溪村老石桥至红水冲道路硬化 | 新建 | 罗溪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 罗溪村 | 硬化道路长1公里，宽3.5米，改善村民出行问题。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 25 | 98 | 0 | 7 | 29 | 按时按质完成3.5米宽，长1公里道路硬化，方便534户群众生活生产 | 改善交通情况，方便98人出行。
346 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 罗溪村 | 长塘镇罗溪村羊撞片饮水工程 | 新建 | 罗溪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 罗溪村 | 修建一个200立方米的水塔，解决185户农户安全饮水问题。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 205 | 810 | 0 | 24 | 86 | 完成185户农户入户安装、储水设施完善 | 保证罗溪村羊撞片185户群众饮水安全
347 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 罗溪村 | 长塘镇罗溪一级电站旁道路硬化和窄路加宽 | 新建 | 罗溪村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 罗溪村 | 公路硬化600米、窄路加宽350米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 165 | 568 | 0 | 29 | 93 | 按时完成公路硬化600米、窄路加宽350米 | 改善交通情况，方便568人出行。
348 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 中山村 | 长塘镇中山村三组至六组新建渠道 | 新建 | 中山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 中山村 | 新建2公里水渠 | 20 | 20 | 0 | 1 | 210 | 760 | 0 | 46 | 143 | 2026年12月完成2公里的渠道新建 | 解决全村660人的“灌溉难”问题，确保粮食产量稳步提升
349 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 长塘镇 | 中山村 | 长塘镇中山村干线公路提质（公路扩宽） | 新建 | 中山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 中山村 | 扩宽硬化2.5公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 586 | 1898 | 0 | 92 | 286 | 2026年12月完成2.5公里的公路扩宽 | 解决全村1898人口的“出行难”问题
350 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 柘溪镇 | 柘杨社区 | 柘溪镇柘杨社区干沟湾民宿旅游公路建设 | 新建 | 干沟湾 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 柘溪杨沙社区 | 新建6公里民俗旅游路 | 89 | 84 | 5 | 1 | 904 | 2983 | 0 | 61 | 142 | 按计划完成旅游公路建设 | 带动2983人产业发展
351 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪镇 | 广益社区 | 柘溪镇广益社区公路硬化工程 | 新建 | 小柘片区三组、广益片区二组、三组 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 广益社区 | 硬化公路长550米、宽5米 | 33 | 30 | 3 | 1 | 887 | 2401 | 0 | 75 | 200 | 按时按目标完成道路硬化建设 | 为全社区居民的出行提供便利
352 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 柘溪镇 | 广益社区 | 柘溪镇广益社区防灾减灾应急处置安置点建设工程 | 改建 | 小柘片区三组、广益片区四组 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 广益社区 | 改建防灾减灾应急处置安置点2处小柘片区450平方、广益片区900平方 | 80 | 75 | 5 | 1 | 887 | 2401 | 0 | 75 | 200 | 按时按目标完成防灾减灾应急处置安置点建设 | 为全社区居民提供防灾减灾应急安置点
353 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 衣村供水保障设施建设 | 柘溪镇 | 广益社区 | 柘溪镇广益社区自来水提质改造工程 | 新建 | 全社区 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 广益社区 | 新建蓄水池2处长5米、宽5米高4米。铺设PE90管道8000米 | 92 | 90 | 2 | 1 | 887 | 2401 | 0 | 75 | 200 | 按时按目标完成自来水体质改造工程 | 为全社区居民提供充足安全的饮水
354 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 配套设施项目 | 清塘铺镇 | 牛角塘村 | 农用机器等设施设备添置 | 新建 | 牛角塘村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 对牛角塘村1440亩田地进行配套设施设备添置 | 22.5 | 15 | 7.5 | 1 | 435 | 1807 | 1 | 50户181人 | 17户63人 | 缩短本村435户1807人耕种作业时间，提高作业效率与农民收入，创造新型就业机会 | 确保设备服务覆盖全村，避免资源垄断，推动绿色农业，减少碳排放，促进生态平衡。
355 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 清塘铺镇 | 牛角塘村 | 牛角塘村公路维修 | 新建 | 牛角塘村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 对牛角塘村2公里地灾公路进行维修 | 45 | 40 | 5 | 1 | 435 | 1807 | 1 | 50户181人 | 17户63人 | 保障道路的安全畅通，促进区域经济发展，保障周边居民和过往车辆的安全通行。 | 改善农村产业、个人交通条件，保障农民生命财产安全。
356 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 清塘铺镇 | 牛角塘村 | 牛角塘村污水处理池建设 | 新建 | 牛角塘村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 对牛角塘村污水集中点进行处理池建设 | 10 | 5 | 5 | 1 | 435 | 1807 | 1 | 50户181人 | 17户63人 | 实现污泥规范化处理，避免二次污染；减少水资源开采费用，保障农业灌溉用水。 | 改善农村环境推动产业发展，发展循环农业，带动农村环保产业发展。
357 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路提质改造 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 苏溪村下溪片至栗山坳村公路建设 | 硬化 | 苏溪村下溪片 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 建设1.1公里硬化路面 | 50 | 40 | 10 | 2 | 1210 | 4600 | 2 | 145 | 546 | 解决苏溪村和栗山坳村4600人的出行和交通问题 | 解决苏溪村和栗山坳村4600人的出行安全问题
358 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路提质改造 | 清塘铺镇 | 苏溪村 | 曾苏公路至石溪村公路扩建和新建建设 | 新建、扩建 | 苏溪村邹家片 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 新建1公里，扩宽1.5公里 | 40 | 30 | 10 | 2 | 668 | 3268 | 2 | 145 | 546 | 解决苏溪村和石溪村3268人的出行和交通问题 | 解决苏溪村和石溪村3268人的出行安全问题
359 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路提质改造 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 新华-玉明组 | 新建 | 石溪村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 实行1000米左右组级公路建设 | 40 | 30 | 10 | 1 | 145 | 629 | 1 | 20 | 65 | 消除交通隐患，方便群众出行，满足社会发展和生活需求。 | 方便群众出行难 的问题
360 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 交通建设 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 中石片杉木组--上石片建河组公路联通 | 新建 | 石溪村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 修建一条500米组级联通公路 | 50 | 40 | 10 | 1 | 256 | 809 | 1 | 72 | 223 | 方便村民交通出行、农田耕种，方便全村规划管理。 | 方便村民生产生活，便于全村管理、规划。
361 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田改造 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 新华--玉丰组灌溉渠 | 新建 | 石溪村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 修建防洪抗旱灌溉渠1200米 | 25 | 18 | 7 | 1 | 102 | 345 | 1 | 15 | 42 | 解决100多亩农田灌溉和抗洪防旱问题。 | 解决村民农田灌溉问题。
362 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业公路建设 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 产业公路建设 | 新建 | 石溪村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 熊邵安陵园至杨雀组产业公路4.7公里 | 50 | 40 | 10 | 1 | 732 | 2651 | 1 | 160 | 532 | 有效提高森林下经济发展，方便森林管护和培育，方便森林资源利用和开发。 | 加强了村民对林地的管理和利用，给个脱贫攻坚成果。
363 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 晓桥铺村 | 清塘铺镇晓桥铺村村组道路建设 | 晓桥铺村天堂片周家排上公路硬化 | 晓桥铺村天堂片 | 2026年2月 | 2026年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 对晓桥铺村天堂片周家排上公路硬化 | 12 | 9 | 3 | 1 | 106 | 361 | 1 | 18 | 70 | 方便群众出行，满足社会发展和生活需求。 | 天堂片村民生活出行
364 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 晓桥铺村 | 清塘铺镇晓桥铺村村组道路建设 | 晓桥铺村杨家组公路硬化 | 晓桥铺村杨家组 | 2026年2月 | 2026年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 对晓桥铺村杨家组公路硬化 | 34 | 28 | 6 | 1 | 83 | 281 | 1 | 15 | 70 | 方便群众出行，满足社会发展和生活需求。 | 改善下洞片生产生活出行
365 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 晓桥铺村 | 清塘铺镇晓桥铺村梧桐片人畜饮水建设 | 晓桥铺村梧桐片人畜饮水改扩建 | 晓桥铺村梧桐片 | 2026年2月 | 2026年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 机械钻孔150米管道改建100米 | 20 | 12 | 8 | 1 | 280 | 1100 | 1 | 50 | 224 | 村民饮水问题 | 改善梧桐片人畜饮水问题
366 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居环境整治 | 清塘铺镇 | 曾家桥村 | 曾家桥村人居环境整治 | 改建 | 曾家桥村 | 2026-01-01 | 2026年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 更换全村境内垃圾桶200个 | 5 | 5 | 0 | 0 | 691 | 2316 | 1 | 126 | 445 | 2026年12月完成全村垃圾桶更换 | 改善了126户445名脱贫（监测）户生活条件
367 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 发展壮大集体经济中药材种植项目 | 清塘铺镇 | 曾家桥村 | 曾家桥村中药材种植项目 | 新建 | 曾家桥村 | 2026-01-01 | 2026年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 对全村闲置土地进行中药材种植 | 60 | 50 | 10 | 1 | 691 | 2316 | 1 | 126 | 445 | 帮助群众人均年收入增收300元，解决就业 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动当地群众稳定增收
368 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 祥山冲公路硬化 | 清塘铺镇 | 袁桃社区 | 公路改造 | 硬化 | 袁桃社区 | 2026-01-01 | 2026年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 硬化祥山组公路：长500米，宽6米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 215 | 1320 | 1 | 35 | 133 | 2026年12月完成祥山冲公路硬化 | 完善基础设施建设，改善袁桃社区居民生产生活出行
369 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 白果组饮水工程 | 清塘铺镇 | 袁桃社区 | 人畜饮水工程 | 新建 | 袁桃社区 | 2026-01-01 | 2026年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 白果组：蓄水池30立方米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 46 | 220 | 1 | 35 | 133 | 2026年12月白果组饮水工程 | 完善基础设施建设，解决白果组全组人畜安全饮水
370 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 桃树组饮水工程 | 清塘铺镇 | 袁桃社区 | 人畜饮水工程 | 修复 | 袁桃社区 | 2026-01-01 | 2026年12月 | 清塘铺镇人民政府 | 桃树组：蓄水池30立方米 | 5 | 4 | 1 | 1 | 16 | 76 | 1 | 35 | 133 | 2026年12月桃树组饮水工程 | 完善基础设施建设，解决桃树组全组人畜安全饮水
371 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 路线改造 | 清塘铺镇 | 龙坳村 | 路线改造 | 新修 | 龙坳村 | 2026年3月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 新建公路、硬化1公里，邱家组至牛尾组、安龙组至黎家组、硬化0.8公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 437 | 2586 | 1 | 175 | 450 | 12月底前完工 | 改善出行条件、保障水库周围农户生活生产安全
372 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤修复 | 清塘铺镇 | 太平村 | 汪家组、稠树组河堤 | 修复 | 太平村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 修复河堤800米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 116 | 415 | 1 | 15 | 42 | 方便村民交通出行、农田耕种，方便全村规划管理。 | 解决汪家组、稠树组106户387人出行、耕种
373 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 文丰村 | 清塘铺镇文丰村公路加宽 | 新建 | 文丰村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 3.5米加宽至5米,长1000米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 170 | 633 | 1 | 14 | 53 | 2025年12月完成公路加宽 | 完善基础设施建设，改善170户633人出行条件。
374 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 清塘铺镇 | 文丰村 | 清塘铺镇文丰村产业路 | 新建 | 文丰村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 5米宽3000米长 | 30 | 30 | 0 | 1 | 21 | 62 | 1 | 3 | 14 | 2025年12月完成产业路修建 | 完善基础设施建设，改善21户62人出行条件。
375 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 雨塘村 | 人畜饮水 | 维修 | 雨塘村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 维修蓄水池4个，维修、增设水管8000米 | 36 | 36 | 0 | 1 | 496 | 2128 | 1 | 102 | 398 | 维修杉山片蛤蟆洞蓄水池、聂家湾蓄水池，塘湾片岩溪蓄水池、蒲溪蓄水池共4个；因为地质灾害及水源断流问题，维修和增设水管8000米，以保证水源。预计2026年12月完工 | 解决雨塘村18个组2000余人的安全用水问题
376 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清塘铺镇 | 雨塘村 | 公路维修 | 维修 | 雨塘村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 对雨塘村全域范围内的公路塌方进行维修 | 5 | 5 | 0 | 1 | 602 | 2590 | 1 | 128 | 507 | 确保通行安全 | 解决雨塘村人员“出行难问题”
377 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河坝修建 | 清塘铺镇 | 八里潭村 | 河坝修建 | 修建 | 八里潭村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 50*1.5米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 864 | 2862 | 1 | 149 | 507 | 2026年年底前完成河坝的修建。 | 完善基础设施建设，保障周边农田用水。
378 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建桥梁 | 清塘铺镇 | 八里潭村 | 新修建预制桥 | 维修 | 八里潭村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 1座 | 20 | 15 | 5 | 1 | 864 | 2862 | 1 | 149 | 507 | 2026年年底前完成桥梁的新建 | 改善周边群众出行条件
379 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 山溪铺村 | 清塘铺镇山溪铺村人畜用水 | 新建 | 山溪铺村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 新建饮水池三个，水管7000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 721 | 2371 | 1 | 115 | 404 | 全山溪铺村饮水问题，预计2026年11月完工 | 解决115户404人已脱贫人口及防止返贫监测对象“饮水难”问题
380 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 河道治理 | 清塘铺镇 | 清塘社区 | 清塘社区八里潭路口至柳家组河道治理 | 修护 | 清塘社区 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 清塘社区八里潭路口至柳家组河道治理 | 8 | 5 | 3 | 1 | 280 | 900 | 0 | 44 | 168 | 清塘社区八里潭路口至柳家组河道治理 | 改善44户已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
381 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村级公路建设 | 清塘铺镇 | 洞天村 | 清塘铺镇洞天村级公路硬化 | 硬化 | 洞天村 | 2026年2月 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 清塘铺镇洞天村级公路硬化3公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 485 | 1958 | 1 | 98 | 328 | 11月底前完成硬化村级公路3公里 | 改善98户328人已脱贫及防止返贫监测对象生产生活条件
382 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 清塘铺镇 | 鱼水村 | 人村环境整治 | 新建 | 鱼水村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 购买垃圾桶300个 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1058 | 4038 | 1 | 173户 | 652 | 增加新垃圾桶300个 | 改善173户已脱贫户群众生产生活条件。
383 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村公路建设 | 清塘铺镇 | 鱼水村 | 农村公路建设 | 新建 | 鱼水村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 农村公路硬化新平组100米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1058 | 4038 | 1 | 173户 | 652 | 2026年年底完成建设硬化新平组100米 | 改善173户已脱贫户群众生产生活条件。
384 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 渠道维修 | 清塘铺镇 | 鱼水村 | 渠道维修 | 维修 | 鱼水村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 整村渠道建设（鲤鱼、金塘、桑树、颜家、陈家三个片区，合计100米） | 15 | 10 | 5 | 1 | 1058 | 4038 | 1 | 173户 | 652 | 2026年年底完成建设鲤鱼、金塘、桑树、颜家、陈家三个片区，合计100米 | 改善173户已脱贫户群众生产生活条件。
385 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 大苍村 | 冷市镇大苍村东大公路窄改宽 | 新建 | 大苍村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 窄改宽3公里 | 20 | 20 | 0 | 2 | 460 | 1830 | 0 | 40 | 160 | 26年12月份完成窄改宽3公里 | 改善1830名村民出行条件
386 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 大苍村 | 冷市镇大苍村大兴公路窄改宽 | 新建 | 大苍村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 窄改宽2.5公里 | 15 | 15 | 0 | 2 | 510 | 2060 | 0 | 10 | 40 | 26年12月份完成窄改宽2.5公里 | 改善2060名村民出行条件
387 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 大苍村 | 冷市镇大苍村梧桐溪公路窄改宽 | 新建 | 大苍村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 窄改宽0.8公里 | 18 | 18 | 0 | 1 | 150 | 610 | 0 | 3 | 12 | 26年12月份完成窄改宽0.8公里 | 改善610名村民出行条件
388 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 大苍村 | 冷市镇大苍村高溪冲公路窄改宽 | 新建 | 大苍村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 窄改宽2.5公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 130 | 570 | 0 | 6 | 24 | 26年12月份完成窄改宽2.5公里 | 改善570名村民出行条件
389 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 大苍村 | 冷市镇大苍村桃大公路硬化 | 新建 | 大苍村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 公路硬化1公里 | 30 | 30 | 0 | 2 | 410 | 1930 | 0 | 15 | 60 | 26年12月份完成公路硬化1公里 | 改善1930名村民出行条件
390 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 东庄坪村 | 冷市镇东庄坪村水毁河堤修复工程项目 | 新建 | 东庄坪村 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 水毁河堤修复25处 | 40 | 40 | 0 | 1 | 189 | 2450 | 0 | 79 | 245 | 2026年12月前完成水毁河堤修复25处 | 改善村民生产生活条件
391 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冷市镇 | 东庄坪村 | 冷市镇东庄坪村农村自来水提升普及项目 | 新建 | 东庄坪村 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 新建蓄水池1座，增设引水管网、供水管网、新增水源点 | 10 | 10 | 0 | 1 | 80 | 235 | 0 | 10 | 28 | 2026年12月前完成蓄水池建设及饮水管网铺设工作 | 改善群众生活饮水条件
392 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 东庄坪村 | 冷市镇东庄坪村林木消防通道 | 新建 | 东庄坪村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 东庄坪村消防通道5公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 70 | 280 | 0 | 8 | 25 | 2026年12月前完成5公里消防通道 | 改善村民生产生活条件
393 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 高桥村 | 冷市镇高桥村坳子上至打石岩公路硬化 | 新建 | 石家片 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 1.5公里路基拓宽并硬化 | 40 | 40 | 0 | 2 | 50 | 250 | 2 | 12 | 60 | 2026年12月路基拓宽并硬化 | 解决6户24人生产、出行条件
394 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 梁家社区 | 冷市镇梁家社区横排冲公路建设 | 新建 | 横排冲 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 公路改宽1.3公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 180 | 700 | 1 | 30 | 320 | 2026年10月前完成公路改宽1.3公里 | 改善700名村民出行条件
395 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 梁家社区 | 冷市镇梁家社区肖家8组桥梁建设 | 新建 | 肖家片区 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 新建肖家8组桥梁一座 | 20 | 20 | 0 | 3 | 1700 | 4000 | 3 | 20 | 96 | 2026年10月完成肖家8组桥梁一座 | 保障生产、生活、交通安全
396 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 南华村 | 冷市镇南华村黄又连接线公路建设项目 | 新建 | 黄毛片区，又一片区 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 公路硬化8公里 | 42 | 40 | 2 | 1 | 200 | 1300 | 1 | 31 | 189 | 2026年10月前完成公路硬化8公里 | 改善1300名村民出行条件
397 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 南华村 | 冷市镇南华村黄家湾公路扩宽 | 新建 | 黄家湾 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 公路扩宽700米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 126 | 726 | 1 | 10 | 42 | 2026年10月前完成公路扩宽700米 | 改善726名村民出行条件
398 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 南华村 | 冷市镇南华村又一水库公路维修项目 | 新建 | 又一片区 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 公路维修150米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 89 | 489 | 1 | 30 | 131 | 2026年11月前完成公路维修150米 | 保障生产、生活、交通安全
399 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冷市镇 | 南华村 | 冷市镇南华村水毁河提 | 新建 | 黄家湾 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 修复水毁河提200米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 126 | 726 | 1 | 10 | 42 | 2026年11月完成修复水毁河提200米 | 改善村民生产生活条件
400 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 琵栗村 | 冷市镇琵栗村火岩坝桥建设项目 | 新建 | 琵栗村 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 火岩坝桥一座 | 30 | 25 | 5 | 1 | 30 | 120 | 1 | 1 | 5 | 2026年11月完成火岩坝桥一座 | 保障生产、生活、交通安全
401 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冷市镇 | 琵栗村 | 冷市镇琵栗村水毁修复河堤 | 新建 | 琵栗村 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 水毁公路河堤300米 | 10 | 9 | 1 | 1 | 286 | 1062 | 1 | 51 | 165 | 2026年10月完成修复水毁河提300米 | 保障生产、生活、交通安全
402 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 金湖村 | 冷市镇金湖村水毁公路修复项目 | 新建 | 金湖村 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 修复水毁公路572米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 78 | 243 | 1 | 35 | 135 | 完成水毁公路修复572米，保障群众出行安全。 | 改善群众出行条件
403 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冷市镇 | 金湖村 | 冷市镇金湖村水毁河堤修复 | 新建 | 金湖村 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 修复水毁河堤858立方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 43 | 129 | 1 | 25 | 78 | 完成水毁河堤修复858立方米，保障群众出行安全。 | 改善群众生产生活条件
404 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 董家村 | 冷市镇董家村金嘎溪公路加高项目 | 新建 | 龙阳片区金嘎溪 | 2026年3月 | 2026年10月 | 冷市镇人民政府 | 加高公路长100米 | 8 | 7 | 1 | 1 | 435 | 1402 | 1 | 66 | 234 | 2026年10月前完成加高公路长100米 | 改善群众出行条件
405 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 马桥村 | 冷市镇马桥村马桥水库公路建设 | 新建 | 马桥水库 | 2026.05 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 新建公路850米 | 31.5 | 31.5 | 0 | 1 | 90 | 492 |  | 15 | 50 | 2026年11月前完成新建公路850米 | 改善群众出行条件
406 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 马桥村 | 冷市镇马桥村九组组级公路建设 | 新建 | 马桥9组 | 2026.06 | 2026年11月 | 冷市镇人民政府 | 硬化道路800米 | 28.6 | 28.6 | 0 | 1 | 87 | 463 |  | 13 | 46 | 2026年11月前完成硬化道路800米 | 改善群众出行条件
407 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 冷市镇 | 胡家村 | 冷市镇胡家村苍蒲溪至天道山产业路建设 | 新建 | 苍蒲溪至天道山 | 2026年4月 | 2026年12月 | 冷市镇人民政府 | 新建产业路2公里 | 41 | 41 | 0 | 1 | 33 | 113 | 0 | 2 | 4 | 2026年12月前完成新建产业路2公里 | 改善群众生产生活条件
408 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 胡家村 | 冷市镇胡家村农田河堤项目 | 新建 | 楠木片 | 2026年4月 | 2026年12月 | 冷市镇人民政府 | 新建护田河堤300米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 100 | 400 | 0 | 20 | 73 | 2026年12月前完成新建护田河堤300米 | 改善群众生产生活条件
409 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 家兴社区 | 冷市镇家兴社区十九组组级公路 | 新建 | 三洲片区 | 2026年11月 | 2026年12月 | 冷市镇人民政府 | 完成组级路公硬化0.5公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 48 | 201 | 1 | 8 | 51 | 2026年12月完成十九组公路硬化0.5公里 | 通过该项目，改善全体48户农户出行条件
410 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 冷市镇 | 家兴社区 | 冷市镇家兴社区二十组至二十三组产业路建设 | 新建 | 三洲片区 | 2026年6月 | 2026年7月 | 冷市镇人民政府 | 完成产业路硬化1.5公里 | 45 | 45 | 0 | 1 | 89 | 468 | 1 | 19 | 95 | 2026年7月完成完成产业路硬化1.5公里 | 通过该项目，改善89户农户出行条件
411 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村饮水工程建设 | 冷市镇 | 家兴社区 | 冷市镇家兴社区范家冲饮水工程建设 | 新建 | 家兴社区 | 2026年1月 | 2026年9月 | 冷市镇人民政府 | 新建蓄水池，可容纳90立方 | 50 | 50 | 0 | 1 | 81 | 431 | 1 | 21 | 112 | 2026年3月完成新建蓄水池1座 | 通过该项目，解决81户饮水问题。
412 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 冷市镇 | 冷家嘴社区 | 冷市镇冷家嘴社区厂房建设项目 | 新建 | 冷家嘴社区 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷家嘴社区居民委员会 | 厂房建设长16米，宽14米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 12 | 43 | 0 | 3 | 12 | 2026年11月前完成厂房建设长16米，宽14米 | 带动群众就业务工
413 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 冷市镇 | 冷家嘴社区 | 冷市镇冷家嘴社区食品厂建设项目 | 新建 | 冷家嘴社区 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷家嘴社区居民委员会 | 设备采购1套 | 30 | 30 | 0 | 1 | 9 | 32 | 0 | 4 | 17 | 2026年11月前完成设备采购1套 | 带动群众就业务工
414 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 冷市镇 | 冷家嘴社区 | 东风桥安置区帮扶车间项目 | 新建 | 冷家嘴社区 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷家嘴社区居民委员会 | 新建安置区扶贫车间1个 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 36 | 0 | 10 | 36 | 2026年11月前完成新建安置区扶贫车间1个 | 带动群众就业务工
415 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 冷家嘴社区 | 团山湾公路扩宽及硬化建设项目 | 新建 | 冷家嘴社区 | 2026年3月 | 2026年11月 | 冷家嘴社区居民委员会 | 道路扩宽及硬化160米，均宽2.5米，均高3.8米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 53 | 197 | 0 | 4 | 9 | 2026年11月前完成道路扩宽及硬化160米，均宽2.5米，均高3.8米 | 通过该项目，改善89户农户出行条件
416 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 羊角塘镇 | 银花溪 | 羊角塘镇银花溪村路基塌陷修复项目 | 修复 | 莲花组、栏树组、丁家组、龙甲组、水冲组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 银花溪村民委员会 | 100米路基塌陷修复 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1053 | 4078 | 1 | 151 | 593 | 修复塌陷路基100米 | 保障银花溪村4078名村民的出行安全
417 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 羊角塘镇 | 板溪村 | 羊角塘镇板溪村主公路拓宽项目 | 扩宽 | 2公里未扩宽主公路的硬化 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 板溪村村委 | 完成2公里未扩宽主公路的硬化，从4.5米扩宽至6.5米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1200 | 4380 | 1 | 45 | 209 | 完成大于2公里道路拓宽，群众满意度100 | 保障板溪村4380名村民的出行安全
418 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 羊角塘镇 | 板溪村 | 羊角塘镇板溪村河道维修项目 | 扩宽 | 板溪村水毁河道沿线 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 板溪村村委 | 完成8公里水毁河道的维修，把因水毁改道的河道恢复。 | 24 | 24 | 0 | 1 | 300 | 1400 | 1 | 21 | 96 | 完成大于8公里河道维修，群众满意度100 | 保障板溪村1400名村民的出行安全
419 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 羊角塘镇 | 联兴村 | 羊角塘镇联兴村红云公路硬化项目 | 硬化 | 红竹组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 联兴村村委 | 按计划完成500米公路硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 767 | 3057 | 1 | 112 | 476 | 按计划完成500米公路硬化，受益脱贫(监测) 人口满意度100% | 保障联兴村3057名村民的出行安全
420 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 安全饮水 | 羊角塘镇 | 联兴村 | 羊角塘镇联兴村高山溪自来水工程 | 扩建 | 高山溪 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 联兴村村委 | 按计划完成新建蓄水池1个，铺设管道2公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 256 | 1200 | 1 | 56 | 249 | 按计划完成新建蓄水池1个，铺设管道2公里 | 保障联兴村1200名村民安全饮水
421 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 羊角塘镇 | 潘杨村 | 羊角塘镇潘杨村红甲组自来水工程 | 新建 | 潘杨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 潘杨村村民委员会 | 新建蓄水池1个，铺设管道3公里 | 35 | 35 | 0 | 1 | 128 | 828 | 1 | 35 | 218 | 按计划完成新建蓄水池1个，铺设管道3公里 | 解决828余人安全饮水问题。
422 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 羊角塘镇 | 潘杨村 | 潘溪水库水源提质改造工程 | 新建 | 潘杨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 潘杨村村民委员会 | 新建农户生活污水收集池一个 | 25 | 25 | 0 | 1 | 512 | 1980 | 1 | 80 | 462 | 新建农户生活污水收集池一个 | 解决1980余人安全饮水问题。
423 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 羊角塘镇 | 潘杨村 | 羊角塘镇潘杨村良田引水渠道灌溉建设项目 | 新建 | 潘杨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 潘杨村村民委员会 | 杨家组，朱家组，莲花组新建渠道3500米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 102 | 520 | 1 | 25 | 120 | 按计划完成：杨家组，朱家组，莲花组新建渠道3500米 | 改善杨家组，朱家组，莲花组农户生产生活条件。
424 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 羊角塘镇 | 大裕社区 | 羊角塘镇大裕社区斗山大桥维修项目 | 续建 | 斗山组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大裕社区 | 斗山大桥维修 | 85 | 85 | 0 | 16 | 3450 | 48560 | 6 | 1245 | 5720 | 按计划完成斗山大桥维修 | 解决全镇交通出行问题
425 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 羊角塘镇 | 大裕社区 | 羊角塘镇大裕社区公路硬化项目 | 续建 | 大岩组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大裕社区 | 大岩组公路硬化180米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 38 | 154 | 0 | 8 | 31 | 按计划完成大岩组公路硬化180米 | 解决该组出行问题
426 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 羊角塘镇 | 董木溪村 | 羊角塘镇董木溪村公路硬化项目 | 续建 | 董木溪村岩山组-月行组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 董木溪村 | 董木溪村岩山组-月行组公路硬化长4公里.宽2米 | 120 | 120 | 0 | 1 | 1150 | 4100 | 1 | 154 | 579 | 按计划完成董木溪村岩山组-月行组公路硬化长4公里.宽2米 | 解决该村出行问题
427 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 野鸭塘村 | 羊角塘镇野鸭塘村河道清淤项目 | 维修 | 杨甲组-交栗组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 野鸭塘村 | 野鸭塘村杨甲组-交栗组1公里河道清淤 | 20 | 20 | 0 | 1 | 200 | 1150 | 0 | 33 | 150 | 按计划完成野鸭塘村杨甲组-交栗组1公里河道清淤 | 改善野鸭塘村农户生产生活条件，生活环境。
428 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 野鸭塘村 | 羊角塘镇野鸭塘村公路塌方清运项目 | 维修 | 收到 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 野鸭塘村 | 野鸭塘村清运塌方泥土5公里 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1037 | 3687 | 0 | 155 | 520 | 按计划完成野鸭塘村清运塌方泥土5公里 | 解决我村1037名村民出行问题
429 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 大坪村 | 羊角塘镇大坪村公路维修项目 | 修复 | 中心组、晓坪组、枫树组公路、香六组、何家组维修 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大坪村 | 中心组、晓坪组、枫树组香六组、何家组100米公路维修 | 30 | 30 | 0 | 1 | 520 | 2100 | 1 | 75 | 234 | 按计划完成中心组、晓坪组、枫树组香六组、何家组100米公路维修 | 解决该村出行问题
430 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 大坪村 | 羊角塘镇大坪村人居环境整治项目 | 修复 | 大坪村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大坪村 | 大坪村河道清淤3公里、港道清淤3公里、垃圾桶采购200个 | 40 | 40 | 0 | 1 | 758 | 3086 | 1 | 124 | 449 | 按计划完成大坪村河道清淤3公里、港道清淤3公里、垃圾桶采购200个 | 解决大坪村生活环境问题
431 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 羊角塘镇 | 董木溪村 | 羊角塘镇董木溪村公路硬化项目 | 续建 | 岩山组-月行组 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 董木溪村民委员会 | 公路硬化长4公里.宽2米 | 145 | 145 | 0 | 1 | 1136 | 4100 | 1 | 154 | 579 | 按计划完成公路硬化长4公里.宽2米 | 解决脱贫人口出行难问题
432 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 羊角塘镇 | 董木溪村 | 羊角塘镇董木溪村种植项目 | 新建 | 老董木片 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 董木溪村民委员会 | 黑玉米吊瓜子60亩种植基地建设 | 10 | 0 | 10 | 1 | 35 | 152 | 1 | 11 | 46 | 按计划完成黑玉米吊瓜子60亩种植基地建设 | 解决脱贫人口受益问题
433 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 羊角塘镇 | 董木溪村 | 羊角塘镇董木溪村农田水利项目 | 新建 | 董木-汾水 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 董木溪村民委员会 | 董木至汾水2公里渠道建设 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1500 | 580 | 1 | 86 | 380 | 按计划完成董木至汾水2公里渠道建设 | 解决脱贫人口灌溉难问题
434 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 董木溪村 | 羊角塘镇董木溪村河道整治项目 | 续建 | 董木.汾水.沙里湾主河道 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 董木溪村民委员会 | 2公里河堤建设 | 0 | 50万 | 0 | 1 | 1135 | 4200 | 1 | 154 | 579 | 按计划完成2公里河堤建设 | 提高抵抗自然灾害能力，保证1580名群众的生活生产用地安全
435 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 羊角塘镇 | 董木溪村 | 羊角塘镇董木溪村白改黑项目 | 续建 | 董木主干道 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 董木溪村民委员会 | 羊角塘镇董木溪村白改黑1公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1135 | 4200 | 1 | 154 | 579 | 按计划完成角塘镇董木溪村白改黑1公里 | 解决脱贫人口出行难问题
436 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 羊角塘镇 | 仙洞岭村 | 仙洞岭村油茶产业公路项目 | 新建 | 仙洞岭村江溪组 | 2026年1月份 | 2026年12月份 | 仙洞岭村村委会 | 硬化油茶产业公路1000米 | 20 | 10 | 10 | 1 | 555 | 1971 | 1 | 81 | 265 | 硬化油茶产业公路1000米 | 减少油茶产业生产成本，增加集体经济收入
437 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 仙洞岭村 | 人居环境整治项目 | 购入 | 仙洞岭村全村域 | 2026年1月份 | 2026年12月份 | 仙洞岭村村委会 | 购入垃圾桶50个 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 555 | 1971 | 1 | 81 | 265 | 购入垃圾桶50个 | 改善村民居住条件，提升群众满意度
438 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 羊角塘镇 | 仙洞岭村 | 水毁河堤、公路修复项目 | 修缮 | 仙洞岭村铁炉片、洞觉片 | 2026年1月份 | 2026年12月份 | 仙洞岭村村委会 | 修复河堤5处、公路500米 | 20 | 10 | 10 | 1 | 555 | 1971 | 1 | 81 | 265 | 修复河堤5处、公路500米 | 保障仙洞岭村1071民群众安全出行
439 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 黄泥村 | 梅城镇黄泥村通村道路维修 | 道路维修加固 | 黄泥村通往苏梅村桂子岩公路维修加固 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 黄泥村村民委员会 | 1公里 | 6 | 5 | 1 | 1 | 703 | 2546 | 1 | 119 | 426 | 解决了黄泥村村民的出行便利 | 改善群众生活条件，提高生活质量
440 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 龙安村 | 梅城镇龙安村梓木冲桥新建工程 | 新建 | 龙安村8、9组 | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 梅城镇人民政府 | 龙安村梓木冲桥梁新建：宽6.5米，长40米，桥空8米 | 100 | 50 | 50 | 1 | 210 | 780 | 1 | 10 | 40 | 12月底完成6.5米*40米的桥梁新建工程 | 改善了780余人的出行安全、生活条件、生产便利，给村民带来增收。
441 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 望城村 | 梅城镇望城村望城片1.2.3组白改黑建设 | 基础设施建设 | 望城片1.2.3组 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 望城村村民委员会 | 望城1.2.3组道路提质2公里 | 120 | 95 | 25 | 1 | 145 | 480 |  | 19 |  | 全村 | 5个小组
442 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 望城村 | 梅城镇望城村望城村森林防火道路梁乙4.5.6.7组望城片7组 | 基础设施建设 | 梁乙4.5.6.7组望城片7组 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 望城村村民委员会 | 森林道路建设4公里 | 40 | 28 | 12 | 1 | 250 | 900 |  | 31 | 5 | 全村 | 8个小组
443 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 城东社区 | 梅城镇城东社区公路硬化 | 新建 | 城东社区沿 | 2025.12 | 2026.12 | 梅城镇人民政府 | 新建1座公路 | 50 | 40 | 10 | 1 | 726 | 2980 | 0 | 13 | 53 | 2026年底完成新建1座公路 | 解决城东社区13户53人已脱贫户、监测户出行不便问题
444 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 栗林村 | 梅城镇栗林村栗浮公路路基建设（护坡） | 新建 | 栗丰 | 2026.03 | 2026.05 | 梅城镇人民政府 | 护坡建设1.1公里 | 30 | 15 | 15 | 1 | 328 | 1258 | 1 | 36 | 116 | 2026年5月前完成栗浮公路路基建设护坡建设1.1公里 | 解决了栗林村村民的出行便利，改善群众交通条件，减少出行时间和成本 就业带动：项目建设过程中优先吸纳村内脱贫户、监测户劳动力参与道路施工（如装卸、辅助作业），按工计酬增加其劳务收入。
445 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅城镇 | 栗星村 | 梅城镇栗星村盐井湾公路改直硬化 | 改建 | 栗星村 | 2026.01 | 2026.12 | 梅城镇人民政府 | 修建长500米宽6米厚20厘米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 185 | 756 | 1 | 104 | 399 | 2026年12月底前完成盐井湾公路改直硬化（长500米、宽6米、厚20厘米），道路通行条件显著改善，实现晴雨畅通。 | 1. 就业带动：项目建设过程中优先吸纳村内脱贫户、监测户劳动力参与道路施工（如装卸、辅助作业），按工计酬增加其劳务收入。 2. 产业联结：道路改善后，推动村内特色农产品（如安化黑茶、黄精）运输更便捷，助力农户对接市场，拓宽销售渠道，提升农产品附加值。
446 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施建设 | 梅城镇 | 苏梅村 | 梅城镇苏梅村斋家冲水库维修加固 | 提质改造 | 苏梅村 | 2026年3月 | 2026年6月 | 梅城镇人民政府 | 斋家冲水库堤坝维修加固 | 15 | 10 | 5 | 1 | 596 | 2446 | 0 | 107 | 405 | 年底前完成斋家冲水库维修加固 | 解决405个已脱贫户、监测户的农田灌溉问题
447 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道观9组-11组公路硬化工程 | 梅城镇 | 南桥村 | 梅城镇南桥村道观9组-11组公路硬化工程 | 公益 | 南桥村 | 2026.8 | 2026.10 | 南桥村委 | 2.5公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 67 | 850 | 1 | 22 | 93 | 方便村民安全出行 | 保障村民出行便利
448 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 梅城镇 | 清水村 | 梅城镇清水村山塘清污 | 清污、浆砌 | 清水村 | 202601 | 202612 | 梅城镇人民政府 | 10口 | 30 | 20 | 10 | 1 | 600 | 2000 | 1 | 99 | 380 | 全年完成约10口山塘清污及整理 | 改善全村600户农户农业生产条件，促进增收
449 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 梅城镇 | 清水村 | 梅城镇清水村道路建设 | 道路硬化 | 清水村 | 202601 | 202612 | 梅城镇人民政府 | 长1公里，宽3.5米硬化 | 30 | 25 | 5 | 1 | 621 | 2439 | 1 | 99 | 380 | 长1公里，宽3.5米硬化 | 改善4个村民小组的出行条件
450 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 三里村 | 梅城镇三里村共裕八组道路拓宽工程 | 扩建 | 共裕八组 | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 梅城镇人民政府 | 三里村共裕四组道路加宽：宽1.5米，长350米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 211 | 940 | 0 | 20 | 60 | 12月底完成1.5米*350米的道路扩建。 | 改善了940余人的出行安全、生活条件、生产便利，给村民带来便利。
451 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 三里村 | 梅城镇三里村河东四组道路拓宽工程 | 扩建 | 河东4组 | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 梅城镇人民政府 | 三里村河东四组道路加宽：宽1米，长2200米 | 40 | 30 | 10 | 2 | 230 | 998 | 1 | 12 | 40 | 12月底完成1.5米*2200米的道路扩建。 | 改善了998余人的出行安全、生活条件、生产便利，给村民带来便利。
452 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 双富村 | 梅城镇双富村河堤建设 | 改建 | 全村十七个组 | 2026.2 | 2026.1 | 梅城镇人民政府 | 建设长800米，宽1.2米的水毁河堤 | 50 | 45 | 5 | 1 | 328 | 1328 | 1 | 66 | 238 | 2026年底前完成长800米，宽1.2米的河堤建设 | 提高抵抗自然灾害能力，保证了985人口的生产生活用地安全，改善生活生产条件、疏通河道，保障农户生活生产需求
453 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 中田片村 | 梅城镇中田片村防火道路修建 | 新建 | 中田片村辖区内 | 2026-02-01 | 2026-08-01 | 梅城镇人民政府 | 中田片村辖区内新建1公里防火通道 | 6 | 5 | 1 | 1 | 98 | 430 | 1 | 15 | 60 | 2025年8月份前中田片村在辖区内新建1公里防火通道 | 节约救援成本、助力产业发展，降低村民农副产品运输成本
454 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 紫云村 | 梅城镇紫云村紫云山公路硬化路及护拦 | 新建 | 紫云山 | 2026.03 | 2026.12 | 梅城镇人民政府 | 4公里 | 100 | 100 | 0 | 1 | 827 | 3267 | 1 | 109 | 345 | 2026年12月前完成紫云山公路建设4公里 | 解决了紫云村村民的出行便利，改善群众交通条件，减少出行时间和成本 就业带动：项目建设过程中优先吸纳村内脱贫户、监测户劳动力参与道路施工（如装卸、辅助作业），按工计酬增加其劳务收入。
455 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 梅城镇 | 茅田铺村 | 公路建设 | 硬化改扩建 | 茅田铺村 | 1905-07-18 07:12 | 1905-07-18 02:53 | 梅城镇人民政府 | 茅田铺村公路2000米 | 50 | 45 | 5 | 1 | 1137 | 4838 |  | 135 | 525 | 年底前完成公路硬化扩建2公里 | 解决出行难问题
456 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村道窄路加宽 | 梅城镇 | 大湾塘村 | 大湾塘村村道窄路加宽 | 村自建 | 漳溪、大塘、深庄三个片区 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大湾塘村 | 村道窄路加宽4公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 802 | 3120 | 1 | 210 | 741 | 2026年年底完成三个片区窄路加宽4公里 | 改善交通条件，解决210户，741人脱贫户、监测户出行难的问题
457 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路维修 | 梅城镇 | 大湾塘村 | 大湾塘村村乡道公路维修 | 村自建 | 大湾塘村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 大湾塘村 | 大湾塘村村乡道公路维修2公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 802 | 3120 | 1 | 210 | 741 | 2026年年底完成大湾塘村村乡道公路维修2公里 | 解决交通安全隐患，解决210户，741人脱贫户、监测户出行难的问题
458 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利维修 | 梅城镇 | 大湾塘村 | 大湾塘村水利维修 | 村自建 | 大湾塘村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 大湾塘村 | 大湾塘村维修管道2000米，维修渠道3000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 802 | 3120 | 1 | 210 | 741 | 2026年年底完成大湾塘村维修管道2000米，维修渠道3000米 | 解决农田灌溉，增加210户，741人脱贫户、监测户的收入
459 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梅城镇 | 江湾村 | 梅城镇江湾村村域3公路硬化 | 新建 | 江湾村 | 2025-12-03 | 2026-12-01 | 梅城人民政府 | 总长3公里，宽3.5米，厚度20公分 | 50 | 50 | 0 | 12 | 252 | 1050 | 0 | 88 | 327 | 2026年12月底前完成村域3公里公里硬化 | 解决88户361人脱贫户、监测户的农副产品运输、销售及出行问题
460 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 滔溪镇 | 斗山村 | 人居环境整治 | 改建 | 斗山村 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 滔溪镇人民政府 | 完成斗山村内3个以上的山塘清淤工程 | 16 | 12 | 4 | 1 | 215 | 725 | 0 | 32 | 126 | 于2026年11月份前完成斗山村内5个山塘的清淤工程 | 改善32户脱贫人口生活条件
461 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 滔溪镇 | 斗山村 | 斗山村机耕路建设 | 新建 | 斗山村 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 滔溪镇人民政府 | 完成斗山村内1500米的机耕路建设 | 12 | 8 | 4 | 1 | 70 | 410 | 0 | 24 | 82 | 按计划于2026年11月完成1500米的机耕路建设 | 改善24户脱贫人口生活条件
462 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 斗山村 | 农田渠道建设 | 新建 | 斗山村 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 滔溪镇人民政府 | 完成斗山村内3000米的农田渠道建设 | 36 | 26 | 10 | 1 | 60 | 810 | 0 | 18 | 54 | 按计划于2026年11月完成斗山村内3000米的农田渠道建设 | 改善18户脱贫人口生活条件
463 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 滔溪镇 | 斗山村 | 产业路建设 | 新建 | 斗山村 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 滔溪镇人民政府 | 完成斗山村内5.2公里的产业路建设 | 35 | 30 | 5 | 1 | 106 | 498 | 0 | 40 | 176 | 按计划于2026年12月完成斗山村内5.2公里的产业路建设 | 改善40户脱贫人口生活条件
464 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 滔溪镇 | 梅兰坪 | 青楠片渠道新建工程 | 新建 | 回湾组，栏木组，黄梅二组 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 梅兰坪村村委 | 新建渠道350米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 50 | 212 | 1 | 24 | 60 | 于2026年12月前完成新建渠道350米 | 改善24户60人已脱贫人口的生产生活条件及出行条件
465 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 滔溪镇 | 梅兰坪 | 黄梅水毁河堤修复工程 | 新建 | 黄梅一组，二组河道 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 梅兰坪村村委 | 修复河道520米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 52 | 230 | 1 | 32 | 87 | 于2026年12月前完成修复河道520米 | 改善32户87人已脱贫人口的生产生活条件及出行条件
466 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 乐坪村 | 修建产业路 | 新建 | 乐坪村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 乐坪村委员会 | 产业路修建5公里 | 35 | 25 | 10 | 1 | 467 | 1766 | 1 | 138 | 522 | 于2026年12月前完成产业路修建5公里 | 改善生产条件，提高生活质量，建立管护制度，增加林业收入
467 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 水利农田灌溉 | 新建 | 滔溪社区大安片 | 2026.05 | 2026.09 | 滔溪社区 | 泵站一个，管道1000米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 80 | 350 | 1 | 30 | 120 | 于2026年12月前完成泵站一个，管道1000米 | 改善30户120名脱贫群众的生产生活条件
468 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 水利农田灌溉 | 改建 | 滔溪社区大安片 | 2026.09 | 2026.12 | 滔溪社区 | 维修渠道800米 | 16 | 10 | 6 | 1 | 131 | 560 | 1 | 30 | 120 | 于2026年12月前完成维修渠道800米 | 改善30户120名脱贫群众的生产生活条件
469 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 水利河堤修复 | 改建 | 滔溪社区大安片 | 2026.09 | 2026.12 | 滔溪社区 | 修复河堤800米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 131 | 560 | 1 | 30 | 120 | 于2026年12月前完成修复河堤800米 | 改善30户120名脱贫群众的生产生活条件
470 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 公路硬化 | 改建 | 滔溪社区大安片 | 2026.1 | 2026.11 | 滔溪社区 | 硬化公路600米 | 18 | 9 | 9 | 1 | 5 | 20 | 1 | 30 | 120 | 于2026年12月前完成硬化公路600米硬化公路600米 | 改善30户120名脱贫群众的生产生活条件
471 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 农田灌溉 | 新建 | 滔溪社区国冲组 | 2026.07 | 2026.1 | 滔溪社区 | 1000米渠道 | 20 | 15 | 5 | 1 | 35 | 250 | 1 | 30 | 120 | 于2026年12月前完成1000米渠道 | 改善30户120名脱贫群众的生产生活条件
472 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 山塘维修 | 改建 | 大安片五、六组 | 2026.08 | 2026.10 | 滔溪社区 | 维修山塘2口 | 6 | 4 | 2 | 1 | 51 | 210 | 1 | 11 | 32 | 于2026年12月前完成维修山塘2口维修山塘2口 | 改善11户32名脱贫群众的生产生活条件
473 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 新电排水沟 | 新建 | 滔溪片文志段 | 2026.10 | 2026.11 | 滔溪社区 | 新建排水沟300米 | 16 | 12 | 4 | 1 | 180 | 700 | 1 | 40 | 140 | 于2026年12月前完成新建排水沟300米 | 改善40户140名脱贫群众的生产生活条件
474 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 新建渠道 | 新建 | 滔溪片屋门口 | 2026.10 | 2026.11 | 滔溪社区 | 新建渠道1400米 | 38 | 30 | 8 | 1 | 320 | 1400 | 1 | 80 | 300 | 于2026年12月前完成新建渠道1400米 | 改善80户300名脱贫群众的生产生活条件
475 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 路面硬化 | 改建 | 简家片郭家组 | 2026.09 | 2026.10 | 滔溪社区 | 路面硬化1000米 | 30 | 15 | 15 | 1 | 12 | 48 | 1 | 11 | 32 | 于2026年12月前完成路面硬化1000米 | 改善11户32名脱贫群众的生产生活条件
476 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 滔溪社区 | 农田灌溉水渠 | 改建 | 简家片郭家组 | 2026.1 | 2026.11 | 滔溪社区 | 维修渠道1000米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 120 | 580 | 1 | 28 | 80 | 于2026年12月前完成维修渠道1000米 | 改善28户80名脱贫群众的生产生活条件
477 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利建设 | 滔溪镇 | 文溪村 | 滔溪镇文溪村2026年河堤建设工程 | 改建 | 文溪村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文溪村 | 建设河堤350米 | 40 | 25 | 15 | 1 | 477 | 1831 | 1 | 92 | 297 | 按计划于2026年12月前完成河堤建设750米 | 改善92户197名脱贫人口的生产生活条件
478 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利建设 | 滔溪镇 | 文溪村 | 滔溪镇文溪村农田水利建设工程 | 改建 | 文溪村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文溪村 | 农田渠道建设3公里 | 35 | 20 | 15 | 1 | 477 | 1831 | 1 | 92 | 297 | 按计划于2026年12月前完成公路建设3公里 | 改善92户197名脱贫人口的出行条件
479 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 桥梁建设 | 滔溪镇 | 文溪村 | 滔溪镇文溪村桥梁维修工程 | 改建 | 文溪村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文溪村 | 桥梁维修1座 | 20 | 10 | 10 | 1 | 477 | 1831 | 1 | 92 | 297 | 按计划于2026年12月前完成产业路5公里的修建 | 改善92户197名脱贫人口的生产生活条件
480 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 长乐社区 | 滔溪镇长乐社区组级公路修建工程 | 新建 | 长乐社区 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 长乐社区 | 500米组级公路修建 | 35 | 25 | 10 | 1 | 310 | 1720 |  | 52 | 240 | 于2026年12月前完成500米组级公路修建 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善52户已脱贫人240口人生产、生活条件
481 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滔溪镇 | 长乐社区 | 滔溪镇长乐社区防火林道建设工程 | 新建 | 长乐社区 | 2026-01-03 | 2026-12-03 | 长乐社区 | 800米森林防火道建设 | 40 | 20 | 20 | 1 | 25 | 860 |  | 26 | 115 | 于2026年12月前完成800米森林防火道建设 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善26户已脱贫人115口人生产、生活条件
482 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 滔溪镇 | 长乐社区 | 滔溪镇长乐社区渠道灌溉设施维修工程 | 改建 | 长乐社区 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 长乐社区 | 1200米渠道灌溉设施维修 | 30 | 25 | 5 | 1 | 220 | 1500 |  | 45 | 182 | 于2026年12月前完成1200米的渠道灌溉设施的维修 | 提高了抵抗自然灾害能力，改善45户已脱贫人182口人生产、生活条件
483 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村垃圾治理 | 滔溪镇 | 上马村 | 滔溪镇上马村2025年垃圾处理设施 | 新建 | 上马村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 上马村 | 购买垃圾桶800个。 | 11 | 8 | 3 | 1 | 506 | 2075 | 1 | 118 | 418 | 按计划于2026年12月前完成垃圾桶800个的购置 | 改善滔溪镇上马村120户420名脱贫对象的生活条件
484 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村垃圾治理 | 滔溪镇 | 上马村 | 滔溪镇上马村2025年垃圾处理设施 | 新建 | 上马村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 上马村 | 新建垃圾收集棚4个 | 10 | 9 | 1 | 1 | 506 | 2075 | 1 | 118 | 418 | 按计划于2026年12月前完成新建垃圾收集棚4个 | 减少垃圾转运压力，提高人居环境质量
485 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 水利设施修建工程 | 新建 | 新联村 | 2026.01 | 2026.05 | 新联村 | 新修4000米水管，4个供水水塔，更换全村入户水管及供水设施 | 30 | 25 | 5 | 1 | 313 | 1170 | 1 | 100 | 410 | 按计划于2026年1月前完成全村安全饮水改造 | 改善100户399人已脱贫人口安全饮水保障，提高生产生活水平
486 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 滔溪镇新联村2025年渠道建设工程 | 新建 | 新联村 | 2026.05 | 2026.12 | 新联村 | 新联村渠道建设1000 | 15 | 10 | 5 | 1 | 313 | 1170 | 1 | 100 | 410 | 按计划于2026年12月前完成新联村渠道建设1000米 | 完善农田灌溉水平，确保农户增产增收。提升当地农业发展水平
487 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 滔溪镇 | 英家村 | 森林防火道 | 新建 | 林丰片 | 2026-03-01 | 2027-12-01 | 滔溪镇人民政府 | 林丰四组五组连接线 | 40 | 32 | 8 | 1 | 412 | 1580 | 1 | 118 | 459 | 按计划于2026年12月前完成林丰四组五组连接线 | 提高了抵抗自然灾害能力，保证了全村已脱贫人口的生产生活用地安全
488 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植 | 高明乡 | 司徒铺村 | 懒人土豆种植 | 新建 | 司徒片区 | ‘2025年12月 | ’2026年4月 | 司徒铺村 | 懒人土豆种植，80亩 | 10 | 5 | 5 | 1 | 362 | 1506 | 1 | 81 | 320 | 于2026年4月完成80亩懒人土豆种植及收成 | 提高村民经济收入
489 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田水利 | 高明乡 | 建丰村 | 水渠 | 新建 | 下胡组 | 2026年1月 | 2026年11月 | 建丰村 | 2500米，每米48元 | 20 | 10 | 10 | 1 | 200 | 800 | 1 | 60 | 300 | 70亩稻田旱涝保收 | 明确产权及开发方式，建立管护制度。保护农田。
490 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 森林防火 | 高明乡 | 建丰村 | 防火道 | 新建 | 单家冲至将军石防火道3公里 | 2026年2月 | 2026年12月 | 建丰村 | 新建防火道3公里 | 0 | 20万 | 5万 | 1 | 120 | 500 | 1 | 25 | 120 | 保证居民生活安全及经济生态林 | 保障村民财产安全，提高抗火灾能力
491 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 高明乡 | 建丰村 | 自来水厂修建 | 新建 | 建溪片区 | 2026年12月 | 2026年12月 | 建丰村 | 修建自来水，供应系统一套 | 40 | 30 | 10 | 1 | 210 | 800 | 1 | 30 | 120 | 改善800余人的人畜饮水 | 保障饮水安全，提高村民生活质量
492 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高明乡 | 黑泥田 | 秧田组机耕道路跨渡桥工程 | 改建 | 回水、秧田组 | 2026年1月 | 2026年12月 | 黑泥田村 | 改建跨渡桥改建3.5米宽*9米长 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16 | 87 | 1 | 5 | 23 | 在2025年12月底完成跨渡桥修建 | 保障秧田组、回水组群众对岸基本农田机耕道路跨河保障及农户出入桥梁的便利。
493 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高明乡 | 黑泥田 | 回水组-上滑油组公路硬化400米、水毁堤坝修复30米 | 改建 | 回水组、上滑油组 | 2026年1月 | 2026年12月 | 黑泥田村 | 回水组-上滑油组公路硬化400米、水毁堤坝修复30米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 30 | 125 | 1 | 10 | 40 | 在2026年12月底回水组-上滑油组公路硬化400米、水毁堤坝修复30米 | 保障沿线村民出行安全。
494 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高明乡 | 高明铺村 | 渠沟灌溉 | 新建 | 高明铺村铺子组、烟竹组、槽门组 | 2026年8月 | 2026年10月 | 高明乡高明铺村 | 新建渠沟500米 | 24 | 16 | 8 | 1 | 113 | 375 | 1 | 29 | 142 | 2025年10月底前完成500米渠沟建设 | 改善100余亩稻田的灌溉条件
495 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居环境 | 高明乡 | 久安村 | 人居环境建设 | 新建 | 全村 | 2026年 | 2026年底 | 久安村 | 500个垃圾桶，垃圾收集点10个 | 40 | 20 | 20 | 1 | 285 | 1067 | 1 | 93 | 350 | 在2026年5月完成垃圾桶购置，垃圾收集点建设 | 改善全村人居环境条件
496 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 石岩村 | 高明乡石岩村公路建设 | 新建 | 石岩村独石岔路口到眉毛村 | 2026年6月 | 2026年12月 | 高明乡石岩村 | 全线公路硬化1公里 | 30 | 20 | 10 | 2 | 487 | 1737 | 1 | 87 | 334 | 2026年12月底完成全线公路硬化 | 解决487户1737人出行的问题
497 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水渠建设 | 高明乡 | 石岩村 | 高明乡石岩村水渠建设 | 新建 | 罗家片区 | 2026年6月 | 2026年12月 | 高明乡石岩村 | 水渠维修800米、新建1000米 | 15 | 10 | 5 | 1 | 70 | 248 | 1 | 70 | 248 | 2026年12月底完成全线水渠维修、新建 | 解决70户248人农田灌溉的问题
498 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利建设 | 高明乡 | 驿头铺村 | 农饮水建设 | 新建 | 驿头铺村毛排组、建来五组、建来二组 | 2026.4 | 2026年年底 | 高明乡驿头铺村 | 修建3个蓄水池 | 30 | 24 | 6 | 1 | 150 | 640 | 1 | 48 | 180 | 在2026年年底完成3个蓄水池 | 提高了抵抗自然灾害能力，保障了180已脱贫人口的饮水安全
499 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村公路建设 | 高明乡 | 驿头铺村 | 潭山段至高几湾机耕道750米 | 新建 | 建二组 | 2026年6 | 2026年年底 | 高明乡驿头铺村 | 新建机耕路750米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 20 | 90 | 1 | 5 | 25 | 年底完成机耕路750米 | 提高了抵抗自然灾害能力保障了90人生活用地
500 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 眉毛村 | 村部进出道路建设 | 扩宽 | 眉毛村眉毛片区 | 2026年6 | 2026.12 | 高明乡眉毛村 | 扩宽道路100米，修建过水涵洞20米 | 10 | 7 | 3 | 1 | 762 | 2765 | 1 | 155 | 560 | 扩宽道路100米，修建过水涵洞20米 | 消除出行安全隐患
501 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高明乡 | 眉毛村 | 公路护栏安装 | 新建 | 眉毛村十一组、山牛组 | 2026年6 | 2026.12 | 高明乡眉毛村 | 十一组、山牛组公路护栏安装共计4公里 | 25 | 20 | 5 | 1 | 54 | 199 | 1 | 10 | 37 | 在2026年底完成两个组的公路护栏安装 | 消除54户199人的出行安全隐患
502 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 淘金村 | 河道清淤、河堤修复、路基修复 | 新建 | 淘金村 | 2026.1 | 2026.12 | 龙塘镇人民政府 | （1）新建河堤 600 米，河道清 淤 2000 米；（2）道路修复 4500 米，路基修复 200 米。 | 215.1 | 215.1 | 0 | 3 | 682 | 2865 | 3 | 31 | 116 | 按期（1）新建河堤 600 米，河道清 淤 2000 米；（2）道路修复 4500 米，路基修复 200 米。 | 有利恢复稻田的耕种与更有效的保障农田水利灌溉。
503 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 集体经济紫苏种植 | 新建 | 柏溪村 | 2026.1 | 2026.12 | 柏溪村村委 | 蔬菜种植50亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 417 | 1361 | 1 | 78 | 276 | 按计划完成80亩的紫苏种植，壮大村集体经济 | 带动增加人员就业机会，充分增加土地利用价值。
504 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 2.7.8组沿溪机耕路硬化 | 新建 | 柏溪2.7.8组 | 2026.1 | 2026.12 | 柏溪村村委 | 长500米，宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 89 | 400 | 1 | 57 | 232 | 按计划完成机耕路，方便群众出行 | 改善群众出行，提高生产生活条件。
505 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 柏溪村渠道维修 | 维修 | 柏溪村 | 2026.1 | 2026.12 | 柏溪村村委 | 渠道维修3000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 302 | 879 | 1 | 57 | 232 | 完成大约3000米渠道修复 | 有利恢复稻田的耕种与更有效的保障农田水利灌溉。
506 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 半边山连接线硬化 | 新建 | 柏溪10,11,12,13组 | 2026.1 | 2026.12 | 柏溪村村委 | 长8公里，宽3.5米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 114 | 427 | 1 | 45 | 168 | 完成长8公里，宽3.5米硬化，方便群众生产出行 | 改善168人生产条件，提高生活质量，建立管护制度，增加林业收入
507 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 清水鱼养殖 | 新建 | 柏溪村 | 2026.1 | 2026.12 | 柏溪村村委 | 清水鱼养殖5000斤 | 4 | 4 | 0 | 1 | 417 | 1361 | 1 | 78 | 276 | 增加集体收入 | 有效利用资源，带动当地群众增收
508 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 双弯路加宽 | 改建 | 茶乡花海社区3组至9组 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 道路扩建1.8公里，扩宽2.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 262 | 948 | 0 | 44 | 155 | 完成道路扩建1.8公里，扩宽2.5米 | 改善出行条件、维护基础设施
509 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区河堤建设项目 | 新建 | 11-13组 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 新建河堤长约3000米，高3米，宽1.5米 | 95 | 95 | 0 | 1 | 86 | 331 | 0 | 14 | 54 | 完成新建河堤长约3600米，高3米，宽1.5米 | 改善670名群众出行条件
510 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区基本农田河堤建设 | 新建 | 8-10组 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 新建河堤长约280米，高3米，宽1.5米的河堤 | 50 | 50 | 0 | 1 | 90 | 342 | 0 | 18 | 64 | 完成新建河堤长约280米，高3米，宽1.5米的河堤 | 改善670名群众出行条件
511 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 渠道建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 渠道建设 | 新建 | 原大百龙 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 新建渠道长5000米，宽0.5米，高0.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 549 | 2024 | 0 | 93 | 339 | 完成新建渠道长5000米，宽0.5米，高0.5米 | 提升居民生活质量及增强抵御自然灾害能力
512 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 安置区道路加宽 | 新建 | 茶乡花海集中安置区 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 安置区内小区入户连接路加宽、硬化2000平方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 517 | 2089 | 0 | 517 | 2089 | 完成道路扩建应硬化2000平方米 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，改善出行条件维护基础设施，为增产增收创造条件
513 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌溉水坝 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 灌溉水坝 | 新建、维护 | 1-11组 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 新建混泥土水坝2个（高1.2米，长8米、宽2米/个）、维护水坝8个 | 44 | 44 | 0 | 1 | 350 | 1295 | 0 | 62 | 221 | 完成混泥土水坝2个（高1.2米，长8米、宽2米/个）、维护水坝8个 | 减少旱涝灾害对农作物影响，为增产增收创造条件
514 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田河道维护 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 农田河道维护 | 维护 | 栗山坪东门 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 农田河道维护50米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 115 | 417 | 0 | 19 | 64 | 完成农田河道维护50米 | 减少旱涝灾害对农作物影响，为增产增收创造条件
515 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤建设 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 龙塘镇茶乡花海社区基本农田河堤建设 | 新建 | 老湾里－猪娘咀 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 新建河堤长约1000米，高1.5米，宽1米的河堤 | 50 | 50 | 0 | 1 | 60 | 220 | 0 | 7 | 31 | 完成新建长约1000米，高1.5米，宽1米的河堤 | 改善220名群众出行条件
516 | 产业发展项目 | 生产项目 | 蔬菜种植基地新建机耕道 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 新建机耕道 | 新建 | 13-16组 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 新建机耕道长2000米，宽4米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 176 | 621 | 0 | 25 | 93 | 完成新建机耕道长2000米，宽4米 | 增加集体经济收益
517 | 产业发展项目 | 生产项目 | 蔬菜种植基地、育秧大棚 | 龙塘镇 | 茶乡花海社区 | 蔬菜、育秧大棚 | 新建 | 13-16组 | 2026.1 | 2026.12 | 茶乡花海社区 | 新建蔬菜、育秧大棚10000平米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 176 | 621 | 0 | 25 | 93 | 完成新建蔬菜、育秧大棚10000平米 | 增加集体经济收益
518 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙塘镇 | 封家村 | 龙塘镇封家村集体经济蔬菜种植基地项目 | 新建 | 封家村 | 2026.1 | 2026.12 | 封家村村委 | 蔬菜种植100亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 631 | 2354 | 0 | 141 | 485 | 完成蔬菜种植100亩 | 解决群众就业，带动群众稳定增收
519 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 封家村 | 封家危桥加固项目 | 维修 | 封家村 | 2026.1 | 2026.12 | 封家村村委 | 危桥加固长4米，宽4.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 449 | 1870 | 0 | 83 | 311 | 完成封家危桥加固 | 改善1870名群众出行条件
520 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 封家村 | 龙塘镇封家村十二、十三组公路硬化项目 | 新建 | 封家村 | 2026.1 | 2026.12 | 封家村村委 | 公路硬化0.5公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 165 | 675 | 0 | 38 | 124 | 完成十二、十三组公路硬化 | 改善675名群众出行条件
521 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 封家村 | 龙塘镇封家村赵家坪至来尔湾公路硬化项目 | 新建 | 封家村 | 2026.1 | 2026.12 | 封家村村委 | 公路硬化0.8公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 252 | 1134 | 0 | 51 | 167 | 完成赵家坪至来尔湾公路硬化 | 改善1134名群众出行条件
522 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 自来水管道整改 | 龙塘镇 | 封家村 | 龙塘镇封家村自来水管道整改 | 维修 | 封家村 | 2026.1 | 2026.12 | 封家村村委 | 整改全村自来水3处 | 18 | 18 | 0 | 1 | 631 | 2354 | 0 | 141 | 485 | 完成全村自来水管道整改 | 改善2354人生活条件，提高生活质量，保障饮水安全
523 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 红星社区 | 龙塘镇红星社区洗马五组修桥梁一座 | 新建 | 龙塘镇红星社区洗马五组 | 2026.1 | 2026.12 | 红星社区 | 新建桥梁长15米，宽4米，高4米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 90 | 352 | 0 | 10 | 45 | 完成新建桥梁一座，长15米，宽4米，高4米 | 改善352人生产生活条件，提升村容村貌
524 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 红星社区 | 龙塘镇红星社区老龙江公路红星至齐心段公路硬化 | 新建 | 龙塘镇红星社区 | 2026.1 | 2026.12 | 红星社区 | 老龙江公路红星至齐心段公路硬化，长约500米，宽约6米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 229 | 1108 | 0 | 20 | 165 | 完成老龙江公路红星至齐心段公路硬化，长约1500米，宽约6米 | 改善1108人生产生活条件，提升村容村貌
525 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 红星社区 | 龙塘镇红星社区齐心桥修缮 | 修缮 | 龙塘镇红星社区 | 2026.1 | 2026.12 | 红星社区 | 齐心老桥修缮长40米，宽2.5米，桥墩加固3个， | 48 | 48 | 0 | 1 | 245 | 1286 | 0 | 21 | 108 | 完成桥梁修缮，桥面、桥梁、桥墩加固长约40米，宽2.5米 | 改善1286人，及学生上学，放学出行条件，提升村容村貌
526 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 红星社区 | 龙塘镇红星社区洗马一、二、五组河堤修复 | 修缮 | 龙塘镇红星社区 | 2026.1 | 2026.12 | 红星社区 | 河堤长500米，高3.5米，宽1米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 128 | 512 | 0 | 10 | 35 | 完成500米河堤修复，保护120亩农田，提高农田高产。 | 改善生活生产条件、疏通河道，保障农户生活生产需求
527 | 产业发展项目 | 生产项目 | 农产品深加工 | 龙塘镇 | 黄山村 | 农产品深加工厂 | 新建 | 黄山村十八组 | 2026.1 | 2026.12 | 黄山村村委 | 新建农产品深加工厂1000平方米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 401 | 1312 | 0 | 121 | 439 | 计划将新鲜蔬菜和鲜竹笋进行深加工，壮大村集体经济 | 带动增加人员就业机会。
528 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 黄山村 | 天麻公路扩宽 | 扩宽 | 天麻公路 | 2026.1 | 2026.12 | 黄山村村委 | 扩宽天麻公路2.5公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 401 | 1312 | 0 | 121 | 439 | 完成天麻公路扩宽2.5公里 | 改善村民出行条件
529 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植药材水果 | 龙塘镇 | 家乐村 | 黄精、黄桃种植 | 增种 | 家乐村 | 2026.1 | 2026.12 | 家乐村委 | 黄精、黄桃种植300亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 220 | 800 | 1 | 69 | 298 | 完成黄精、黄桃种植300亩 | 改善村民提高生活水平
530 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业公路硬化 | 龙塘镇 | 龙门村 | 龙塘镇龙门村大碧溪产业公路硬化工程 | 新建 | 龙塘镇龙门村大碧溪 | 2026.1 | 2026.12 | 龙门村村委 | 泥土路拓宽夯实压紧之后用混凝土进行硬化，长1750米，宽3.5米，厚20厘米。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 325 | 1160 | 0 | 160 | 575 | 完成硬化，长1750米，宽3.5米，厚20厘米。 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，改善出行条件维护基础设施，为增产增收创造条件
531 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通组公路硬化 | 龙塘镇 | 龙门村 | 龙塘镇龙门村元坎塘通组公路 | 新建 | 龙塘镇岩门片区 | 2026.1 | 2026.12 | 龙门村村委 | 长210米，宽4.5，厚20厘米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 325 | 1160 | 0 | 160 | 575 | 完成通组公路硬化，长210米，宽4.5米，厚20厘米 | 为岩门片区一、二、三组群众出行带来了方便，改善群众生活条件
532 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通组公路硬化 | 龙塘镇 | 龙门村 | 龙塘镇龙门村媳妇溪通组公路 | 新建 | 龙塘镇岩门片区 | 2026.1 | 2026.12 | 龙门村村委 | 长830米，宽4.5，厚20厘米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 325 | 1160 | 0 | 160 | 575 | 完成通组公路硬化，长830米，宽4.5米，厚20厘米 | 为方便岩门片区二、三组群众交通出行，改善生产生活条件
533 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通组公路硬化 | 龙塘镇 | 龙门村 | 龙塘镇龙门村曹家湾通组公路 | 新建 | 龙塘镇岩门片区 | 2026.1 | 2026.12 | 龙门村村委 | 长120米，宽4.5，厚20厘米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 325 | 1160 | 0 | 160 | 575 | 完成通组公路硬化，长120米，宽4.5米，厚20厘米 | 方便群众交通出行，改善生活条件
534 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 渭溪河河堤治理 | 龙塘镇 | 龙门村 | 龙塘镇龙门村东凡片区 | 新建 | 龙塘镇龙门村东凡片区 | 2026.1 | 2026.12 | 龙门村村委 | 长50米，高5米 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2300 | 10460 | 0 | 267 | 1120 | 完成渭溪河河堤治理，长50米，高5米 | 改善东凡与封家、黄山、六和的交通出行条件
535 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙塘镇 | 陶贺冲村 | 秋积坪水毁河堤修建 | 新建 | 陶贺冲村 | 2026.1 | 2026.12 | 陶贺冲村村委 | 新建长800米、高2米、宽1米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 542 | 1816 | 1 | 58 | 158 | 完成修建河堤长800米高2米宽1米 | 维护基础设施，改善1816人生活生产条件建立管护制度，实现增产增收扶贫
536 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河提修护 | 龙塘镇 | 顽沙村 | 顽沙村道路修建 | 扩宽 | 一至七组 | 2026.1 | 2026.12 | 顽沙村村委 | 顽沙村一组至七组公路扩宽 | 20 | 20 | 0 | 1 | 146 | 600 | 1 | 36 | 115 | 完成顽沙村一组至七组公路扩宽 | 提高村民生产生活条件
537 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路新建 | 龙塘镇 | 沙田溪 | 麻阳界至尤甲片区产业路建设项目 | 新建 | 龙塘镇沙田溪村 | 2026.1 | 2026.12 | 沙田溪村民委员会 | 1/2/3/9/10/11/17/18组产业路新建4公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 260 | 1050 | 1 | 80 | 320 | 完成1/2/3/9/10/11/17/18组产业路新建4公里 | 带动群众创收，增加临时就业岗位6人，改善1050人生产生活条件
538 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 林道 | 龙塘镇 | 六和村 | 林道 | 新建 | 平方顶 | 2026.1 | 2026.12 | 六和村村委 | 建设林道10公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 456 | 1720 | 0 | 79 | 247 | 完成林道10公里建设 | 改善群众生活生产条件，提高生活质量建立长效机制，实现生态扶贫
539 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 三组渠道改造 | 龙塘镇 | 六和村 | 三组渠道改造 | 新建 | 建华屋后 | 2026.1 | 2026.12 | 六和村村委 | 三组渠道改造300米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 456 | 1720 | 0 | 79 | 247 | 完成三组渠道改造300米 | 改善群众生活生产条件，提高生活质量建立长效机制，实现生态扶贫
540 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水井水池管网 | 龙塘镇 | 六和村 | 水井水池管网 | 改造 | 全村 | 2026.1 | 2026.12 | 六和村村委 | 全村设备设施建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 456 | 1720 | 0 | 79 | 247 | 完成全村设备设施建设 | 改善群众生活生产条件，提高生活质量建立长效机制，实现生态扶贫
541 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤 | 龙塘镇 | 六和村 | 河堤 | 新建 | 全村 | 2026.1 | 2026.12 | 六和村村委 | 全村需要河堤建设300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 456 | 1720 | 0 | 79 | 247 | 完成全村需要河堤建设300米 | 改善群众生活生产条件，提高生活质量建立长效机制，实现生态扶贫
542 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通组公路 | 龙塘镇 | 淘金村 | 禁沟洞至老鸭塔道路加宽 | 新建 | 禁沟洞至老鸭塔路段 | 2026.1 | 2026.12 | 淘金村委 | 道路加宽长4.7公里，宽1.5米，厚0.2米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 92 | 355 | 1 | 18 | 71 | 完成禁沟洞至老鸭塔道路加宽长4.7公里，宽1.5米，厚0.2米 | 改善355名群众出行条件
543 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙塘镇 | 淘金村 | 龙塘镇淘金村竹子溪至小溪里河堤修复项目 | 修复 | 小溪里 | 2026.1 | 2026.12 | 淘金村委 | 1.5公里的河堤修复 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39 | 132 | 1 | 6 | 25 | 完成竹子溪至小溪里河堤修复全长1.5公里。 | 维护基础设施，改善132人生产生活条件，建立管护制度，实现增产增收扶贫
544 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 其他 | 龙塘镇 | 淘金村 | 竹笋加工厂厂房建设 | 新建 | 淘金村 | 2026.1 | 2026.12 | 淘金村委 | 厂房搭建面积400²米、设备购置11台（压榨机6台、切片机1台、清洗机1台、锅炉1台、封口机1台、包装机1台） | 70 | 70 | 0 | 1 | 423 | 1546 | 1 | 94 | 380 | 完成竹笋加工厂厂房搭建400²米及设备购置11台（压榨机6台、切片机1台、清洗机1台、锅炉1台、封口机1台、包装机1台） | 建立有效利益链接机制，带动群众就业及增收
545 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 其他 | 龙塘镇 | 淘金村 | 腊肉加工厂厂房建设 | 新建 | 淘金村 | 2026.1 | 2026.12 | 淘金村委 | 厂房搭建面积100²米、设备购置3台（封口机1台、包装机1台、切片机1台） | 20 | 20 | 0 | 1 | 423 | 1546 | 1 | 94 | 380 | 完成竹笋加工厂厂房搭建100²米及设备购置3台（封口机1台、包装机1台、切片机1台） | 建立有效利益链接机制，带动群众就业及增收
546 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 桃仙村 | 龙塘镇桃仙村13组组级公路加宽硬化 | 新建 | 桃仙村13组 | 2026.1 | 2026.12 | 桃仙村村委 | 泥土路拓宽夯实压紧之后用混凝土进行硬化，长950米、宽4米、厚度为20公分 | 40 | 40 | 0 | 1 | 172 | 611 | 1 | 57 | 194 | 完成泥土路拓宽夯实压紧之后用混凝土进行硬化，长950米、宽4米、厚度为20公分 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，改善611人出行条件
547 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 桃仙村 | 龙塘镇桃仙村五处林道 | 新建 | 桃仙村 | 2026.1 | 2026.12 | 桃仙村村委 | ①：枣子坪王志军猪场起，至林中，长度1.5公里。②：龙晟牧业起至金鱼寨水库，长度2公里。③：泥鳅坪龙英牧业起，至金鱼寨水库后半山腰，长度1.8公里。④：沙园里起至村委后山，长度1.8公里。⑤：桥湾里起，至进山林道，长度1.5公里。合计8.6公里。泥土路开拓夯实压紧，宽4米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 801 | 3256 | 1 | 193 | 725 | 完成①：枣子坪王志军猪场起，至林中，长度1.5公里。②：龙晟牧业起至金鱼寨水库，长度2公里。③：泥鳅坪龙英牧业起，至金鱼寨水库后半山腰，长度1.8公里。④：沙园里起至村委后山，长度1.8公里。⑤：桥湾里起，至进山林道，长度1.5公里。合计8.6公里。泥土路开拓夯实压紧，宽4米 | 改善3258人生产条件，提高生活质量，建立管护制度，增加林业收入
548 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 桃仙村 | 龙塘镇桃仙村X022公路塌方路段护堤建设项目 | 新建 | 桃仙村 | 2026.1 | 2026.12 | 桃仙村村委 | X022公路路段多处因受灾而严重塌方的高危路段，清理塌方以后修建护堤，高4米，厚1.3米，长度共460米。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 801 | 3256 | 1 | 193 | 725 | 完成X022公路路段多处因受灾而严重塌方的高危路段，清理塌方以后修建护堤，高4米，厚1.3米，长度共460米。 | 保障道路畅通与清洁、加强管护，确保群众安全出行
549 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙塘镇 | 桃仙村 | 龙塘镇桃仙村老茶场改建中药材种植基地 | 新建 | 桃仙村 | 2026.1 | 2026.12 | 桃仙村村委 | 桃仙村14--17组原塘西片区，老茶场改建，将该地区所有树木砍伐、清理、平整后，改建中药材种植基地，大概面积约60亩 | 70 | 70 | 0 | 1 | 109 | 402 | 1 | 31 | 106 | 完成桃仙村14--17组原塘西片区，老茶场改建，将该地区所有树木砍伐、清理、平整后，改建中药材种植基地，大概面积约60亩 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动当地贫困户稳定增收
550 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤维修 | 龙塘镇 | 和睦村 | 河堤维修 | 维修 | 二组、九组、十三组 | 2026.1 | 2026.12 | 和睦村 | 二组、九组、十三组河堤维修500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 403 | 1826 | 1 | 101 | 370 | 完成二组、九组、十三组河堤维修500米 | 维护基础设施，改善826人生活生产条件建立管护制度，实现增产增收扶贫
551 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 公路维修 | 龙塘镇 | 和睦村 | 公路维修 | 维修 | 1-8组 | 2026.1 | 2026.12 | 和睦村 | 维修整村1-8组 | 30 | 30 | 0 | 1 | 403 | 1826 | 1 | 101 | 370 | 完成1-8组公路维修2公里 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，改善1826人出行条件
552 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 三龙村 | 公路硬化 | 新建 | 扇子湾 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 南金乡人民政府 | 长800米宽400米厚0.2米 | 32 | 32 | 0 | 1 | 357 | 1132 | 1 | 77 | 256 | 2026年5月底完成此项工作 | 改善77户脱贫户人口交通出行条件
553 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 三龙村 | 公路排水沟 | 新建 | 六组 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 南金乡人民政府 | 长1350米*0.25*0.2 | 13 | 13 | 0 | 1 | 357 | 1132 | 1 | 77 | 256 | 2026年5月底完成此项工作 | 改善77户脱贫户人口生产生活条件
554 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 三龙村 | 片石浆砌堤 | 新建 | 七组 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 南金乡人民政府 | 20米*1.2米*5米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 357 | 1132 | 1 | 77 | 256 | 2026年9月底完成此项工作 | 改善77户脱贫户人口生产生活条件
555 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 三龙村 | 片石浆砌堤 | 新建 | 六组 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 南金乡人民政府 | 30米*1米*5米 | 3.75 | 3.75 | 0 | 1 | 357 | 1132 | 1 | 77 | 256 | 2026年9月底完成此项工作 | 改善77户脱贫户人口生产生活条件
556 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 三龙村 | 片石浆砌堤 | 新建 | 三组 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 南金乡人民政府 | 10米*1米*5米 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1 | 357 | 1132 | 1 | 77 | 256 | 2026年9月底完成此项工作 | 改善77户脱贫户人口生产生活条件
557 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 毗湾村 | 南金乡毗湾村农村安全饮水巩固提升项目 | 新建 | 毗湾村 | 2026.01 | 2026.12 | 南金乡人民政府 | 新建500立方水池及管道设施 | 100 | 60 | 40 | 1 | 202 | 698 | 1 | 49 | 185 | 12月底前完成饮水项目 | 改善49户已脱贫人口生产生活条件
558 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 毗湾村 | 一组货运码头 | 改建 | 一组 | 2026.01 | 2026.12 | 南金乡人民政府 | 砌堤长200米，宽6米 | 100 | 60 | 40 | 1 | 235 | 729 | 1 | 49 | 185 | 12月底前完成砌堤长200米，宽6米 | 改善49户已脱贫人口生产生活条件
559 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 入户人行道 | 南金乡 | 将军村 | 将军村各组入户人行道 | 新建 | 将军村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南金乡人民政府 | 入户人行道5千米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 476 | 1520 | 1 | 143 | 463 | 解决全村村民出行困难，改善村民生产、生活条件。 | 改善出行条件，明确产权及开发方式，建立管护制度，实现资产收益扶贫
560 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居饮水 | 南金乡 | 将军村 | 将军村农村安全饮水巩固提升项目 | 新建 | 将军村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南金乡人民政府 | 新建蓄水池1个，30立方米。维修蓄水池2个，铺设水管12000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 476 | 1520 | 1 | 143 | 463 | 解决村民饮水困难，改善村民生产、生活条件。 | 明确产权及建立管护制度，改善将军村村民人居饮水问题
561 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南金乡 | 南金村 | 黄缸溪河堤修建和良田灌溉水渠建设项目 | 新建 | 六、七、八组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南金乡人民政府 | 新建及修复河堤1公里，并拟建宽2米游步道，建设灌溉水渠1.5公里，深0.4米，宽0.5米。 | 90 | 70 | 20 | 1 | 495 | 1920 | 1 | 91 | 337 | 2026年12月完工 | 改善87户已脱贫人口生产生活条件
562 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 南金村 | 十一组和十二组连接线建设 | 新建 | 十一、十二组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南金乡人民政府 | 新建开挖及平整十一组至十二组连接公路3.7公里，路基宽6米。 | 40 | 30 | 10 | 1 | 495 | 1920 | 1 | 91 | 337 | 2026年12月完工 | 改善87户已脱贫人口生产生活条件
563 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 南金村 | 金龙小区柏油路建设项目 | 新建 | 南金村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南金乡人民政府 | 异地搬迁点、移民安置小区 （简称金龙小区）柏油路建设， 总面积11080平方米 | 158 | 50 | 108 | 1 | 495 | 1920 | 1 | 91 | 337 | 2026年12月完工 | 改善87户已脱贫人口生产生活条件
564 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 南金村 | 水岩片区公路维修建设项目 | 新建 | 十一、十二、十三组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南金乡人民政府 | 维修及应硬化水岩片区主公路1公里，其中硬化部分宽5米。 | 50 | 30 | 20 | 1 | 495 | 1920 | 1 | 91 | 337 | 2026年12月完工 | 改善87户已脱贫人口生产生活条件
565 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 南金乡 | 南金村 | 南金村垃圾处理设施提升项目 | 新建 | 南金村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南金乡人民政府 | 在全村范围内选址设置 垃圾分类点30余处。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 495 | 1920 | 1 | 91 | 337 | 2026年12月完工 | 改善87户已脱贫人口生产生活条件
566 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 毗溪村 | 晓碧片人居饮水 | 新建 | 毗溪村晓碧片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南金乡人民政府 | 150吨大水池 | 50 | 40 | 10 | 1 | 218 | 536 | 1 | 83 | 299 | 12月底前完成150吨大水池 | 明确产权及建立管护制度，改善晓碧片人居饮水问题
567 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 毗溪村 | 晓碧片河堤 | 新建 | 毗溪村晓碧片 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南金乡人民政府 | 道路建设扩改公路2千米 | 15.6 | 12 | 3.6 | 1 | 479 | 1356 | 1 | 83 | 299 | 12月底完成2千米河堤建设 | 明确产权及建立管护制度，改善出行条件
568 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 卸甲村 | 卸甲村一组5公里道路硬化 | 公益性 | 卸甲村一组 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 卸甲村村民委员会 | 卸甲村一组5公里道路硬化 | 200 | 100 | 100 | 2 | 743 | 3003 | 2 | 158 | 518 | 这是解决南金乡卸甲村和柘溪镇椒园村的跨乡公路，邻村公路的民生工程，可以改善村民产业发展，经济交流和生活条件。 | 改善两个村的出行条件，743 户，3003 人，其中脱贫户 158 户，518 人。明确产权及开发方式，建立管护制度，实现资产收益扶贫。
569 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南金乡 | 九龙池村 | 白岩山至九龙池顶峰 | 新建 | 九龙池村 | 2026.01 | 2026.12 | 南金乡人民政府 | 新建２公里旅游路 | 100 | 90 | 10 | 1 | 385 | 1164 | 1 | 68 | 224 | １２月底前完成。 | 改善全村３８５户的生产生活条件。