## 安排表
附件1：
安化县2025年第一批市级财政衔接资金项目计划安排表
序号 | 乡镇 | 村名 | 标准（万元） | 备注
1 | 高明乡 | 石岩村 | 5
2 | 高明乡 | 司徒铺村 | 5
3 | 高明乡 | 驿头铺村 | 5
4 | 高明乡 | 黑泥田村 | 5
5 | 清塘铺镇 | 曾家桥村 | 5
6 | 梅城镇 | 云河村 | 5
7 | 梅城镇 | 兴茶村 | 5
8 | 梅城镇 | 中田片村 | 5
9 | 梅城镇 | 栗林村 | 5
10 | 乐安镇 | 快马村 | 5
11 | 乐安镇 | 乐桥社区 | 5
12 | 仙溪镇 | 鑫都村 | 5
13 | 大福镇 | 孟家村 | 5
14 | 大福镇 | 福欣村 | 5
15 | 大福镇 | 富民社区 | 5
16 | 长塘镇 | 蒋义村 | 5
17 | 长塘镇 | 林山塘冲社区 | 5
18 | 小淹镇 | 碧溪村 | 5
19 | 小淹镇 | 杨思村 | 5
20 | 江南镇 | 联盟村 | 5
21 | 江南镇 | 高城村 | 5
22 | 羊角塘镇 | 王家坪村 | 5
23 | 羊角塘镇 | 睦鲤村 | 5
24 | 羊角塘镇 | 金鸡社区 | 5
25 | 冷市镇 | 胡家村 | 5
26 | 冷市镇 | 梁家社区 | 5
27 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 5
28 | 龙塘镇 | 陶贺冲村 | 5
29 | 龙塘镇 | 黄山村 | 5
30 | 田庄乡 | 文溪社区 | 5
31 | 田庄乡 | 永平村 | 5
32 | 田庄乡 | 香岩村 | 5
33 | 东坪镇 | 百选村 | 5
34 | 东坪镇 | 大湖村 | 5
35 | 东坪镇 | 木子社区 | 5
36 | 柘溪镇 | 椒园村 | 5
37 | 柘溪镇 | 唐溪村 | 5
38 | 马路镇 | 澄坪村 | 5
39 | 马路镇 | 马路村 | 5
40 | 奎溪镇 | 老屋溪村 | 5
41 | 烟溪镇 | 双龙村 | 5
42 | 渠江镇 | 渠江社区 | 5
43 | 渠江镇 | 大安村 | 5
44 | 古楼乡 | 神湾村 | 5
45 | 平口镇 | 兴果村 | 5
46 | 平口镇 | 山洋村 | 5
47 | 平口镇 | 建平社区 | 5
合计 |  |  | 235

## 计划明细表
附件2：
安化县2025年第一批市级财政衔接资金项目计划明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 责任单位 | 主管单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [8 empty] | 项目预算总投资（万元） | 其中
[13 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 总计 | [5 empty] | 303.696 | 235 | 68.696
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 古楼乡 | 神湾村 | 古楼乡神湾村牛栏凸产业道路建设 | 新建 | 神湾村 | 古楼乡人民政府 | 安化县农业农村局 | 新建长100m,宽4.5m产业路 | 5 | 5 | 0 | 在2025年12月之前完成新建长100m,宽4.5m产业路 | 解决30户72人生活、生产运输条件
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 富民社区 | 大福镇富民社区曲尺湾大桥下首公路路基新建一期工程 | 新建 | 大福镇富民社区伏虎片3组 | 大福镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 3组公路新建路基长20米、宽1.2米、高5.5米 | 5 | 5 | 0 | 按计划在2025年12月前完成伏虎片3组公路新建路基20米、宽1.2米、高5.5米。 | 改善34个已脱贫人口以及320个一般农户生产生活条件
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 福欣村 | 大福镇福欣村九瑶片碾屋里河堤 | 新建 | 大福镇福欣村九瑶片 | 大福镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 九瑶片碾屋里河堤70米，高2.3米，宽0.5米 | 5 | 5 | 0 | 按计划在2025年12月底前完成碾屋里新建河堤70米 | 改善50个已脱贫人口以及211个一般农户生产生活条件
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大福镇 | 孟家村 | 大福镇孟家村同心片泥鱼山河堤维修 | 维修 | 大福镇孟家村同心片泥鱼山河堤维修 | 大福镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 同心片泥鱼山河堤长120米，高2米，宽0.5 | 5 | 5 | 0 | 按计划在2025年X月前完成泥鱼山给维修河堤120米 | 改善100个已脱贫人口以及320个一般农户生产生活条件
5 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 小型农田水利设施 | 龙塘镇 | 陶贺冲村 | 秋积坪水毁河堤修建 | 新建 | 陶贺冲村7-8组 | 陶贺冲村村委会 | 安化县农业农村局 | 河堤修建长度100米、高2米、宽1米（底宽1.2米，顶宽0.8米） | 5 | 5 | 0 | 完成河堤修建长度100米、高2米、宽1米（底宽1.2米，顶宽0.8米） | 改善1816人生活生产条件建立管护制度，有效保护30亩基本农田，实现增产增收。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 沿溪机耕路硬化 | 新建 | 坝上到黄愿祥屋对面 | 柏溪村村委 | 安化县农业农村局 | 硬化长300米，宽3米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 按计划完7.8组沿溪机耕路硬化长300米，宽3米，厚0.2米 | 改善400人出行，提高生产生活条件。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙塘镇 | 黄山村 | 公路会车坪修建 | 新建 | 黄山村1组至12组 | 黄山村村委 | 安化县农业农村局 | 新建会车坪20处、每个坪长10米、宽3米、厚0.15米 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成会车坪20处、每个坪长10米、宽3米、厚0.15米 | 改善群众968人出行，提高生产生活条件。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠江镇 | 渠江社区 | 渠江社区组级公路硬化 | 新建 | 渠江社区金坪组 | 渠江社区 | 安化县农业农村局 | 硬化组级公路0.3公里 | 12 | 5 | 7 | 12月底完成金坪组公路硬化0.3公里 | 解决84人出行活动问题
9 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 农村供水保障设施建设 | 渠江镇 | 大安村 | 渠江镇大安村饮水管道改造工程 | 改建 | 大安村 | 渠江镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 1公里饮水管道更换 | 5 | 5 | 0 | 12月底完成1公里饮水管道更换 | 提高了自来水供水量，保证了176人已脱贫人口的饮水安全得到保障，堤升供水效率和管理水平，为村民堤供更加优质的生活用水服务
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平口镇 | 山洋村 | 山洋村人居环境整治 | 改建 | 山洋村 | 山洋村 | 安化县农业农村局 | 全村公路两边杂草清除、山边水沟疏通、路面清理清扫干净。规模：21公里。 | 12.5 | 5 | 7.5 | 计划2025年11月完成全村区域人居环境整治 | 提高村民生活质量，生活环境舒畅，提高村民满意度。
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 平口镇 | 建平社区 | 平口镇建平社区易地搬迁安置点雪峰苑下水道改造 | 改建 | 雪峰苑 | 建平社区 | 安化县农业农村局 | 下水道改造长125米宽0.4米深0.6米 | 5 | 5 | 0 | 计划2025年12月前完成易地搬迁安置点雪峰苑下水道改造 | 改善196人脱贫及防止返贫监测对象人口居住环境
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平口镇 | 兴果村 | 通村公路维修 | 维修 | 军莲溪 | 兴果村 | 安化县农业农村局 | 维修公路长93米，宽6米，厚0.22米 | 5.58 | 5 | 0.58 | 计划年底前完成军莲溪公路维修。 | 改善村民出行条件，促进产业发展
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高明乡 | 黑泥田 | 高明乡黑泥田村堤坝维修 | 改建 | 回水、石坑组 | 黑泥田村 | 安化县农业农村局 | 维修1500米堤坝 | 10 | 5 | 5 | 在2025年12月底完成两个组1500米堤坝的维修 | 保障黑泥田村公路沿线人民的生命财产安全
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高明乡 | 驿头铺村 | 高明乡驿头铺村排头400米河田硬化 | 新建 | 排头三组、四组、五组 | 驿头铺村 | 安化县农业农村局 | 硬化河田长400米宽1.2米高0.2米 | 6 | 5 | 1 | 硬化河田400米，为114人改善生产生活条件 | 提高了抵抗自然灾害能力，保障了114人的生产生活用地
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高明乡 | 石岩村 | 高明乡石岩村堤坝维修、河道加固 | 改建 | 罗家片区 | 石岩村 | 安化县农业农村局 | 水坝维修2座，河道加固200米 | 5 | 5 | 0 | 在2025年12月底完成水坝维修及河道加固 | 保障石岩村公路沿线人民的生命财产安全
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植 | 高明乡 | 司徒铺村 | 高明乡司徒铺村懒人土豆种植 | 新建 | 司徒片区 | 司徒铺村 | 安化县农业农村局 | 懒人土豆种植，80亩 | 10 | 5 | 5 | 于2026年4月完成80亩懒人土豆种植及收成 | 此项目解决20人务工就业，联合企业采取“企业+农户”机制，为农户增收。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 奎溪镇 | 老屋溪村 | 奎溪镇老屋溪村同进组涵洞建设 | 新建 | 老屋溪村 | 老屋溪村 | 安化县农业农村局 | 王子冲涵洞新建130米 | 5 | 5 | 0 | 按计划修建涵洞130米 | 改善52户农户出行问题
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 清塘铺镇 | 曾家桥村 | 曾家桥村曾桥组拦河坝修建 | 新建 | 曾家桥村 | 清塘铺镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 新建曾家桥村曾桥组拦河坝1座 | 5.116 | 5 | 0.116 | 2025年12月完曾桥组拦河坝1座 | 完善基础设施的建设，提高蓄水灌溉能力。改善51户脱贫（监测）户171人的生产生活条件
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 碧溪村 | 主线公路维修 | 维修维护 | 碧溪村 | 碧溪村村民委员会 | 安化县农业农村局 | 主线公路维修3处共120立方米 | 5 | 5 | 0 | 按期完成主线公路维修120立方米 | 改善主线公路安全通行，保障1993人生产生活安全
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 小淹镇 | 杨思村 | 杨思村人居环境整治 | 新建 | 杨思村 | 杨思村村民委员会 | 安化县农业农村局 | 购置垃圾桶50个，修建垃圾分类棚4个 | 5 | 5 | 0 | 按期完成垃圾桶更新和垃圾棚修建 | 改善村民居住环境提高村民生活质量
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 鑫都村 | 仙溪镇鑫都村组级公路维修 | 新建 | 仙溪镇鑫都村 | 鑫都村村民委员会 | 安化县农业农村局 | 鑫都村小茅山道路塌方区域维修（长约150米，高约3米） | 5 | 5 | 0 | 按计划完成鑫都村小茅山道路塌方区域维修（长约150米，高约3米）。改善周边175户农户及21户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。 | 改善周边175户农户及21户脱贫户交通状况，解决群众出行问题。
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施项目 | 东坪镇 | 木子社区 | 王井组灌溉水渠维修 | 恢复 | 木子社区王井组 | 木子社区居民委员会 | 安化县农业农村局 | 维修水渠100米以及河道清理 | 5 | 5 | 0 | 按时完成维修水渠100米以及河道清理 | 更好的提高农户的农作物产量、改善了人居环境
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 大湖村 | 恢复硬化道路、硬化道路边砌堤 | 恢复 | 雷洞沟、长秀沟、枫树山口 | 大湖村村民委员会 | 安化县农业农村局 | 恢复雷洞沟100平方米道路硬化、长秀沟道路边砌堤44立方米、枫树山口道路边砌堤103立方米 | 5 | 5 | 0 | 按时完成恢复100平方米道路硬化、道路边砌堤44立方米、道路边砌堤103立方米 | 提高群众生活条件及出行条件
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 百选村 | 道路硬化 | 新建 | 百选村梨耳组 | 百选村村民委员会 | 安化县农业农村局 | 道路硬化长200米、宽3.5米、厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 按时完成长200米、宽3.5米、厚0.2米的道路硬化 | 便利周边群众出行条件
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪镇 | 椒园村 | 柘溪镇椒园村森林防火通道建设 | 新建 | 椒园村 | 柘溪镇椒园村 | 安化县农业农村局 | 新建森林防火通道800米 | 5 | 5 | 0 | 按计划目标完成新建森林防火通道800米 | 方便群众出行运输
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 柘溪镇 | 唐溪村 | 柘溪镇唐溪村水毁公路修复 | 维修 | 唐溪村 | 唐溪村 | 安化县农业农村局 | 水毁公路修复5处 | 8 | 5 | 3 | 按计划目标完成水毁公路修复5处 | 保障群众出行安全
27 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 梅城镇 | 兴茶村 | 梅城镇兴茶村河堤修复 | 修复 | 兴茶村 | 梅城镇兴茶村村民委员会 | 安化县农业农村局 | 1、施工场地清理，挖机开挖；2、河堤地基清理平整挖机施工；3、混凝土垫层；4、装模打混凝土。 | 8 | 5 | 3 | 补助各类粮食作物种植面积：300亩 | 受益脱贫（监测）人口数141人
28 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 其他 | 梅城镇 | 栗林村 | 梅城镇栗林村栗丰段河堤河坝维修建设 | 维修 | 栗林村栗丰段 | 梅城镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 栗林村栗丰段河堤河坝维修300方 | 5 | 5 | 0 | 2025年11月底完成栗丰段河堤河坝维修建设 | 显著提高防洪能力，保护村庄、农田和居民的生命财产安全。为农田提供稳定的灌溉水源，有助于发展农业和提高农作物产量。促进经济发展，美化环境
29 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 其他 | 梅城镇 | 云河村 | 梅城镇云河村草莓苗园产业路 | 新建 | 云河村 | 梅城镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 新建4米宽80米长水泥道路 | 5 | 5 | 0 | 2025年12月前完成新建4米宽80米长水泥道路 | 为草莓园生产进出便道，便利草莓园生产进出运输，为黄泥冲入口，便利村民到黄泥冲运输农作物。
30 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 其他 | 梅城镇 | 中田片村 | 梅城镇中田片村运材公路修建 | 新建 | 中田片村辖区内 | 梅城镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 中田片村辖区内新建1公里运材公路 | 6 | 5 | 1 | 2025年8月份前中田片村在辖区内新建1公里运材公路 | 降低村民农副产品及木材运输成本，节约救援成本、助力产业发展。
31 | 乡村建设行动 | 羊角塘 镇金鸡社区 | 乡村公路建设 | 羊角 塘镇 | 金鸡 社区 | 2025年乡村道路修复 | 修复 | 羊角塘 镇金鸡社区 | 羊角塘镇 金鸡社区 | 安化县农业农村局 | 社区水毁渠道公路修复，今年7月苦竹组至善溪水毁公路渠道近40米，需修筑受损公路和高2*1.5*2*35档土墙，拟全部采取山石修筑。 | 8 | 5 | 3 | 2025年12月底完成项目建设，为居民提供出行便捷。 | 社区以工代 赈带动约 20人均增收 2000元。
32 | 乡村建设行动 | 羊角塘镇王家坪村 | 人居环境提升 | 羊角 塘镇 | 王家坪村 | 2025年农村人居环境项目 | 修复 | 羊角塘镇王家坪村 | 羊角塘镇王家坪村 | 安化县农业农村局 | 刘家组—王坪组3.5公里溪沟清淤 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成刘家组—王坪组3.5公里小河道清淤 | 改善1840名农户生产生活条件，居住环境。
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 人居环境提升 | 羊角 塘镇 | 睦鲤村 | 羊角塘镇睦鲤村人居环境项目 | 修复 | 羊角塘镇睦鲤村 | 羊角塘镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 木里组至青山组2公里小河道清淤，清理河道垃圾与河旁杂草 | 5 | 5 | 0 | 按计划完成木里组至青山组2公里小河道清淤，清理河道垃圾与河旁杂草 | 改善睦鲤村1173名农户生产生活条件，居住环境。
34 | 基础设施建设 | 配套基础设施项目 | 农村供水保障设施建设 | 长塘镇 | 蒋义村 | 长塘镇蒋义村油井托饮用水过滤池 | 新建 | 蒋义村 | 蒋义村 | 安化县农业农村局 | 新建油井托饮用水过滤池，储量40立方米 | 5 | 5 | 0 | 按时完成过滤池建设 | 改善油井托周围群众1000人安全饮水条件
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 长塘镇 | 林山塘冲社区 | 长塘镇林山塘冲大峰山水库产业路新建工程 | 维修 | 林山塘冲社区 | 林山塘冲社区 | 安化县农业农村局 | 新建大峰山水库上端油茶林产业路1000米，兼做防火隔离带 | 5 | 5 | 0 | 在规定时间内完成建设 | 改善36户生产条件
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路设施建设 | 江南镇 | 联盟村 | 江南镇联盟村亭子河六组入户公路硬化 | 基础建设 | 联盟村 | 联盟村村民委员会 | 安化县农业农村局 | 亭子河六组入户公路硬化500米 | 5 | 5 | 0 | 预计12月底完成500米公路建设 | 改善本村村民生产生活条件，为村民生活提供便利
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江南镇 | 高城村 | 江南镇高城村四组托木凹马道毛路建设 | 新建 | 高城村四组托木凹 | 高城村委 | 安化县农业农村局 | 旅游路毛路建设2.5公里 | 5 | 5 | 0 | 预计12月底完成毛路建设 | 改善本村村民生产生活条件，方便本村旅游产业发展。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 马路村 | 马路镇马路村一组环户公路建设 | 改建 | 马路村 | 马路镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 对马路村一组环户公路进行硬化，长度约140米，加宽2米。石堤建设长度70米，均高6米，均宽1.2米。 | 22.5 | 5 | 17.5 | 完成马路村一组环户公路建设，长度约140米；预计2025年12月前完工。 | 改善周边村民出行条件，受益脱贫户、监测户15户62人。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马路镇 | 澄坪村 | 马路镇澄坪村单子坡河堤修建 | 改建 | 澄坪村 | 马路镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 对邓党生屋前河堤进行修复，建设长度约30米。 | 12 | 5 | 7 | 完成河堤修复30米；预计2025年12月前完工。 | 改善交通，降低运输成本助力乡村振兴，带动受益脱贫户、监测户23户92人。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 烟溪镇 | 双龙村 | 抱联公路关鸡冲段水毁公路护堤 | 维修 | 双龙村 | 双龙村 | 安化县农业农村局 | 浆砌护体180立方米 | 6 | 5 | 1 | 浆砌护体180立方米 | 改善201村民生活条件
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 快马村 | 乐安镇快马村桥梁路面硬化，村部周围路面硬化 | 提质改造 | 快马村小罗组、曹家组、龙洞组 | 快马村村民委员会 | 安化县农业农村局 | 小罗组、曹家组桥梁路面硬化，村部周围路面硬化共计约300平方米 | 5 | 5 | 0 | 解决村民出行问题，提升村部周围环境卫生 | 解决576人出行困难问题，村部人居环境提质
42 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乐安镇 | 乐桥社区 | 乐安镇乐桥社区沟渠维修 | 维修 | 乐安镇乐桥社区 | 乐安镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 对社区内 2条主沟渠（总长约200米）及 2条支沟渠（总长约 100米）进行全面清淤及对损毁的渠段进行维修及加固， | 5 | 5 | 0 | 2026年底完成社区内所有损毁严重的沟渠 | 改善生产生活条件，为村民生产提供灌溉基础，以提高产量
43 | 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 胡家村 | 冷市镇胡家村18组水毁河堤建设项目 | 新建 | 胡家村18组 | 冷市镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 水毁河堤修复70米 | 5 | 5 | 0 | 2025年12月完成70米水毁河堤修复 | 改善村民生产生活条件
44 | 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷市镇 | 梁家社区 | 冷市镇梁家社区公路维修工程项目 | 新建 | 梁家社区 | 冷市镇人民政府 | 安化县农业农村局 | 维修水毁3.5公里、垮塌3处、桥梁一座 | 5 | 5 | 0 | 2025年12月前完成公路维修 | 改善村民生产生活条件
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田庄乡 | 香岩村 | 香岩村岩屋片区公路砌提 | 修复 | 香岩村 | 香岩村 | 安化县农业农村局 | 香岩村岩屋片区打坝坳公路砌提170m³ | 5 | 5 | 0 | 完成香岩村岩屋片区打坝坳公路砌提一处170m³。 | 解决岩屋片区57户197人的出行安全问题
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施（农田渠道灌溉） | 田庄乡 | 文溪社区 金塘片 | 杨家冲水毁渠道建设 | 新建 | 文溪社区 金塘片 | 文溪社区 | 安化县农业农村局 | 新建渠道约80米，清理堵塞淤泥及杂草。 | 5 | 5 | 0 | 完成杨家冲约80米的渠道建设，恢复水沟原有的排水功能。 | 改善30亩基本农田的灌溉用水。
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施（农田渠道灌溉） | 田庄乡 | 永平村 | 渠道建设 | 新建 | 永平村竹坪片区 | 田庄乡永平村 | 安化县农业农村局 | 新建永平村灌溉渠道500米 | 12 | 5 | 7 | 在永平村竹坪片区修建灌溉渠道500米. | 提高抵抗自然灾害能力，改善生产条件、提高农作物生产量，增加农户收入。