2025年度安化县民政局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）简要介绍2025年度重点工作

2025年，安化县民政局在县委、县政府的坚强领导和上级民政部门的指导支持下，牢牢把握新时代新征程民政工作的职责使命，以改革赋能各项工作，用发展提升幸福成色，不断增进民生福祉、传递民生温度。

一、提标发放各项困难群众救助资金,残疾人“两项补贴,截止12月底，共计发放各项困难群众救助资金22432.01万元，残疾人“两项补贴”资金2530.57万元。

二、全面开展低收入人口认定工作,全面实行动态调整，做到应退尽退、应保尽保。

三、落实低收入人口救助帮扶,加强部门数据信息共享，做到困难群众符合政策互相纳入。

四、推进公办养老机构关停并转工作：分批次对7家敬老院进行消防设施提质改造，实现重大消防安全隐患“清零”；对579户特殊困难老年人按每户3000元的改造标准进行家庭生活环境和设施适老化改造；积极建设老年人助餐服务点；对于百岁老人按照400元/人/月进行补贴；对于符合政策的困难老人按月进行补贴。

五、全面落实孤残儿童基本生活保障制度，确保符合条件的儿童全部纳入保障和救助范围。完成381个个案整理，开展86次未成年人保护活动、孤儿基本生活费补助人次达6241人、建成1家儿童之家、开展12场精神障碍康复活动服务总人次达1000人。

六、设置330个乡村地名标志设置，助力乡村振兴。

七、加强社会组织管理，帮扶一家社会团体。

八、全民慈善氛围日渐浓厚，县慈善总会完成换届选举工作，开展了相应审计，针对贫困人员进行帮扶。

九、持续稳妥殡葬事务改革，建设农村公益性公墓，完成老殡仪馆合同解除，逐步推进新殡仪馆建设项目后续工作。

十、社会工作服务水平不断提升。

- 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2025年度收入总额30536.18万元，其中财政拨款收入29938.99万元，占总收入的98.04%；其他收入597.19万元，占总收入的1.96%。本年支出总额28555.7万元，按支出性质区分，基本支出1278.7万元，占比4.48%，项目支出27277万元，占比95.52%。

主要内容和涉及范围：

基本支出主要包括人员经费和公用经费。其中人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出主要包括困难群众生活救助、一次性生活补助、残疾人两项补贴、殡仪馆项目建设支出、救急难资金支出、敬老院运转经费、百岁老人长寿健康补贴、乡镇社工站购买服务、集中供养照料护理经费、孤儿助学、福彩公益金支出、慈善总会工作经费、老区资金等。

- 一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025年度基本支出1278.7万元，其中：人员经费871.86万元，占比68.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤费、老干医疗费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出406.84万元，占基本支出的31.82%，主要包括办公费、广告宣传费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等日常工作开支。

202年三公经费预算为20.47万元，其中：公务接待费20.47万元。本年度我局实际支出0万元，其中：公务接待费0万元。三公经费比预算节约20.47万元。减少的主要原因：厉行节约，严格公务接待费的审核把关和规范报销程序。

（二）项目支出

2025年项目资金支出25602.75万元，其中困难群众生活救助资金21398.3万，残疾人两项补贴2530.57万，孤儿、事实无人抚养基本生活费612.94万，公益性公墓建设215.28万，殡葬事务及改革管理7.33万元，精减退职补贴21.7万，困难老年人高龄津贴348.78万元，百岁老人长寿保健补贴43.44万元，普发型高龄津贴29.2万元，敬老院运转补助38.08万元，失能老人养老服务36.76万元，老区资金45万元，慈善总会工作经费60万元，社工方面278万元，护童成长项目10万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出1316.55万元，主要用于孤儿助学和儿童主任津贴、困境儿童项目、殡仪馆建设、扶贫济困、敬老院消防提质改造、特殊困难老年人家庭适老化改造、养老服务体系建设、地名服务、社会团体帮扶、社区服务、未成年保护工作建设。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2025年来，我县民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以保障和改善民生为着力点，不断创新工作机制、强化惠民措施、完善公共服务，努力推进民政事业高质量发展取得了新成绩、呈现了新气象。

2025年，我局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又保证项目资金专款专用，安全、规范、高效运行。2025年我局收入总计30536.18万元，支出总计28555.7万元，具体绩效目标完成情况如下：

（一）基本支出

基本支出2025年度收入1278.7万元，本年支出1278.7万元，收支平衡，预算执行率100%。基本支出主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等人员类刚性支出和办公费、广告宣传费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用等用于日常工作、保障机关正常运转的公用经费支出。所有支出严格按照预算执行，严格按照政策标准执行，人员类支出全部按时发放到位，切实保障干职工利益，公用经费特别是“三公”经费厉行节约，从严控制。

（二）项目支出

项目支出2025年度收入共计29257.48万元，支出共计27277万元。主要用于困难群众生活救助、残疾人两项补贴、一次性生活补助、殡葬、临时救助、养老服务、福彩公益金等专项支出。50万元以下项目支出共计289.6元，主要是精减退职、留守儿童设施建设、老区建设、百岁老人长寿保健补贴、普发型高龄津贴、敬老院运转经费等。50万元以上项目支出共计26987.4万元，具体情况如下：

1、困难群众生活救助：

收入共计23928.87万元，支出共计23928.87万元，其中包括城市低保、农村低保、城市特困、农村特困、临时救助、残疾人两项补贴等。

截止2025年12月，全县共计认定低收入人口34256户、53114人，其中给予低保救助的18817户34787人，给予特困救助的8641户8683人，给予低保边缘家庭救助的6798户9644人；重度残疾人护理补贴：154681人次，发放金额1546.131万元；困难残疾人生活补贴：98474人次，困难群众满意度达到95%。做到了应保尽保、应救应救。临时救助13926人次，实现应救尽救；所有下拨资金覆盖低保、特困、临救、高龄津贴、孤儿与事实无人抚养儿童和流浪乞讨救助等，结合人口基数、救助需求等指标，科学化分配困难救助补助资金，并通过民财两局联合行文，在规定时间内完成下拨。严格做好了困难对象审核确认工作，通过“一卡通”系统按时足额直补到人，发放准确率达到100%。

全年实际完成情况好，完成率全部达标，实现应保尽保、应救尽救。规范城乡低保、特困政策实施，合理确定保障标准，使低保、特困对象基本生活得到有效保障。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难。

2、殡葬类：

收入共计325.28万元，支出共计325.28万元。其中包括：殡仪馆项目支出1102万元、公益性公墓建设215.28万元。

2025年完成新馆各项工程建设、专项监理及环保、消防等 6 项专项验收手续办理，严格把控工程质量与施工工期，确保项目按期推进；完成老殡仪馆营运合同解除、资产移交及关停工作，实现业务平稳过渡。提升了县域殡葬公共服务保障能力，完善了公益惠民殡葬兜底服务，实现了园区环保达标、生态运维，提升了群众服务满意度。

2025年，清塘铺镇、梅城镇两个乡镇公益性公墓已完工并投入使用，其余5个乡镇（南金乡、滔溪镇、烟溪镇、平口镇、冷市镇）的项目仍在建设中。公益性公墓的建成，有效减少了散埋乱葬的情况，在推动生态殡葬、规范丧葬秩序方面成效显著。拟建成生态墓穴800个，已开发生态墓穴100个，涵盖树葬区、花葬区等生态葬区域，绿化覆盖率提升至75%，并配套建设停车场等设施，极大改善了当地殡葬基础设施条件。满足当地群众殡葬需求，减少散坟现象，保护生态环境，推动农村殡葬文明进步。预算执行率100%。

3、社工站建设：

2025年收入278万元，支出278万元。完成46名专职社工招聘，建成3个五星级社工站，基层民政服务阵地与人才队伍全面夯实。高质量完成了 92个个案服务、开展了46个小组活动、举办了92场社区活动，服务数量与质量双达标。困难群众/特殊群体帮扶覆盖率达100%，民政政策知晓率≥85%，基层治理参与度明显提升。通过社工站建设建立了长效的社工站服务机制，服务对象满意度≥90%，项目社会效益与可持续性显著。预算执行率100%

4、儿童福利类：

2025年共发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金612.9359万元，惠及6241人次，其中：孤儿基本生活费：1183人次，发放金额141.96万元；事实无人抚养儿童基本生活费：5058人次，发放金额470.9759万元。同时通过实行“专户管理、专款专用”，通过“一卡通”系统直接发放至受益人账户，确保资金安全高效。并通过联合民政、财政、乡镇定期开展资格核查，动态调整保障对象。

2025年孤儿助学及儿童主任岗位津贴：孤儿助学金资助孤儿42人，发放助学金24.41万元、发放433名村儿童主任岗位补贴59.52万元（433人×平均约115元/月×12月），合计87.52万元。

2025年搭建“智慧儿童”关爱服务一体化平台并试运营，实现留守、困境儿童信息动态管理。完成龙塘镇未保站标准化建设，补齐基层服务阵地短板。对350名中高风险困境儿童实行“一人一策”个案帮扶，服务3960人次。开展关爱服务活动80余场，服务儿童2.4万人次；培训基层工作人员3600人次。

护童成长项目：“护童成长”试点项目是由民政部儿童福利司与联合国儿童基金会驻华办事处合作开展的儿童关爱服务试点项目。以困境儿童精准保护、专业服务、长效机制建设为核心，通过风险识别、个案管理、资源链接、小组服务、队伍培育、机制完善等举措，构建县域儿童保护服务体系，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、低收入家庭儿童、残疾儿童等群体合法权益，促进儿童健康成长。项目全面完成2025年度既定绩效目标，完成8个乡镇儿童风险识别11752人次，个案服务408人，服务超2800次、时长超5500小时；建成跨部门协作、发现报告、个案管理、动态监测4项核心机制；培育专职社工9人、志愿者200余人次；开展亲职教育、社会心理支持等小组活动，覆盖儿童及家庭超200户；儿童保护专业化、精准化、信息化水平显著提升，服务对象满意度高，社会效益突出。

精神障碍社区康复机构补贴：2025年补贴金额50万元，用于机构规范化运营，登记会员47人，提供康复服务1000人次，组织康复活动12场，服务对象满意度85%。精神障碍患者生活自理能力、社会适应能力明显提升，社区融合度增强。

5、地名服务

2025年收入60万元，支出60万元。项目支出绩效目标基本完成。乡村地名标志设置到位。在乡村景点、公共服务设施、(乡)村道、(乡)村桥梁等已确认命名的基础上，开展设标工作。建设要求新设乡村地名标志标牌不少于300块。项目投入省级福彩公益金60万元，在烟溪镇18个村（社区）共命名乡村道路183条，设置道路路名牌、道路指向牌、村牌、景点牌等共计330块，集镇区安装数字门牌2300余块。预算执行率100%

6、养老类：

收入共计992.12万元，支出992.12元。其中包括：困难老年人高龄津贴348.78万元，敬老院建设资金371.12万元，困难老人及益老食堂资金116.22万元，养老服务体系建设156万元。

根据《益阳市关于做好困难老年人高龄津贴发放工作的通知》（益民发〔2022〕11号）要求，为完善老年人社会保障体系，提升困难老年人生活水平，对80-99周岁低保、特困人员发放高龄津贴，严格按照“精准认定、规范发放”原则推进实施。2025年度全年支出总额为3487800元，按照每人每月100元的发放标准，通过惠农惠民“一卡通”直接支付，确保政策精准落实。2025年度，项目严格对照预设绩效目标推进实施，困难老年人高龄津贴全年实际发放34878人次，已全面完成核心目标任务。实现受益对象精准覆盖，符合条件的困难高龄老年人应享尽享，发放覆盖率达100%；按时完成全年资金发放，发放及时率达100%；达成民生保障实效，有效改善了困难高龄老年人的生活状况，受益对象满意度达100%。

2025年困难老人及益老食堂资金全部用于养老服务保障相关工作，具体支出内容包括：一是特困老人家庭适老化改造，改善特困老人居家生活环境，消除居家安全隐患；二是推进益老食堂网点建设，给予冷市镇冷家嘴社区店建设及运营补贴、梅城镇启安社区店运营补贴、益老食堂爱龄居店建设资金，完善社区助餐服务阵地；三是保障益老食堂日常运营，支付梅城镇、东坪镇益老食堂广告制作费，人民医院店、城南区店、梅城镇启安社区店食堂消费补贴、设备采购、定制餐椅及软件设备购置费用；四是落实老年就餐优惠政策，发放益老食堂城南社区店、人民医院店、梅城镇启安社区店老人就餐补贴，降低老年群体就餐成本。2025 年度困难老人及益老食堂项目组织实施规范、资金管理严格、支出合规合理，项目既定绩效目标全部完成，有效解决了困难老人养老服务痛点问题，完善了社区养老服务体系，取得了良好的社会效益，群众满意度较高，项目整体绩效评价为优秀。

安化县民政局统筹使用福彩公益金共计1560000元，项目实施范围覆盖羊角塘镇常安村、竹田村、大坪村，烟溪镇烟溪社区、通溪桥村，清塘铺镇石溪村，马路镇马路溪村、苍场村，南金乡南金村，田庄乡白沙溪村，东坪镇柳坪村，冷市镇陶竹村，奎溪镇银玄村，仙溪镇三丰村，长塘镇林山塘冲社区，大福镇沂兴村，共计16个村（社区）。主要为支持16家老年活动中心规范化建设与运营，包括完善活动中心硬件设施、配备养老服务设备、开展日常养老服务活动、保障活动中心常态化运营等，为辖区老年人提供休闲娱乐、健康养生、文化交流等基础养老服务，打造便捷、舒适的基层养老服务阵地。16家老年活动中心硬件设施得到全面升级，配备了休闲娱乐、健身康复、文化学习等相关设备，有效改善了基层老年活动场所条件，丰富老年群体精神文化生活，补齐了农村及社区养老服务设施短板，直接惠及辖区数千名老年群体，有效扩大了基层养老服务供给范围，为老年人提供了功能完善、环境舒适的活动空间。切实发挥了福彩公益金扶老、助老的积极作用。

7、慈善工作经费

2025年，安化县慈善总会紧紧围绕全县民生保障和乡村振兴工作部署，立足慈善公益职能，聚焦群众急难愁盼问题，规范开展各项工作，切实发挥慈善事业在社会保障体系中的补充作用。本项目以“传递慈善温暖、助力民生改善”为核心，重点推进慈善总会换届选举、人员队伍保障、日常办公运转、慈善筹资募捐及贫困群众救助等工作，通过科学统筹、精准施策，保障慈善总会各项工作有序高效开展，推动全县慈善事业高质量发展，不断提升群众的幸福感、获得感和安全感。2025年主要工作内容如下：一是换届工作圆满完成，顺利选举产生新一届理事会领导班子，为慈善总会后续工作开展奠定了坚实的组织基础；二是人员及办公保障到位，稳定了工作队伍，保障了单位日常运转高效有序，为各项慈善工作落地提供了有力支撑；三是筹资工作有序推进，进一步拓宽了慈善资金募集渠道，为后续开展慈善帮扶工作积累了资金力量；四是贫困救助精准发力，切实解决了部分困难群众的实际困难，传递了党和政府的温暖及社会各界的关爱，提升了群众的幸福感和获得感，赢得了社会广泛认可。

8、爱心捐款

我局爱心捐款支出严格按照县委县政府部署要求，重点解决冬令期间困难群众的吃、穿、住等问题，对困难群众进行走访慰问，及时解决困难群众的问题，保障其基本生活,2025年度支出金额192.59万元，项目资金使用规范、专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，并严格按照规定的程序申请、审批，群众满意度100%。

综上所述，部门整体支出绩效：优。